- 附件1

- 数据知识产权推广服务项目储备申报指南

一、项目名称

数据知识产权推广服务项目

二、项目目标

加快数据知识产权登记增量提质，进一步挖掘、丰富数据知识产权应用场景；强化数据知识产权宣传推广，培养数据知识产权人才。

三、项目任务

（一）强化数据知识产权工作宣传推广，开展数据知识产权宣传培训活动不少于2场，每场受众人数不少于50人；

（二）加快推进数据知识产权登记增量提质，为河源市相关单位提供数据知识产权登记服务，并辅导相关单位获得不少于50份数据知识产权登记证书；

（三）开展数据知识产权登记专题调研，研究分析河源市数据知识产权登记情况、存在问题和解决思路，形成分析报告一份；

（四）加强数据知识产权人才队伍建设，储备数据知识产权专业人才不少于3名；

（五）做好数据知识产权推广服务工作中创新举措的梳理和总结，提炼可复制推广经验或典型案例不少于1个。

- 四、申报主体及条件

境内依法登记注册、具备合法资质的企事业单位、社会组织、非法人组织等，熟悉数据知识产权工作，拥有数据知识产权工作实践经验。有固定经营场所和服务团队，具有数据知识产权研究分析、挖掘培育能力。

- 五、相关要求

2026年省市场监管局将同步在全省（除深圳外）20个市安排此项目，任务内容、经费安排均统一。为更好统筹数据知识产权服务资源，避免出现同一单位“扎堆”承担过多市该项目，影响项目实施质量的情况，请各申报单位根据自身情况，酌情选择不超过3个市进行申报，并在申报材料中承诺（承诺在不超过3个市（不含深圳市）中参与该项目申报）。如后续经省市场监管局检查时发现有未遵守承诺的情况，取消该单位项目储备资格。

六、申报材料

（一）《河源市2026年省级财政知识产权专项资金市县项目（知识产权保护类）储备申报书》；

（二）主体资格登记证明、银行开户许可证复印件；

# （三）近两年的财务报表；

# （四）申报条件要求的资质和经验证明材料；

# （五）其他证明申报单位优势的佐证材料。

上述材料均需加盖公章并在申报材料加盖骑缝章。

七、项目经费安排及实施期限

- 支持项目1项，计划金额约20万元（最终立项金额以省财政厅批复为准）。所有项目任务原则上需在2026年完成。