## 附件1
附件1
河源市交通基础设施建设项目投资汇总表（2025—2027年）
项目名称 | 里程 （公里） | 建设规模（内容） | 总投资 （亿元） | 计划2025-2027年完成投资（亿元） | 备注
合计 | 1594.6 |  | 328.28 | 132.8
一、河源市高速公路、高铁建设项目（6项） | 87.5 | 高速公路 | 141.38 | 44.9
（一）在建项目（1项） | 42.8 | 高速公路 | 62.48 | 8
（二）2025-2027年计划新开工及推进前期项目（5项，含服务区） | 44.7 | 高速公路 | 78.9 | 36.9
二、河源市普通国省道建设项目（18项） | 374 | 普通公路 | 105.9 | 39
（一）2025-2027年续建项目（10项） | 217.9 | 普通公路 | 79.9 | 23.6
（二）2025-2027年计划新开工及推进前期项目（8项） | 156.1 | 普通公路 | 26 | 15.4
三、河源市农村公路建设任务（各县区） | 1066.1 | 单改双车道 | 31.5 | 31.5
四、河源市水运建设项目（2项） | 67 | 航道及港口 | 49.5 | 17.4
（一）2025-2027年计划新开工及推进前期项目（2项） | 67 | 航道及港口 | 49.5 | 17.4

## 附件2
附件2
河源市高速公路（含服务区）和高速铁路建设项目表（2025—2027年）
序号 | 项目名称 | 里程 （公里） | 建设规模 （内容） | 总投资 （亿元） | 截至10月已完成投资 | 剩余投资 | 极限加压 | 计划2025-2027年完成投资（亿元） | （计划）开工时间 | （计划）完工时间 | 项目状态（工可阶段/设计阶段） | 所属县区 | 备注
合计 |  | 87.5 |  | 141.38 | 21.2 | 94.758 | 30 | 44.9
（一）在建项目 |  | 42.8 |  | 62.48 | 21.2 | 26.998 | 20 | 8
1 | 长深高速河源热水至惠州平南段改扩建项目河源段 | 42.8 | 高速公路 | 62.48 | 93.87 | -40.762 | 20 | 8 | 2021 | 2025 | 在建 | 源城区、东源县 | 列入省三年行动方案
（二）2025-2027年计划新开工及推进前期项目 |  | 44.7 |  | 78.9 | 0 | 67.76 | 10 | 36.9
1 | 河源紫金至江东新区高速公路 | 44.7 | 高速公路 | 77 |  | 67.76 | 10 | 35 | 2025 | 2029 | 工可阶段 | 江东新区、紫金县 | 列入省三年行动方案，力争项目2025年12月开工建设
2 | 水墩停车区（汕湛高速揭西大溪至博罗石坝段） | 双侧 | 高速公路服务区 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 2025 | 2025 | 前期审批 | 紫金县
3 | 义容停车区（汕湛高速揭西大溪至博罗石坝段） | 双侧 | 高速公路服务区 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 2025 | 2025 | 前期审批 | 紫金县
4 | 隆街停车区（武深高速仁化至新丰段） | 双侧 | 高速公路服务区 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 2025 | 2026 | 前期审批 | 连平县
5 | 紫金停车区（河惠莞高速龙川至紫金段） | 双侧 | 高速公路服务区 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 2025 | 2026 | 前期审批 | 紫金县
（三）储备项目 |  | 1940 |  | 2782.3
1 | 广州至河源高铁白云机场T3至河源段 | 182 | 高速铁路 | 255 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 源城区、东源县、 龙川县 | 列入省三年 行动方案
2 | 河源（龙川）至汕尾铁路 | 210 | 普铁 | 213 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 紫金县、东源县、 龙川县
3 | 韶关至龙川铁路 | 217 | 普铁 | 245 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 连平县、和平县、 龙川县
4 | 河揭高铁 | 250 | 高速铁路 | 400 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 江东新区、紫金县
5 | 赣广高铁 | 311 | 高速铁路 | 452 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 连平县
6 | 深河高铁 | 134 | 高速铁路 | 210 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 江东新区
7 | 河（源）惠（州）汕（尾）高速公路 | 144.7 | 高速公路 | 273.4 |  |  |  | / | 2028 | 2032 | 预可阶段 | 东源县、江东新区、紫金县 | 列入省三年 行动方案
8 | 龙南至河源高速公路河源上陵至热水段改扩建工程 | 100.3 | 高速公路 | 150.9 |  |  |  | / | 2028 | 2032 | 预可阶段 | 东源县、和平县 | 列入省三年 行动方案
9 | 广紫高速河源段 | 125 | 高速公路 | 278 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 源城区、紫金县
10 | 连平武高速河源段 | 117 | 高速公路 | 118 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 连平县、和平县、 龙川县
11 | 梅州五华至惠州惠东高速公路河源段 | 20 | 高速公路 | 28 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 紫金县
12 | 紫金至汕尾高速河源段 | 60 | 高速公路 | 73 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 紫金县、东源县、 龙川县
13 | 河惠汕高速延伸至赣州 | 69 | 高速公路 | 86 |  |  |  | / | / | / | 预可阶段 | 东源县、和平县

## 附件3
附件3
河源市普通国省道建设项目表（2025—2027年）
序号 | 项目名称 | 里程 （公里） | 建设规模（内容） | 项目总投资 （亿元） | 至2024年累计完成投资（亿元） | 计划2025-2027 年完成投资 （亿元） | 计划2025年完成投资 （亿元） | 计划2026年完成投资（亿元） | 计划2027年完成投资（亿元） | （计划）开工时间 | （计划）完工时间 | 项目状态 | 项目进展 | 业主单位 | 责任县区 | 备注
合计（续建+新开工） |  | 374.003 |  | 105.8793 | 45.44 | 39 | 11.65 | 13.7 | 13.6
（一）2025-2027年续建项目 |  | 217.905 |  | 79.89 | 45.44 | 23.6 | 8.05 | 7.9 | 7.6
1 | 国道G205线龙川县城段 | 24.13 | 一级公路 | 13.3 | 11.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 2025 | 在建 | 项目已开工建设、完成用地报批，累计完成投资11.3亿。 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县 | 列入省三年行动方案
2 | 国道G205线河源市热水至埔前段改线工程 | 36.5 | 一级公路 | 44.3 | 24.47 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2020 | 2028 | 在建 | 先行工程已开工建设，正在办理用地报批手续。 | 市公路事务中心 | 东源县、江东新区、源城区 | 列入省三年行动方案
3 | 国道G236线龙川县丰稔至县城段 | 13.14 | 一级公路 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 2022 | 2026 | 在建 | 项目已开工建设，累计完成投资1.9亿元，正在办理用地报批手续。 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县 | 列入省三年行动方案
4 | 国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程 | 2.8 | 一级公路 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2022 | 2025 | 在建 | 立项、施工图已批复，用地未解决 | 和平县公路事务中心 | 和平县 | 列入省三年行动方案
5 | 国道G105线连平县城过境段改线工程 | 7.73 | 一级公路 | 4.7 | 2.04 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 2024 | 2027 | 在建 | 已完成项目用地报批等前期，正开展征地拆迁，已完成投资1.5亿元。 | 连平县公路事务中心 | 连平县 | 列入省三年行动方案
6 | 省道S238线四都至贝岭段二级公路改建工程 | 55.9 | 二级公路 | 4.4 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 2019 | 2028 | 在建 | 项目已开工建设，累计完成投资2.47亿元，正在办理用地报批手续。 | 龙川县农村公路服务中心 | 龙川县 | 列入省三年行动方案，低等级
7 | 省道S253线忠信至青州段改建工程 | 23.2 | 二级公路 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2021 | 2027 | 在建 | 项目已开工建设，累计完成投资1.5亿元，正在办理用地报批手续。 | 连平县地方公路管理局 | 连平县 | 列入省三年行动方案，低等级
8 | 省道S341连平隆街至新河村段 | 16.245 | 二级公路 | 1.6 | 0.93 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2021 | 2027 | 在建 | 项目已开工建设，累计完成投资0.93亿元，正在办理用地报批手续。 | 连平县地方公路管理局 | 连平县 | 列入省三年行动方案，低等级
9 | 省道S230线东源县乐村至义合渡口段公路工程 | 29.5 | 二、三级公路 | 4.89 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2022 | 2027 | 在建 | 项目一期已开工建设，累计完成投资2300万元。项目全线正开展工可规模调整，正在办理用地预审手续。 | 东源县公路事务中心 | 东源县 | 列入省三年行动方案，低等级
10 | 省道S253线青州至热水段改建工程（一期：K15+640-K24+400） | 8.76 | 二级公路 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 2022 | 2027 | 在建 | 立项、施工图已批复，用地未解决，正在办理用地报批手续 | 和平县农村公路服务中心 | 和平县 | 列入省三年行动方案，低等级
（二）2025-2027年计划新开工项目 |  | 156.098 |  | 25.9893 | 0 | 15.4 | 3.6 | 5.8 | 6
1 | 国道G236线紫金县城龙潭至升平段改建工程 | 6.366 | 一级公路 | 1.99 | 0 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 2025 | 2027 | 施工图阶段 | 2024年11月由省交通运输厅批复施工图设计；当前紫城镇政府已完成征地拆迁方案，县政府已同意实施；正在开展施工、监理费用财政评审工作。 | 紫金县公路事务中心 | 紫金县 | 列入省三年行动方案
2 | 国道G236线东源蓝口至黄村段 | 20.3 | 二级公路 | 3.5 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2026 | 2028 | 工可阶段 | 工可报告正根据咨询审查意见修编。 | 东源县公路事务中心 | 东源县 | 列入省三年行动方案，低等级
3 | 国道G238线龙川龙母至铁场段 | 11.774 | 二级公路 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2026 | 2028 | 工可阶段 | 工可报告已出具审查意见，正办理立项，立项文件已提交到省发展改革委 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县 | 列入省三年行动方案，低等级
4 | 省道S341线东源县船塘至涧头段改建工程 | 36.818 | 二级公路 | 6.6 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2025 | 2028 | 施工图阶段 | 项目初步设计已批复，正在进行施工图设计修编 | 东源县公路事务中心 | 东源县 | 列入省三年行动方案，低等级
5 | 省道S340线紫金县龙窝至九和段 | 22.184 | 二级公路 | 3.0263 | 0 | 3 | 0.8 | 1.2 | 1 | 2025 | 2027 | 初设阶段 | 初设设计已上报审查 | 紫金县公路事务中心 | 紫金县 | 列入省三年行动方案，低等级
6 | 省道S333线龙川县新田径塘（市界）至赤光大芬段公路改建工程 | 20.345 | 三级公路 | 2.5014 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2025 | 2027 | 施工图阶段 | 施工图编制中 | 龙川县农村公路服务中心 | 龙川县 | 列入省三年行动方案，低等级
7 | 省道S341线龙川县通衢至黄布段 | 23.839 | 二级公路 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1 | 2026 | 2028 | 工可阶段 | 已完成工可报告修编，正在办理用地预审和防洪评价 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县 | 列入省三年行动方案，低等级
8 | 省道S340线紫金县九和至义容段 | 14.472 | 二级公路 | 1.9716 | 0 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2026 | 2028 | 工可阶段 | 办理用地预审中 | 紫金县公路事务中心 | 紫金县 | 列入省三年行动方案，低等级
（三）储备项目 | （三）储备项目 | 92.47 |  | 55.28
1 | 国道G236线龙川县城至佗城段改建工程 | 10.3 | 一级公路 | 10.59 | [5 empty] | 2028 | 2032 | 预备 | 开展项目线位研究 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县 | 列入省三年行动方案，低等级
2 | 国道G236线龙川县龙母至丰稔段 | 16.1 | 一级公路 | 12.6 | [5 empty] | 2028 | 2032 | 预备 | 开展项目线位研究 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县 | 列入省三年行动方案
3 | 国道G358线连平县城过境段改线工程 | 10.6 | 一级公路 | 7.29 | [5 empty] | 2028 | 2032 | 预备 | 开展项目线位研究 | 连平县公路事务中心 | 连平县 | 列入省三年行动方案
2 | 国道G358线连平县大湖至油溪段改线工程 | 15.5 | 一级公路 | 9.72 | [5 empty] | 2028 | 2032 | 预备 | 开展项目线位研究 | 连平县公路事务中心 | 连平县
3 | 国道G358线连平县城过境段改线工程 | 10.6 | 一级公路 | 7.2 | [5 empty] | 2030 | 2033 | 预备 | 开展项目线位研究 | 连平县公路事务中心 | 连平县
3 | 国道G358线和平县阳明至彭寨段 | 20.6 | 一级公路 | 7.2 | [5 empty] | 2028 | 2033 | 预备 | 开展项目线位研究 | 和平县公路事务中心 | 和平县
4 | 省道S513线连平县内莞至元善段 | 8.77 | 二级公路 | 0.68 | [5 empty] | 2028 | 2032 | 预备 | 开展项目线位研究 | 连平县公路事务中心 | 连平县
6 | 省道S243线紫金县蓝塘至惠东界段改建工程 | 7.9 | 二级公路 | 0.6 | [5 empty] | 2030 | 2034 | 预备 | 开展项目线位研究 | 紫金县公路事务中心 | 紫金县
7 | 省道S341线东源县上莞至船塘段改建工程 | 32.7 | 二级公路 | 4.9 | [5 empty] | 2030 | 2034 | 预备 | 开展项目线位研究 | 东源县公路事务中心 | 东源县
8 | 省道S253线和平县阳明至热水段改建工程 | 18.85 | 二级公路 | 3.1 | [5 empty] | 2030 | 2034 | 预备 | 开展项目线位研究 | 和平县公路事务中心 | 和平县
9 | 省道S238线龙川县鹤市至紫市段改建工程 | 20.4 | 二级公路 | 4 | [5 empty] | 2030 | 2034 | 预备 | 开展项目线位研究 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县

## 附件4
附件4
河源市农村公路建设任务表（2025—2027年）
序号 | 县区名称 | 里程 （公里） | 建设规模（内容） |  |  |  | 计划总投资 （万元） | 新增通双车道行政村个数（个） | 其中：2025年建设任务（公里） | 其中：2026-2027年建设任务（公里） | 责任单位 | 备注
|  |  | 县道提档升级四升三 | 行政村通双车道单改双 | 1000人以上自然村通双车道 | 其他路 网联结
全市 |  | 1066.1 | 705 | 133.1 | 48 | 180 | 314499.5 | 160 | 592.8 | 473.3
1 | 源城区 | 6 |  |  |  | 6 | 1770 |  |  | 6 | 源城区交通运输局
2 | 东源县 | 214.9 | 163 | 3.9 | 10 | 38 | 63395.5 | 18 | 69.2 | 145.7 | 东源县交通运输局
3 | 和平县 | 209.6 | 114 | 74.6 | 3 | 18 | 61832 | 65 | 144.1 | 65.5 | 和平县交通运输局
4 | 龙川县 | 227.8 | 148 | 4.8 | 20 | 55 | 67201 | 49 | 169.8 | 58 | 龙川县交通运输局
5 | 紫金县 | 243.8 | 169 | 49.8 | 15 | 10 | 71921 | 25 | 130.4 | 113.4 | 紫金县交通运输局
6 | 连平县 | 153 | 100 |  | 0 | 53 | 45135 | 2 | 74.9 | 78.1 | 连平县交通运输局
7 | 江东新区 | 11 | 11 |  |  |  | 3245 | 1 | 4.4 | 6.6 | 江东新区交通 公路办

## 附件5
附件5
河源市水运建设项目表（2025—2027年）
序号 | 项目名称 | 建设规模（内容） | 项目总 投资 （亿元） | 计划2025-2027年完成投资 （亿元） | （计划）开工时间 | （计划）完工时间 | 项目状态（工可阶段/设计阶段） | 所属县区 | 备注
合计 |  |  | 49.5 | 17.4
（一）新开工项目 |  |  | 49.5 | 17.4
（1）港口码头项目（1项） |  |  | 6.5 | 2.4
1 | 河源港源城港区罗塘作业区中储粮码头 | 东江右岸新丰江口至惠州界岸域，定位为一类货运口岸，拟规划岸线长3408米。拟先建设8个1000吨级泊位，设3个粮食装卸专用泊位、3个通用泊位和2个集装箱泊位，使用岸线长472米。 | 6.5 | 2.4 | 2025 | 2029 | 工可阶段 | 源城 | 列入省三年行动方案
（2）内河航道项目（1项） |  |  | 43 | 15
1 | 东江河源至石龙航道扩能升级工程河源段 | 约67公里，按内河三级航道（通航1000吨级内河船舶）标准建设。全线总投资103.8亿元 | 43 | 15 | 2026 | 2030 | 工可阶段 | 源城区、江东新区、 东源县 | 列入省三年行动方案
（二）储备项目（1项） |  |  | 8.2 | /
1 | 河源港江东新区古竹港码头 | 拟在古竹岸线建设矿石运输码头，近期拟先建设15个1000吨级泊位，设5个装船泊位、5个待泊泊位和5个锚地泊位，使用岸线长878米。 | 8.2 | / | 2028 | 2032 | 规划阶段 | 江东新区 | 预备项目