2025年“深圳农场”发展项目申报指南

为贯彻落实市委“138”具体安排和市政府工作部署，助力“深圳农场”提档升级，推动适度规模经营和可持续发展，现结合实际，制定本申报指南。

- 一、支持方向

- 聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”，围绕发展优势特色产业，重点支持扩大规模种养，发展设施大棚、提升连片种养能力；支持提升初加工能力，建设清洗、分级、预冷、包装等农产品初加工设施；支持建设特色农产品品牌，开展“两品一标”“湾区认证”等产品认证，增强市场竞争力。

- 二、绩效目标

- “深圳农场”初加工能力进一步提升，农产品品牌得到提升，产业链条进一步延长。

- 三、支持对象

- 2023—2024年，在河源市行政区域内取得有效“深圳农场”认证的持续经营主体。该主体近三年内未发生农产品质量安全问题、重大安全生产事故，无严重失信行为，且所涉项目符合上述支持方向，申报主体经营状况良好，具备项目实施能力和配套资金。

- 四、支持资金

- 采取“先建后补、以奖代补”方式，按经核定项目实际总投

- 资额的30%给予补助，单个经营主体获得的补助资金最高不超过10万元。同一项目已获得中央、省、市、县（区）其他财政资金支持的，不得重复申请本项补助，申报主体需出具未重复申报承诺书。补助资金由深圳对口帮扶协作河源2024年度对口帮扶协作资金安排，预算总额100万元。

- 五、申报评审

- （一）自愿申报。符合支持条件对象向项目所在地的县区农业农村部门申报，并提供以下资料：

- 1.2025年“深圳农场”发展项目补助申报表（详见附件1）；

- 2.在河源市辖区内工商登记的营业执照复印件、法人代表有效身份证明；

- 3.“深圳农场”认证证明；

- 4.项目实施方案（详见附件2）；

- 5.信用广东报告；

- 6.申报主体认为其他需提供的资料。

- （二）县级审核。项目所在地的县区农业农村部门对申报材料进行审核，评估项目可行性、规范性和经济性，在《2025年“深圳农场”发展项目补助申请表》上提出审核意见，将申报材料统一报送市农业农村局。

- （三）市级审定。收到县区申报材料后，市农业农村局组织审核或委托第三方机构开展项目评审，提出补助意见名单及金额，并征求社会公众意见，无异议后，由市农业农村局发文批复，明确项目实施主体、建设内容、补助金额、建设期限及验收要求。

六、项目实施与资金拨付

（一）项目实施。项目批复后，申报主体即成为项目实施主体，须严格按照批复的《项目实施方案》组织建设，自主实施、自担风险。严禁擅自变更建设内容、地点、规模及投资额。确需调整的，须提前书面报县（区）农业农村局初审，并经市农业农村局批准后方可实施。

（二）验收申请。项目应在批复文件规定的期限内完成建设。实施主体在项目完工后15个工作日内，向市农业农村局提交书面验收申请，并附项目竣工报告（含实际完成情况、投资决算、效益分析等）、相关票据凭证复印件等材料。

（三）市级验收。市农业农村局在收到验收申请后，组织专家或委托第三方机构进行验收。验收采取实地核查、查阅资料、质询等方式，重点依据批复的实施方案和验收标准进行。对验收合格的项目，由市农业农村局按程序申请拨付补助资金。对验收不合格的项目，书面通知实施主体限期整改，整改完成后重新申请验收。整改后仍不合格或逾期未完成整改的，取消补助资格。

七、工作要求

（一）强化组织领导，压实工作责任。各县（区）农业农村部门要切实提高认识，明确分管领导和具体责任人，精心组织实施。主动担当作为，做好政策宣传解读、申报指导服务和精准动员发动工作，确保符合条件的“深圳农场”主体应知尽知、应报尽报。深圳对口帮扶协作河源指挥部加强统筹协调与指导支持。

（二）严格规范操作，强化全程监管。坚持“公开、公平、公正”原则，严格执行申报、审核、评审、验收各环节规定和时限要求。严把材料审核关、项目准入关、资金使用关和验收质量关，确保程序规范、过程透明、结果公正。完善信息公开机制，及时公开指南、评审结果、验收结果及资金安排，自觉接受社会监督。建立失信惩戒机制，对虚报冒领、挤占挪用、重大变更未报批等违规行为“零容忍”，一经查实立即取消资格、追回资金并依法追责。

（三）聚焦政策实效，确保绩效目标。项目实施主体须严格按照批复方案推进建设，保障项目质量、进度和投资真实性，切实发挥财政资金撬动作用，提升农场可持续发展能力。市、县农业农村部门要加强项目全过程档案管理，确保资料齐全、规范可查，切实保障财政资金使用效益和政策目标实现。

附件：1.2025年“深圳农场”发展项目补助申报表

2.2025年“深圳农场”发展项目实施方案（模板）

3.项目真实性及未重复申报补助承诺书（模板）

附件1

2025年“深圳农场”发展项目补助申报表

| 申报主体名称 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 经营详细地址 |  |  |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |
| 项目建设内容 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 （不少于3项） |  |  |  |  |  |
| 计划总投资额/万元 |  | 对应补助标准拟申报补助资金/万元 |  |  |  |
| 申报企业意见 | 承诺本次提交的申报材料真实有效，愿意承担因此产生的一切责任。 法定负责人或代表人签字 ： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目所在地县区农业农村部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 市农业农村部门意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

2025年“深圳农场”发展项目实施方案

（模板）

建设主体：

时    间：

一、建设思路目标

深圳农场建设的思路原则、任务目标（包括但不限于主导产业目标产值、规模扩大、加工能力提升、带动农民就业增收等情况）。

- 二、主要建设内容

- 围绕主导产业，适度扩大种养规模，发展清洗、分级、预冷、包装等农产品初加工环节，建设特色农产品品牌，开展“两品一标”“湾区认证”等产品认证，加快提升农产品就地就近加工转化能力和市场竞争力，提出具体建设内容和周期安排。

- 三、资金测算

- 结合实际明确需申请补助资金数额，并对补助资金进行具体测算。

- 四、效益分析

- 项目建设的经济效益、社会效益和生态效益等方面。

附件3

项目真实性及未重复申报补助承诺书

各级农业农村部门：

我单位郑重承诺：此次申报2025年“深圳农场”发展项目所提交的所有材料均真实、可靠、合法，该项目内容、环节从未获得中央、省、市、县（区）其他财政资金支持，不存在重复申请补助情况。如有虚假、伪造行为，我单位愿意承担相应法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此承诺！

法定代表人（签字）：

申报单位（公章）

年   月   日