关于促进小农户与现代农业发展

有机衔接的实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见>的通知》和《中共广东省委实施乡村振兴战略领导小组关于印发<关于促进小农户与现代农业发展有机衔接的实施意见>的通知》精神，提升小农户发展现代农业能力，加快推进农业农村现代化，夯实实施乡村振兴战略的基础，结合实际，制定以下方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持小农户家庭经营为基础与多种形式适度规模经营为引领相协调，坚持农业生产经营规模宜大则大、宜小则小，充分发挥小农户在乡村振兴中的作用，按照“服务小农户、提高小农户、富裕小农户”的要求，改善小农户生产设施条件，提高小农户生产经营能力，提升小农户组织化程度，加强农业社会化服务，加快构建扶持小农户发展的政策体系，促进传统小农户向现代小农户转变，让小农户共享改革发展成果，实现小农户与现代农业发展有机衔接，加快推进农业农村现代化。

（二）主要目标。到2020年建设5个县域助农服务综合平台和95个镇助农服务中心，参与新型经营主体利益联结机制的农户覆盖率达60%以上。到2022年，初步建成着眼小农、立足产业、联结城乡、服务全程的农业社会化服务体系，建成5家以上农民专业合作社服务中心，参与新型经营主体利益联结机制的农户覆盖率达65%以上。

二、主要任务

（一）夯实小农户发展基础

1.强化小农户生产基础设施建设。深入推进水田垦造和折旧复垦工作，2020年底全市累计完成水田垦造1万亩以上，完成拆旧复垦1820亩。大力完善农村水利基础设施建设，持续推进灌区、泵站更新改造工程建设和高标准农田建设，到2020年完成高标准农田建设6.33万亩。加快推进农业设施大棚、农产品仓储保鲜冷链物流、水肥一体化、农作物残余物再生循环利用等设施建设。加快现代气象为农服务体系建设。（市自然资源局、市水务局、市农业农村局、市气象局按职责分工负责，下同）

2.大力提升小农户科技装备水平。深入推进农作物机械化“十百千”示范创建活动，加大对畜牧生产农机购置的补贴力度，力争2022年主要农作物耕种收综合机械化率达到48%，水稻耕种收综合机械化率达到67%。进一步强化科技支撑作用，推广省农科院“院地合作”模式，加强农业高新技术的应用和推广。深入实施农村科技特派员和特聘农技员制度，进一步发展壮大科技特派员队伍，推进农技驿站建设。引导科研院所、职业院校等到农业生产一线建立科技示范基地，鼓励科研人员、技术推广人员通过下乡指导、技术培训、定向帮扶等方式，向小农户集成示范推广先进适用技术。（市农业农村局、市科技局）

3.全面推进新型职业农民培育工程。实施新型职业农民培育工程，以培育种粮大户、种植大户、畜牧养殖大户、合作社带头人等农民为主，支持小农户发展成为新型职业农民，到2022年每年培育新型职业农民500名以上。支持涉农职业院校等做好农村实用人才带头人示范培训，鼓励有条件的职业院校建立专门的培训机构或实训基地，加强小农户业务技能、乡风文明、法律法规等培训。（市农业农村局、市人力资源社会保障局）

4.实施农村电商服务带动工程。加快物联网、大数据、区块链、人工智能、5G、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用。实施数字乡村战略，加快推进信息进村入户，2020年年底前基本实现益农信息服务全覆盖。发展地方特色农产品电子商务，将电商、农民专业合作社、家庭农场、村集体和农户紧密连接在一起，促进农产品流通线上线下有机结合。（市工业和信息化局、市政务服务数据管理局、市农业农村局、市商务局）

（二）提高小农户组织化程度。

1.引导小农户开展股份合作经营。在明晰集体资源产权权属关系的前提下，引导小农户以土地经营权、林权、水域滩涂养殖权等入股发展农业产业化经营，2020年开展农村土地股份合作制试点，建立“利益共享、风险共担”的股份联结机制，发展适度规模经营，促进农业增效、农民增收。（市农业农村局、市林业局）

2.开展家庭农场示范创建活动。完善登记和名录管理制度，引导符合条件的种养大户、专业大户等规模农业经营户纳入家庭农场名录管理范围，按照自愿原则，依法为家庭农场主提供优质高效的登记注册服务。加强示范家庭农场创建，每年认定一批示范家庭农场，力争2020年底建立市、县两级示范家庭农场培育体系，市级以上示范家庭农场创建总数达到80家以上。（市农业农村局、市市场监督管理局）

3.启动农民合作社规范提升行动。修订出台市级农民合作社示范社评定及监测办法，加强日常监督和定期监测制度相结合。切实抓好农民合作社高质量发展整县推进试点工作，重点在基础性制度建设和示范引领等方面推进，促进农民合作社规范提升。到2020年省级以上示范合作社总数达到200家以上，到2022年县区、乡镇农民合作社辅导员队伍基本建成，合作社规范运行水平大幅提高。（市农业农村局、市市场监督管理局）

4.完善龙头企业与小农户利益联结机制。大力培育发展龙头企业牵头创建农业产业化联合体，推广“龙头企业+合作社+基地+农户”“专业市场+合作社+农户”“供销社+合作社+小农户”等经营模式，实行订单收购、保底分红、利润返还、吸纳就业、村企对接等，完善新型经营主体同小农户的利益联结机制。到2020年年底参与新型经营主体利益联结机制的农户覆盖率达60%以上。（市农业农村局、市市场监督管理局）

（三）健全社会化服务体系。

1.发展农业生产性服务业。加强农业生产性服务组织建设，鼓励和支持农技推广、动植物防疫、农产品质量安全监测等公共服务组织和农机社会化服务组织，围绕种苗繁育、疫病统防统治、测土配方施肥、农资供应、农机作业等拓展服务范围，大力发展农业生产性服务业。大力支持区域性农机维修中心建设。全面实施供销合作社农业社会化服务惠农工程，加快构建综合性、规模化、可持续的为农服务体系，通过多种方式服务小农户。（市农业农村局、市供销社）

2.推进农业生产托管服务。以实施农业生产托管试点县为抓手，加强农业机械实用人才队伍建设，组建“农机＋农事”服务组织，积极推广合作式、订单式、托管式、跨区作业等服务模式，适应不同产业小农户的农业作业环节需求，发展单环节托管、多环节托管、关键环节综合托管和全程托管等多种托管模式，推动农业生产托管实现环节服务标准化和全程服务定制化，带动小农户连片种植、规模饲养。（市农业农村局）

3.加强助农服务平台建设。建立健全“互联网+”订单农业益农服务平台。建立健全农村产权流转管理服务平台建设。发挥供销优势，打造一批智慧农资农技服务平台。持续推动县域助农服务综合平台和镇村助农服务中心建设，到2020年底前，全市建设5个县域助农服务综合平台和95个镇助农服务中心。（市农业农村局、市供销社）

4.强化小农户产销对接服务。统筹推进农产品产地、集散地、销地市场建设，加快小农户相对集中地区镇村田头市场、集配中心设施建设。全面落实中央、省有关在农村建设保鲜仓储设施政策，加快以中心镇为单位的物流配送中心、专业批发市场、冷链仓储物流等设施建设，支持建设一批骨干冷链物流基地，畅通小农户产销对接渠道。积极拓展农产品集采集配、直供直销和中央厨房业务，发展农产品社区店、平价店、便利店等零售终端，开展农超对接、农批对接、农社对接等多种形式的农产品产销对接活动，提高流通效率，拓宽小农户进入大市场的途径。实施供销、邮政服务带动小农户工程。（市商务局、市供销社、市邮政管理局）

（四）多渠道促进小农户增收。

1.支持小农户发展新产业新业态。围绕地方特色资源和传统优势产业，加快推进“一村一品、一镇一业”建设。引导小农户发展生态农业、康养农业、创意农业等新型业态，推进农业与教育、文化、旅游、健康养老等产业深度融合，让小农户分享二三产业增值收益。支持小农户依托当地人文、历史或生态资源优势，盘活闲置农房、厂房、仓库等资源，推动农房变客房，发展餐饮民宿、养生养老等项目，拓展增收渠道。（市农业农村局、市文化广电旅游体育局）

2.支持小农户就业创业。鼓励和支持小农户参与“粤菜师傅”“南粤家政”“农村电商”等职业技能培训工程，促进农村劳动力技能就业和增收致富。鼓励小城镇建设农业众创、众包、众扶、众筹等服务平台，为小农户创新创业提供多元化、高质量的空间载体。推广“扶贫车间”、“扶贫工坊”等做法，因地制宜建立多种形式的就业基地，深化区域劳务协作，提升农村劳动力转移就业质量。鼓励在小城镇建设返乡创业园、创业孵化基地等，提升小城镇服务小农户功能。完善农业农村从业者职业技能终身培训体系，实施新生代农民工职业技能培训工程，支持和保障小农户稳定就业。2020年年底前认定建设2家返乡创业孵化基地，培育青年农场主、果菜茶种植大户等农民600名以上。（市人力资源社会保障局、市科技局、市农业农村局）

3.发展休闲农业和乡村旅游。围绕名山、名湖、名村连线连片建设美丽乡村，连线连片开发乡村旅游、红色旅游、休闲农业经济带，做旺乡村人气、带动就地农产品销售，推动一批乡村民宿发展，实现小农户家门口就业创业，提高经营性收入。2020年年底前，力争创建省级休闲农业与乡村旅游示范点6个以上，培育特色旅游小镇2个以上，打造精品乡村旅游线路4条以上。（市农业农村局、市文化广电旅游体育局）

4.扶持村级集体经济发展。发挥农村基层党组织的组织引领作用，建立以市场为导向的集体经济发展新机制。每年抓好一批培育壮大村级集体经济发展试点村，重点向集体经济薄弱村倾斜，探索发展土地资源开发、优势产业带动、乡村旅游、企业发展带动等不同类型的集体经济发展模式，拓展集体经济发展途径，实现集体经济强村数量有明显提升，农民工资性、财产性收入明显提高。（市委组织部、市财政局、市农业农村局）

三、保障措施

（一）加强组织领导。各级党委和政府要把贯彻落实扶持引导小农户政策和培育新型农业经营主体政策共同作为乡村振兴中产业振兴的重要内容，纳入考核指标体系。按照“服务小农户、提高小农户、富裕小农户”的要求，强化组织领导，细化工作举措、精准施策，在扶持、服务、引导等方面加大工作力度。农业农村工作部门要切实发挥牵头抓总作用，各级各有关部门要加强协作配合，做好职责工作，形成合力抓落实。

（二）落实扶持政策。稳定完善小农户土地承包政策，落实农村承包地“三权”分置办法，妥善调处土地流转纠纷，保护小农户土地承包权益。彻落实中央对小农户生产的普惠性补贴政策和粮食等重要农产品生产者补贴政策。鼓励各地尊重农民意愿，统筹整合普惠性涉农补助资金，发展小农户直接受益的项目。建立健全小农户信用评价体系，完善无抵押、无担保的小额信用贷款政策。推进政策性农业保险增品、提标、扩面，支持保险机构开发与小农户生产关系密切的特色优势农产品保险、价格保险、收入保险、指数保险，推广农房、农机具、设施农业、渔业等保险品种。落实创业担保贷款贴息及税收减免、行政事业性收费减免等政策。

（三）加强宣传指导。深入调查研究，及时掌握小农户发展的新情况新问题，掌握小农户服务需求变化，不断提高服务的针对性和有效性。做好政策宣传，及时总结推广促进小农户与现代农业发展有机衔接的新做法新模式，努力营造有利于进一步促进小农户健康发展的良好氛围。