## Sheet1
2026年上半年河源市中心城区城市道路挖掘计划
序号 | 工程建设单位 | 项目名称 | 工程类别 | 占用挖掘道路名称 | 占用挖掘起终点 | 占挖类别（车行道、路肩、人行道、绿化带） | 占挖长宽度 | 占挖开始时间 | 占挖结束时间 | 施工工艺 | 备注
1 | 河源市粤海水务有限公司 | 源城区湖滨路商业街管网改造工程 | 供水 | 湖滨路 | 新天虹商店 便利店-长城照相馆 | 人行道 | 100米*0.4米 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 开挖埋设
2 | 河源市水业集团发展有限公司 | 光明路路口火车桥下和石坪路铁路桥下加装电磁流量计完善分区数据工程 | 供水 | 新江二路 | 佳斯顿到乐嘉便利店 | 人行道 | 4米*5米 | 2026-04-05 | 2026-04-30 | 开挖埋设
3 | 河源市水业集团发展有限公司 | 江城华府给水安装工程 | 供水 | 沿江路、建设大道 | 建设大道与沿江路交汇处道 | 人行道 | 3米*3米 | 2026-06-05 | 2026-06-23 | 开挖埋设
4 | 河源市水业集团发展有限公司 | 站前路水表安装工程 | 供水 | 站前路 | 站前路火车站门口 | 绿化带 | 3米*3米 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 开挖埋设
5 | 河源市水业集团发展有限公司 | 供水管铺设工程 | 供水 | 西环路 | 一通汽车城 | 人行道、车行道 | 6米*2米 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 开挖埋设
6 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 永源路 | 源江豪庭 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 开挖
7 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 越王大道 | 华侨城1期 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 开挖
8 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 永康大道 | 永康大道与红星东路交汇处 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 开挖
9 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 文祥路 | 河源市档案馆 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 开挖
10 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 华达南街 | 东源农商银行(华达城支行) | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 开挖
11 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 文昌路 | 文昌路与永和路交汇处 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 开挖
12 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 文昌南路 | 文昌南路（凯旋国际） | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 开挖
13 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 长安东路 | 欧诺门窗(长安东路店) | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 开挖
14 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 兴源东路 | 浩民佳生鲜超市、7点家作、润德居、群丰路交汇处 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 开挖
15 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 旺福路 | 旺福路（岭南城乡规划设计院） | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 开挖
16 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 兴源路 | 中国银行、交通运输局、光明科技书店 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 开挖
17 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 东华路 | 河源市政务服务和数据管理局 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 开挖
18 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 红星路 | 党校、华达南街交汇处、石圹东巷路口 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 开挖
19 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 建设大道 | 中国农业银行、肯德基 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 开挖
20 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 新风路 | 新风路与永福路交汇处、永丰市场 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 开挖
21 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 大同路 | 四季特惠生活超市、康宁路交汇处 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 开挖
22 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 站前路 | 食得福酒楼(站前路店) | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 开挖
23 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 宝源二路 | 假日酒店、庄田一路交汇处、新宝社区卫生服务中心 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 开挖
24 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 宝源路 | 威尼斯湾-东门 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 开挖
25 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 化龙路 | 鳄湖公园、中堤路交汇处 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 开挖
26 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 滨江大道 | 河源市宝星汽车销售服务有限公司-东南门 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 开挖
27 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 滨江路 | 星河湾畔、滨江金利大酒店 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 开挖
28 | 河源新奥燃气 | 管网普查 | 供气 | 城南路 | 河源市博物馆-东1门 | 人行道 | 1.5米*2米 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 开挖
29 | 源城供电局 | 北郊所220kV河源站新出一回10kV线路与10kV新江北线721、10kV站前线729网架完善工程 | 供电 | 新江二路、长顺巷、西一路东二巷、站前路 | 新江二路、站前路 | 车行道 | 1711米*1.3米 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 管道顶管、管道定向转、开挖埋设
30 | 源城供电局 | 南郊所110kV梧峰站新出一回10kV线路与10kV公园线714、10kV珠河甲线709环网工程 | 供电 | 河紫路、公园路 | 河紫路、公园路 | 车行道、人行道 | 200米*1.5米 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 管道顶管、管道定向转、开挖埋设
31 | 源城供电局 | 南郊所110kV梧峰站新出一回10kV线路与10kV竹园线715、10kV镇北线742环网工程 | 供电 | 大桥路、河源大道、长堤中路到东堤路 | 大桥路、河源大道、长堤中路到东堤路 | 车行道、人行道、绿化带 | 427米*1.5米 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 管道顶管、管道定向转、开挖埋设
32 | 源城供电局 | 北郊所110kV黄沙变电站10kV中山丙线722改造工程 | 供电 | 中山大道、建设大道 | 中山大道、建设大道 | 车行道、人行道、绿化带 | 200米*1.2米 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 开挖埋设
33 | 源城供电局 | 南郊所110kV城南变电站10kV公园线714线路改造工程 | 供电 | 公园路 | 公园路 | 车行道、人行道、绿化带 | 230米*1.2米 | 2026-02-01 | 2026-06-01 | 管道顶管、管道定向转、开挖埋设
34 | 源城供电局 | 北郊所新建10kV新院丙线711东城西二片区#6公变台区工程 | 供电 | 永盛路 | 永盛路 | 车行道、人行道、绿化带 | 290米*1.2米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 管道顶管、管道定向转、开挖埋设
35 | 源城供电局 | 河源源城供电局110kV黄沙变电站10kV中山丙线722丰泽小区公用箱变低压台区大修 | 供电 | 东华路 | 东华路 | 人行道 | 190米*0.56米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 管道顶管、管道定向转、开挖埋设
36 | 源城供电局 | 110kV新塘站10kV站前线729中压电缆大修 | 供电 | 站前路、前进路 | 站前路、前进路 | 车行道、人行道 | 91米*1.1米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 管道顶管、管道定向转、开挖埋设
37 | 源城供电局 | 220kV河源站10kV大同线726中压电缆大修 | 供电 | 沿江路、碧水轩花园西门侧道路 | 沿江路、碧水轩花园西门侧道路 | 车行道、人行道 | 144米*1.1米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 管道顶管、管道定向转、开挖埋设
38 | 源城供电局 | 110kV黄沙变电站10kV东环乙线724中压电缆大修 | 供电 | 文明路 | 文明路 | 车行道、人行道 | 115米*1.1米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 管道顶管、开挖埋设
39 | 源城供电局 | 110kV黄沙变电站10kV东环乙线724中压电缆大修 | 供电 | 文明路 | 文明路 | 车行道、人行道 | 115米*1.1米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 管道顶管、开挖埋设
40 | 源城供电局 | 110kV新塘站10kV文明南线741中压电缆大修 | 供电 | 文明路 | 文明路 | 车行道、人行道 | 260米*1.1米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 管道顶管、开挖埋设
41 | 源城供电局 | 河源源城供电局110kV新塘变电站10kV长安甲线733东埔办事处#2公用箱变低压台区大修 | 供电 | 文昌南路 | 文昌南路 | 车行道、人行道 | 86米*1.1米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 管道顶管、开挖埋设
42 | 源城供电局 | 河源源城供电局110kV黄沙变电站10kV中山丁线732金摇篮门前#2公用箱变低压台区大修 | 供电 | 益民街 | 益民街 | 车行道、人行道 | 181米*1.1米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 管道顶管、开挖埋设
43 | 源城供电局 | 220kV方红站10kV兴源甲线703中压电缆大修 | 供电 | 兴源东路 | 兴源东路 | 人行道 | 335米*1.1米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 管道顶管 管道定向转
44 | 源城供电局 | 110kV中心站10kV广场甲线708架空线路大修 | 供电 | 兴源东路 | 兴源东路 | 人行道 | 新建排管长65米 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 开挖埋设
注：此表为中心城区城市道路挖掘计划，具体挖掘路段及时间以最终审批为准。