## 1.正式项目
附件2
河源市2026年重点建设项目计划表
资金单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2025年底累计完成投资 | 2026年投资计划 |  | 业主单位 | 责任单位 | 投资性质 | 行业类别
[6 empty] | 小计 | 2026年主要建设内容
| 合计:212项 |  |  | 13840885 | 3580758 | 3331556
一 | 市直及跨区域项目:8项 |  |  | 1904601 | 365704 | 275000
| （一）计划新开工项目：2项 |  |  | 830553 | 0 | 85000
1 | 河源紫金至江东新区高速公路 | 新建高速公路全长48.57公里。 | 2026-2029 | 676700 | 0 | 60000 | 征地拆迁、勘察设计及建安工程施工。 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 市交通运输局 | 国有投资 | 交通运输工程
2 | 河源市国家储备林建设项目（一期） | 一期规划建设储备林23.7万亩，其中集约人工林栽培19.7万亩，现有林改培4万亩，配套产业经济林5695亩，林下经济示范基地1800亩。 | 2026-2032 | 153853 | 0 | 25000 | 推进林地收储，建设储备林、经济林等。 | 河源市交投林业发展有限公司 | 市国资委 | 国有投资 | 农林牧渔产业项目
| （二）续建项目：6项 |  |  | 1074048 | 365704 | 190000
3 | 河源市主网及配网建设工程 | 建设500千伏、220千伏输变电工程， 110千伏及以下配电网工程。 | 2019-2027 | 460115 | 89710 | 85000 | 输变电工程及配网工程。 | 河源供电局 | 河源供电局 | 国有投资 | 能源保障工程
4 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”河源-东源项目 | 本工程起于惠州-河源项目河源末站，出站后向西南方向敷设，经河源市源城区，江东新区、东源县，止于河源市东源县东源末站，天然气管线全长约60.8公里。 | 2023-2026 | 69097 | 38000 | 30000 | 全线管线铺设完成，站场、阀室主体工程完工。 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 国有投资 | 能源保障工程
5 | 国道G205线河源市热水至埔前段改线工程 | 一级公路，全长36.5公里。 | 2020-2028 | 443200 | 221504 | 30000 | 路基工程、路面工程、桥涵工程。 | 市公路事务中心 | 市公路事务中心 | 政府投资 | 交通运输工程
6 | 广东南方丘陵山地带东江中上游历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目 | 废弃矿山生态修复示范工程共涉及16个子项目以及跟踪监测、卫星遥感监测与无人机航测等，目标完成矿山生态修复总面积1088.8公顷。工程实施后将有效提升项目实施区域生态系统稳定性，改善矿区及周边人居环境。 | 2025-2028 | 51007 | 10000 | 23000 | 完成矿山生态修复总面积498公顷。 | 东源县政府 和平县政府 龙川县政府 | 市自然资源局 | 政府投资 | 生态环保工程
7 | 东源县中联矿区石灰岩矿配套建设110千伏漳溪变电站及线路迁改工程 | 为保证东源县漳溪乡中联矿区水泥用石灰岩矿矿产资源的顺利开发，迁移原有110千伏漳溪变电站及其配套线路。 | 2025-2027 | 7538 | 100 | 7000 | 完成变电站及配套线路迁移。 | 东源县联盈矿业有限公司 | 市国资委 | 国有投资 | 能源保障工程
8 | 河源市公安监管中心（一期） | 一期建筑面积5.2万平方米，主要建设内容包括看守所监区、综合楼、后勤保障中心、备勤楼、武警用房、门卫接待室及岗楼、车库等相关配套设施。 | 2023-2027 | 43091 | 6390 | 15000 | 土建施工。 | 市公安局 | 市公安局 | 政府投资 | 居民保障项目
二 | 源城区：33项 |  |  | 1743312 | 766386 | 380282
| （一）计划新开工项目：20项 |  |  | 432357 | 0 | 196282
9 | 源城区养老综合服务中心 | 占地面积6390平方米，总建筑面积2.2万平方米，新建1栋养老综合楼、1栋养老中心，设置护理床位250个。 | 2026-2028 | 15159 | 0 | 8000 | 养老综合楼、养老中心主体工程施工。 | 源城区民政局 | 源城区政府 | 政府投资 | 医疗卫生项目
10 | 国道G205线源城新陂至岭子头段路面改造工程 | 一级公路，全长7公里。 | 2026 | 4782 | 0 | 4782 | 路面改造。 | 源城区公路事务中心 | 源城区政府 | 政府投资 | 交通运输工程
11 | 源城区源西街道庄田联名100MW/200MWh独立储能电站 | 占地面积约2.5万平方米，总建筑面积3000平方米；储能电站建设规模100MW/200MWh，建设1栋钢结构综合楼、一座一体化消防泵站等。 | 2026-2027 | 20000 | 0 | 15000 | 建设储能电站及配套设施。 | 河源联名综合能源服务有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 能源保障工程
12 | 源城区皓勤二期增资扩产项目 | 占地面积28.4亩，新建厂房、宿舍等，主要生产笔记本电脑、平板电脑、电脑一体机等。 | 2026-2028 | 50000 | 0 | 20000 | 厂房、宿舍、办公楼土建施工。 | 河源市皓勤电子有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 工业项目
13 | 源城区联腾三期增资扩产项目 | 占地面积21亩，新建厂房、宿舍等。 | 2026-2028 | 50000 | 0 | 20000 | 厂房土建施工。 | 河源市联腾实业有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 工业项目
14 | 源城区超瑞五金制品生产建设项目 | 占地面积19.6亩，新建厂房、宿舍、办公楼。 | 2026-2027 | 10000 | 0 | 8000 | 厂房、宿舍土建施工。 | 惠州市超瑞五金制品有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 工业项目
15 | 源城区然生工业UV光固化材料生产建设项目 | 占地面积75亩，购买厂房，主要生产工业UV光固化材料。 | 2026-2027 | 8000 | 0 | 6000 | 装修厂房及购置设备。 | 广东然生高新科技有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 工业项目
16 | 源城区正亮电力建设项目 | 占地面积1.65万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼等。 | 2026-2027 | 10000 | 0 | 8000 | 土建施工。 | 广东正亮电力科技有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 工业项目
17 | 源城区华杭电力设备建设项目 | 占地面积9713万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼等。 | 2026-2027 | 10000 | 0 | 8000 | 土建施工。 | 华杭电力（河源）集团有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 工业项目
18 | 源城区兴优力塑胶五金生产建设项目 | 占地面积9725万平方米，建设厂房、宿舍、办公楼等。 | 2026-2027 | 10000 | 0 | 8000 | 土建施工。 | 广东兴优力塑胶五金科技有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 工业项目
19 | 河源供电局调度控制中心技术业务用房建设项目 | 用地面积3万平方米，总建筑面积2.95万平方米，新建1栋高层调度控制中心技术业务用房（功能设置包括调度控制、信息处理、生产监控、机巡作业、中低压运营监控、95598服务调度等）、3栋单层成品值班室。 | 2026-2028 | 29168 | 0 | 10000 | 调度控制中心土建施工。 | 广东电网有限责任公司河源供电局 | 源城区政府 | 国有投资 | 服务业项目
20 | 源城区巴伐利亚庄园康养项目 | 改造升级菩提酒店和颐养活动中心，新建富德保险南方康养基地、自然探索乐园、山地车丛林越野及景观、消防设施等景观基础设施工程。 | 2026-2028 | 80400 | 0 | 18000 | 菩提酒店、颐养活动中心升级改造，部分景区提升工程。 | 河源市巴登新城投资有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 服务业项目
21 | 河源市绿谷智能仓储物流中心建设项目 | 用地面积190.6亩，计划建设仓储、冷链、公共服务等基础设施。 | 2026-2027 | 32000 | 0 | 20000 | 仓储、冷链中心土建施工。 | 河源市林安路路通物流有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 服务业项目
22 | 源城区东高建材城建设项目 | 占地面积2.1万平方米，建筑面积1.6万平方米，新建3栋1层钢结构厂房、1栋1层展厅、1栋2层办公楼和1栋2层员工宿舍。 | 2026-2027 | 10000 | 0 | 8000 | 厂房、宿舍土建施工。 | 河源市东高建材城有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 服务业项目
23 | 源城区环万绿湖源西片区人居环境提升整治项目 | 对环万绿湖源西片区人居环境进行综合整治，对新塘村、庄田村等村建设供水管网约2公里，改造约28公里；新建排水、排污管网各约3公里，改造各约2.31公里；新建村道、巷道约10公里，改造约12.9公里；道路黑底化改造约10公里；三清三拆约4500处，三线整治约23.5公里等。 | 2026-2027 | 19773 | 0 | 4000 | 人居环境综合整治提升。 | 源城区源西街道办事处 | 源城区政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
24 | 源城区新丰江“一江两岸”水经济项目 | 建设内容包括：一是从珠河桥至庄田桥（约6公里）游船观光项目，以市会议中心为枢纽，配置新能源现代游船，开发日游、夜游及主题航线；二是在宝源桥至火车桥（约2公里）水域开展水上运动项目，以庄田渡头村码头为基地，提供桨板、尾波冲浪、亲子泳池及沙滩露营等休闲体验，二者共同构建集观光、运动与休闲于一体的立体化水上产品体系，丰富区域业态。 | 2026-2028 | 6000 | 0 | 3000 | 建设新丰江游船观光工程。 | 源城名源文化旅游投资运营有限公司 | 源城区政府 | 国有投资 | 服务业项目
25 | 源城区东埔中学改扩建项目 | 新建1栋艺术楼、1栋学生宿舍楼、1栋食堂，建筑面积10519平方米；修缮改造教学楼、阶梯会议室；改造田径场、足球场及配套基础设施。 | 2026-2027 | 7865 | 0 | 5000 | 土建施工。 | 源城区东埔中学 | 源城区政府 | 政府投资 | 教育项目
26 | 源城区老旧电梯更新改造项目 | 更换源城区辖区内世纪华府、凯旋城、东江首府等小区共302台老旧电梯。 | 2026 | 5500 | 0 | 5500 | 更换老旧电梯。 | 源城区住房和城乡建设局 | 源城区政府 | 政府投资 | 市政基础设施工程
27 | 源城区水利建设项目 | 重建、加固灌排渠道和水陂；新建抽水泵站；完善农田、产业园等高效节水灌溉系统以及其他附属农田水利维养设施等。 | 2026-2027 | 8000 | 0 | 7000 | 土建施工。 | 广东省河源运通实业发展有限公司 | 源城区政府 | 政府投资 | 农林水基础设施工程
28 | 源城区全域土地综合整治项目（二期） | 建设内容主要包括开展源南镇墩头村生态农田整合、源西街道耕地集中整治、高埔岗街道茶文化遗产保护、埔前镇樱桃番茄种植基地、埔前镇绿色蔬菜产学研基地、源城区埔前镇现代农业基础设施等。 | 2026-2028 | 45710 | 0 | 10000 | 土建施工。 | 河源市源城区绿美开发投资有限公司 | 源城区政府 | 国有投资 | 农林水基础设施工程
| （二）续建项目：12项 |  |  | 1310955 | 766386 | 184000
29 | 源城区全域土地综合整治项目（一期） | 建设3个农田千亩方、对99亩废弃矿山进行生态修复、对143亩废弃产业用地进行增减挂钩、完成45个自然村生活污水的治理（包括建设管网120公里，新建污水处理站点15座，资源化处理设施6座）、完成1座水厂（600㎡）改造、完成31369㎡绿色农产品冷链物流及生产供应基地建设、34000㎡屋顶光伏板及20个充电桩建设。 | 2025-2027 | 49631 | 25000 | 15000 | 开展源城区农村供水“三同五化”改造提升和源城区绿色农产品冷链物流及生产供应基地建设等。 | 河源市源城区绿美开发投资有限公司 | 源城区政府 | 国有投资 | 农林水基础设施工程
30 | 源城区精电显示器增资扩产项目 | 扩建1栋综合大楼，占地面积7000平方米，建筑面积42000平方米；并增资扩产22条生产线。 | 2025-2026 | 32820 | 2820 | 30000 | 厂房土建施工及设备购置。 | 精电（河源）显示技术有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 工业项目
31 | 源城区升杰实业生产项目 | 占地面积13.5亩，建设厂房、宿舍、办公楼，主要生产塑料零件及半导体器件。 | 2025-2026 | 12000 | 5000 | 7000 | 建设厂房、宿舍、办公楼。 | 河源市力升创投有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 工业项目
32 | 源城区春旺新材料生产项目 | 占地面积30亩，建设厂房、宿舍、办公楼。 | 2025-2026 | 21000 | 15000 | 6000 | 厂房、宿舍、办公楼土建施工。 | 广东春旺新材料有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 工业项目
33 | 源城区阿里巴巴广东云计算数据中心项目 | 购置新设备、增资扩产。 | 2018-2028 | 600000 | 476274 | 30000 | 设备更新。 | 阿里巴巴信息港（广东）有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 信息基础设施工程
34 | 河源春沐源·岭南生态旅游度假区 | 总用地面积540亩，规划建设居住类产品，酒店、配套商业、文化创意类产品，温泉、市政设施等；规划配套公共服务设施、音乐礼堂等。 | 2020-2026 | 170000 | 150000 | 20000 | 土建及装修施工。 | 河源春沐源旅游文化有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 服务业项目
35 | 源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目 | 总占地面积约15.16平方公里，主要对源城区工业园区一、二期整体进行升级改造及自建园市政工程建设。 | 2021-2030 | 300000 | 62000 | 10000 | 市政道路升级改造。 | 源城区工业园管理委员会 | 源城区政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
36 | 源城区东埔街道越王里步行街商贸城建设项目 | 用地面积6万平方米，总建筑面积5.7万平方米，拟建设小商品城、大中型餐饮、体育运动场馆、儿童游乐城等。 | 2025-2027 | 23000 | 500 | 18000 | 土建施工。 | 河源市安诚商业管理有限公司 | 源城区政府 | 民间投资 | 服务业项目
37 | 源城区智慧停车建设项目 | 东至东江，北至东源（永盛路、永源路），南至迎客大桥，西至长深高速。项目覆盖区域范围内，建设停车泊位约12086个（一期停车位8994个，二期停车场3092个），充电桩691个。 | 2025-2028 | 48040 | 17500 | 20000 | 停车泊位及充电配套设备建设。 | 河源市通达智慧停车管理有限公司 | 源城区政府 | 国有投资 | 宜居城乡项目
38 | 源城区埔前镇农村生活污水治理项目 | 建设内容包括建设埔前镇高埔小河及周边片区农村生活污水治理项目、源城区大简河水质保障工程、埔前镇黑臭水体治理、埔前镇西片区乡村振兴示范带、埔前镇移民村农村生活污水治理项目。 | 2025-2026 | 12292 | 4292 | 8000 | 污水治理。 | 源城区埔前镇政府 | 源城区政府 | 政府投资 | 生态环保工程
39 | 源城区长乐园公墓山四期安置区墓地建设工程 | 规划面积约200亩，建筑面积约1680平方米。主要建设成品墓穴、墓碑前道路、交通道路、消防水池、挡土墙及停车场等。 | 2025-2027 | 15000 | 4000 | 10000 | 土建施工。 | 广东省河源运通实业发展有限公司 | 源城区政府 | 政府投资 | 居民保障项目
40 | 源城区埔前镇人居环境提升整治项目 | 对埔前镇人居环境进行综合整治，建设内容包括：新建农村雨污分流管网约21.8公里、改造约19.4公里；新建污水处理池15个、改造22个；垃圾分类收集点53个，垃圾中转站改造3座；新建村、巷道约16公里，改造约22公里；道路黑底化约30.5公里；房屋微改造；三线整治约91.7公里；街道整治、立面整治等。 | 2025-2027 | 14142 | 2000 | 5000 | 人居环境综合整治。 | 源城区埔前镇政府 | 源城区政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
41 | 源城区源南镇人居环境提升整治项目 | 对源南镇人居环境进行综合整治，建设内容包括：新建供水管网约15公里，改造约8公里；新建农村雨污分流管网约20公里，改造约10公里；新建污水处理池10个，改造5个；垃圾分类收集点20个，改造垃圾中转站3座；新建村巷道约50公里，改造约30公里；实施道路黑底化；实施房屋微改造；“三线”整治10公里等。 | 2025-2027 | 13030 | 2000 | 5000 | 人居环境综合整治。 | 源城区源南镇政府 | 源城区政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
三 | 东源县：30项 |  |  | 2055909 | 407099 | 453000
| （一）计划新开工项目：13项 |  |  | 345474 | 0 | 174500
42 | 省道S341线东源县船塘至涧头段改建工程 | 二级公路，全长36.8公里。 | 2026-2028 | 66042 | 0 | 15000 | 征地拆迁及路基工程施工。 | 东源县公路事务中心 | 东源县政府 | 国有投资 | 交通运输工程
43 | 东源县产业园300MW/600MWh独立储能电站 | 储能电站建设规模300MW/600MWh。 | 2026-2027 | 97000 | 0 | 70000 | 一期土建工程施工及设备购置。 | 东方之源（东源）能源有限公司 | 东源县政府 | 国有投资 | 能源保障工程
44 | 东源县环万绿湖“湖泊+”最美环湖公路（新回龙示范段）建设项目 | 从新回龙镇政府至东星村37公里省道进行升级改造，其中同步打造新回龙圩镇至泥岭17公里骑行步道建设、意在打造最美环路公路新回龙示范段。 | 2026-2028 | 20000 | 0 | 4000 | 破损路面修复、局部地质灾害风险点修复等。 | 东源县新回龙镇政府 | 东源县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
45 | 河源水博览园新港片区九里湖水体验园项目 | 占地面积5.9万平方米，建筑面积1434平方米。依托现有山林水系建设亲水体验园、康养郊野步道，运用装配建筑引入科普展览等功能，组织各项滨水活动体验，形成以“引水入园”的技术策略，以生态修复提升水源涵养为基底、以水生态互动科普博览为媒介设计目标，打造完善水安全、水生态水休闲、水科普、水经济五大方面的示范水博览园区。 | 2026 | 4000 | 0 | 4000 | 土建工程。 | 广东万绿湖文化旅游投资有限公司 | 东源县政府 | 国有投资 | 服务业项目
46 | 深圳盐田（东源）产业转移工业园二期商改工地块（地块四-地块五）基础设施项目 | 地块四至地块五以及东江大道、规划六路、富源路等3条道路建设工程，包括道路、给排水、照明、电力电信、绿化以及燃气工程等。 | 2026-2027 | 6944 | 0 | 5000 | 征地拆迁和场地平整等。 | 河源东源产业园区管委会 | 东源县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
47 | 深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）标准化厂房建设工程 | 规划用地面积3万㎡，总建筑面积6.8万㎡，建设3栋厂房、1栋研发厂房、1栋宿舍楼。 | 2026-2027 | 15000 | 0 | 8000 | 厂房、宿舍楼土建工程施工。 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 东源县政府 | 国有投资 | 服务业项目
48 | 盐东产业合作园区标准厂房建设项目 | 用地面积2.2万平方米，总建筑面积4.8万平方米，新建3栋厂房、1栋综合楼及附属工程。 | 2026-2027 | 10499 | 0 | 7000 | 厂房土建工程施工。 | 东源县盐东产业投资发展有限公司 | 东源县政府 | 国有投资 | 服务业项目
49 | 东源县恒昌优特合金钢制造基地高端技术改造项目 | 针对183台老旧生产设备进行替换升级和节能降碳改造，主要购置先进设备，项目建成后实现智能化提升30%，生产效率提升40%，主要产品为优特合金钢（优质碳结钢、模具钢等）。 | 2026-2028 | 43000 | 0 | 8000 | 变电站、厂房土建工程，生产设备更新安装。 | 广东恒昌优特合金钢有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
50 | 东源县汇兴空气分离装置技术改造项目 | 通过购置氮气压缩单元、过滤压缩单元、预冷单元、纯化单元等先进生产设备及配套设施对生产线进行全面升级改造。 | 2026 | 9500 | 0 | 9500 | 生产设备及配套设施更新。 | 广东汇兴空气液化有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
51 | 东源县源丰莱智能日用制品二期建设项目 | 占地面积4596平方米，总建筑面积1.8万平方米，新建2栋厂房，主要生产PP奶瓶、硅胶奶瓶、保温奶瓶、高级吸奶器、安抚奶嘴、学饮杯、料理匙、训练牙刷等一系列婴儿用品。 | 2026 | 5000 | 0 | 5000 | 厂房土建工程。 | 东源县源丰莱智能日用制品有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
52 | 东源县安特固先进材料生产基地 | 规划用地面积3万平方米，总建筑面积5.8万平方米，建设7栋厂房、1栋研发楼、1栋宿舍楼。 | 2026-2027 | 50000 | 0 | 25000 | 厂房、宿舍楼土建工程施工。 | 安特固(广州)新材料有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
53 | 东源县盛业报废汽车回收拆解项目 | 占地面积1.8万平方米，总建筑面积8000平方米，新建办公楼、生产车间、仓库、员工宿舍，主要经营废旧汽车回收、拆解；废旧汽车零部件销售；废旧金属回收与销售；可用零部件再制造。 | 2026-2027 | 12000 | 0 | 8000 | 土建施工。 | 广东省盛业汽车回收有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
54 | 东源县骆湖镇2025年城乡风貌提升项目 | 在骆湖镇圩镇以及国道G205线、省道S229线沿线范围以及周边村庄内开展屋顶提升工程、外立面提升工程、屋面光伏工程、墙面彩绘工程、园建工程、绿化工程、给排水工程及照明工程。 | 2026-2027 | 6489 | 0 | 6000 | 城乡风貌提升。 | 东源县骆湖镇政府 | 东源县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
| （二）续建项目：17项 |  |  | 1710435 | 407099 | 278500
55 | 广东岑田抽水蓄能电站 | 总用地面积110.3公顷，规划装机容量1200MW，安装4台单机容量为300MW的水泵水轮电动发电机组。 | 2025-2032 | 848537 | 44372 | 50000 | 交通洞、通风洞及厂区进场道路施工，建设征地和移民安置等。 | 深能（河源）蓄能综合开发有限公司 | 东源县政府 | 国有投资 | 能源保障工程
56 | 东源县卓顶科技高显设备产业基地 | 用地面积10万平方米，总建筑面积20万平方米，新建8-10栋厂房、4栋办公楼、2栋商业生活配套建筑，主要生产高显设备、高端模具、LED背板等精密结构件，项目建成投产后，年产20万套高显设备。该项目由源京、源闽、源理、源东、源普新一代信息技术高端制造等五个子项目组成。 | 2024-2027 | 120000 | 24800 | 25000 | 源闽、源理和源京等子项目厂房、办公楼土建工程施工。 | 广东卓顶科技有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
57 | 东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程 | 对东源县仙塘镇等21个乡镇共282个行政村及居委会的生活污水处理设施及配套管网进行综合治理，包含新建纳镇污水管网、镇级污水处理厂新建及升级改造、新建村级生活污水处理设施、新建村级生活污水处理设施配套管网、已建设施补充管网及资源化利用等。 | 2024-2027 | 98314 | 46000 | 25000 | 生活污水处理设施及配套管网综合治理。 | 东源县住房和城乡建设局 | 东源县政府 | 政府投资 | 生态环保工程
58 | 东源县“百千万工程”新型城镇化基础设施补短板项目 | 围绕四大重点片区（城市客厅片区、南园古村片区、滨江科创城片区、蝴蝶岭工业园片区）开展设计、完善功能，并导入产业项目，塑造拉动消费、提升品质的新场景，实施四期新型城镇化基础设施补短板项目建设。 | 2025-2029 | 98293 | 32000 | 25000 | 城市客厅片区、南园古村片区、蝴蝶岭工业园片区基础设施土建施工。 | 东源县绿湾城乡管理有限公司 | 东源县政府 | 国有投资 | 农林水基础设施工程
59 | 东源县“百千万工程”乡村振兴示范带人居环境综合整治提升项目 | 建设内容包括仙塘镇、义合镇、灯塔镇、顺天镇、涧头镇五个镇道路改造34.57千米、示范带沿线人居环境整治48000米、公共服务配套设施改造200平方米，同时建设农村路灯500盏、停车位927个及充电桩139个等。 | 2025-2027 | 48577 | 6000 | 20000 | 公共服务提升，人居环境整治、村庄绿美等。 | 东源县农业农村局 | 东源县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
60 | 东源县农村供水“三同五化”改造提升工程 | 通过建设15.8km取水管线、1座1.5万m³/d船塘水厂、192km配水管线、5座加压泵站、8座高位水池，对14座镇级水厂、132座村级水厂进行标准化改造，以解决东源县20个镇共58.7万人的生活用水问题。 | 2025-2027 | 61652 | 1000 | 15000 | 建设船塘片区饮水与供水保障工程。 | 东源县水利工程建设服务中心 | 东源县政府 | 政府投资 | 供水工程
61 | 东源县县道X830线曾田蒲田村至黄田清溪村段公路改造工程 | 该项目是岑田抽水蓄能电站的进场道路，全长约17.9公里，三级公路改造。 | 2024-2027 | 30443 | 15588 | 8000 | 道路工程。 | 东源县公路事务中心 | 东源县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
62 | 东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程 | 对东源县县城污水管网进行建设，包含县城9平方公里排水整治工程、跨江污水压力管工程、13公里东环路排水管网及配套工程等，建成后可将水收集能力从15000m³/d提升至约90000m³/d，同时解决雨污合流问题，提高污水收集浓度。 | 2023-2026 | 60174 | 52174 | 8000 | 土建施工。 | 东源县住房和城乡建设局 | 东源县政府 | 政府投资 | 生态环保工程
63 | 东源县蝴蝶岭工业园基础设施项目（三期） | 新建园区工业厂房，占地面积3万平方米，建筑面积7.5万平方米；升级改造8条园区道路，长度约12.45公里等。 | 2024-2026 | 35993 | 25993 | 10000 | 园区标准厂房建设。 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 东源县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
64 | 东源县品冠园休闲食品生产基地 | 占地面积2.7万平方米，总建设面积6.8万平方米，主要建设2栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼。项目建成投产后，预计年产15万吨新型饼干等休闲食品。 | 2024-2026 | 62000 | 44000 | 18000 | 装修及设备配置工程。 | 品冠园（河源）食品有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
65 | 东源县双孖科技建筑模架铝合金生产项目 | 占地面积3.4万平方米，总建筑面积7万平方米，新建1栋钢结构厂房、1栋综合楼、1栋办公楼、1栋宿舍楼，主要生产铝合金脚手架和爬架、铝合金模板等铝合金构件产品。 | 2024-2027 | 36200 | 8000 | 8000 | 厂房、综合楼土建工程施工。 | 广东双孖科技发展有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
66 | 东源县丰源美利化妆品包材生产项目 | 占地面积2万平方米、总建设面积5.3万平方米，新建2栋厂房、1栋研发楼、1栋宿舍，主要生产化妆用具。 | 2025-2026 | 30000 | 20000 | 10000 | 厂房、研发楼、宿舍楼土建工程。 | 广东丰源美利科技有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
67 | 东源县鑫达新材料生产基地 | 占地面积1.7万平方米，新建3栋厂房、1栋宿舍、1栋办公楼；年产硫系红外透玻璃5吨，塑料母粒4000吨。 | 2025-2027 | 20000 | 3000 | 12000 | 厂房、宿舍办公楼土建工程施工。 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
68 | 东源县逢森商贸服饰制造项目 | 占地面积5380平方米、总建筑面积1.6万平方米，新建1栋厂房、1栋宿舍楼；项目投产后，预计年产服装100万件。 | 2025-2026 | 10000 | 2000 | 8000 | 厂房、宿舍楼土建工程施工。 | 河源逢森商贸有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
69 | 东源县亚力斯特电商基地 | 用地面积2.7万平方米，总建筑面积7.4万平方米，新建2栋厂房、1栋研发楼、1栋宿舍楼。 | 2025-2027 | 20000 | 8000 | 8000 | 厂房、研发楼土建工程施工。 | 亚力斯特（东源）实业有限公司 | 东源县政府 | 民间投资 | 工业项目
70 | 东源县卫生职业技术学校（南北校区） | 用地面积34万平方米，总建筑面积约20万平方米，新建实训楼、校舍、创业园、图书馆、食堂、风雨操场，运动场地、停车设施等配套工程。 | 2021-2027 | 98000 | 69500 | 5500 | 北校区剩余工程。 | 东源县教育局 | 东源县政府 | 政府投资 | 教育项目
71 | 东源县第三批“百千万工程”典型镇培育建设项目 | 实施漳溪畲族乡、新回龙镇、上莞镇、蓝口镇、船塘镇、新港镇等6个典型镇培育建设项目，统筹推进风貌管控、设施升级、服务配套，全域推进“百千万高质量发展工程”。 | 2025-2027 | 32252 | 4672 | 23000 | 人居环境提升工程。 | 东源县“百千万工程”指挥部办公室 | 东源县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
四 | 和平县：20项 |  |  | 683543 | 155284 | 330274
| （一）计划新开工项目：14项 |  |  | 197921 | 0 | 176936
72 | 和平县中和电力年产十万根UHPC电杆建设项目 | 占地面积24亩，新建3栋钢结构厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼，设计年生产十万根UHPC电杆。 | 2026 | 12000 | 0 | 12000 | 土建施工。 | 广东中和电力科技有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
73 | 和平县图志科技塑料制品二期扩建项目 | 占地面积约8000平方米，建筑面积7800平方米，新建2栋厂房，年产5万吨塑料制品。 | 2026 | 6500 | 0 | 6500 | 土建施工。 | 河源市图志科技有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
74 | 和平县新奥科技塑料制品二期扩建项目 | 占地面积8000平方米，总建筑面积1.5万平方米，新建1栋厂房及新增1条生产线及配套设施，新增设备后可年产5万吨塑料制品。 | 2026 | 8200 | 0 | 8200 | 土建施工。 | 河源市新奥科技有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
75 | 和平县鑫盛科技二期扩建项目 | 占地面积2000平方米，总建筑面积2800平方米，新建1栋厂房及新增一条生产线，设计年生产4万吨三维中空涤纶短纤维。 | 2026 | 5000 | 0 | 5000 | 土建施工。 | 河源市鑫盛科技有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
76 | 和平县鸿昇建筑材料生产建设项目 | 用地面积9776平方米，建设面积1万平方米，新建3栋厂房，主要生产建筑材料等。 | 2026 | 10000 | 0 | 10000 | 土建施工。 | 和平县鸿昇贸易有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
77 | 和平药业中成药生产线技术改造项目 | 通过购置更换一批设备，对现有生产线进行技术升级改造。 | 2026 | 15200 | 0 | 15200 | 设备采购。 | 广东和平药业有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
78 | 和平县徐工消防设备再生产建设项目 | 占地面积约40亩，新建厂房、宿舍楼、办公楼，主要生产工程机械、矿山机械、农业机械、环卫机械、应急救援装备等。 | 2026 | 12000 | 0 | 12000 | 土建施工。 | 和平县信成实业有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
79 | 和平县坤毅达体育用品生产建设项目 | 占地面积约25.5亩，新建3栋厂房、1栋办公楼、1栋研发办公楼、1栋宿舍楼及配套设施。主要生产体育用品及器材制造。 | 2026 | 12000 | 0 | 12000 | 土建及设备安装。 | 和平县坤毅达科技有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
80 | 和平县2025年重点森林防火阻隔系统（防火道路）建设项目 | 在和平县阳明、热水、下车、长塘等12个乡镇新建防火道路100千米，路基宽度4米。 | 2026 | 11013 | 0 | 11013 | 新建防火道路，路基。 | 和平县林业局 | 和平县政府 | 政府投资 | 农林水基础设施工程
81 | 和平县2025年“四好农村路”建设项目 | 建设总里程292.8千米，建设内容包括公路改造、危旧桥梁改造、安全生命防护、美丽村路养护、绿化品质提升工程等。 | 2026-2027 | 36116 | 0 | 26000 | 道路土建施工。 | 和平县交通运输局 | 和平县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
82 | 和平县城防洪堤达标加固工程 | 治理河道总长度14.18千米，达标加固堤防长度27.136千米，拆除现状铁潭陂，新建水闸、雨水泵站2座。 | 2026 | 13415 | 0 | 13415 | 治理河道、达标加固堤防等。 | 和平县水务局 | 和平县政府 | 政府投资 | 农林水基础设施工程
83 | 和平县福和高级中学标准化建设项目 | 新建3栋教学楼、3栋宿舍楼、19个标准篮球场、5个标准排球场、10个标准羽毛球场等，项目建成后新增高中学位1200个。 | 2026-2027 | 9912 | 0 | 7000 | 土建施工。 | 和平县福和高级中学 | 和平县政府 | 政府投资 | 教育项目
84 | 和平县阳明镇翠竹、南堤社区老旧小区改造项目 | 对和平县阳明镇南堤、翠竹社区老旧小区进行改造。南堤社区总共131栋，涉及户数1153户以及103间国有商铺，总建筑面积9.8万平方米；翠竹社区总共38栋，涉及户数378户以及12间国有商铺，总建筑面积4万平方米。 | 2026 | 12608 | 0 | 12608 | 老旧小区改造。 | 和平县住房和城乡建设局 | 和平县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
85 | 和平县水生态修复提升项目 | 预期清淤总量约1504.6万立方米，同时对清淤疏浚过程中产生的淤泥、砂石等进行综合化利用，合理择址建设仓储加工一体化堆场，初步预计占地面积20亩。 | 2026-2027 | 33957 | 0 | 26000 | 河道生态修复。 | 广东省浰和农林发展有限公司 | 和平县政府 | 国有投资 | 生态环保工程
| （二）续建项目：6项 |  |  | 485622 | 155284 | 153338
86 | 和平县食品饮料产业园区建设项目 | 占地面积118.95亩，其中一期占地面积73.56亩、二期占地面积45.39亩，新建厂房、仓库、办公楼、宿舍楼、生产车间附属用房等。 | 2025-2026 | 39648 | 648 | 39000 | 土建施工。 | 和平县产城融合发展投资有限公司 | 和平县政府 | 国有投资 | 产业发展平台项目
87 | 和平县高岭土高新材料生产基地 | 占地面积70万平方米，建设办公楼、研发中心、堆场、厂房、生活区等，年产100万吨的中高端陶瓷产品及制品。 | 2021-2028 | 300000 | 100000 | 30000 | 土建工程施工。 | 和平县大坝金龙高岭土高新材料有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
88 | 和平县盛和科技电机生产项目 | 总用地面积2.2万平方米，总建筑面积3.87万平方米，新建厂房、宿舍及配套设施，主要生产电机及电机配件。 | 2025-2027 | 30000 | 3000 | 20000 | 土建工程施工。 | 和平县盛和科技有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
89 | 和平县粤赣省际边界乡村振兴综合提升整治项目 | 主要建设内容包括人居环境提升、公共服务提升、基础设施提升、文旅设施提升、产业配套提升等。 | 2025-2026 | 36636 | 11636 | 25000 | 公共服务提升、基础设施提升、产业配套提升等。 | 和平县农业农村局 | 和平县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
90 | 和平县屋顶光伏资源有偿使用建设项目 | 拟利用和平县政府控制的屋顶布设屋面光伏，建筑属性包含教育建筑、政府单位、医疗建筑、国有企业、事业单位、农贸市场、厂房、停车场车棚及其他公共区域等，项目设计总装机容量约80MW，年均发电量为8038.65万kwh。 | 2025-2026 | 63338 | 35000 | 28338 | 屋顶光伏安装建设。 | 和平县新宝泰新能源有限公司 | 和平县政府 | 国有投资 | 能源保障工程
91 | 和平县保特新材料生产项目 | 总占地面积2.6万平方米，新建2栋综合楼、4栋厂房等。 | 2025-2026 | 16000 | 5000 | 11000 | 土建施工。 | 广东保特新材料有限公司 | 和平县政府 | 民间投资 | 工业项目
五 | 龙川县：28项 |  |  | 1582107 | 283407 | 490000
| （一）计划新开工项目：8项 |  |  | 174684 | 0 | 93600
92 | 龙川县区域性综合养老服务中心 | 总建筑面积2万平方米，配套床位475个。其中：通衢镇卫生院改造面积为5100平方米，配套床位105个；田心镇新建养老中心，建筑面积为8650平方米，配套床位175个；上坪镇养老中心改造建筑面积4000平方米，配套床位95个；铁场镇新建养老中心，建筑面积4300平方米，配套床位100个及购置相关养老配套设施。 | 2026-2027 | 18504 | 0 | 10000 | 土建施工。 | 龙川县民政局 | 龙川县政府 | 政府投资 | 医疗卫生项目
93 | 龙川县“百千万工程”民生补短板项目（一期） | 一是新建年屠宰生猪35.5万头、肉牛1万头和肉羊2万只的龙川县肉联厂； 二是建设龙川县农村生活污水治理提升改造项目，主要对龙川县下辖24个镇农村生活污水提升改造，包括改造提升农村生活污水处理设施站点229座、新建农村资源化利用设施95座。 | 2026-2028 | 41250 | 0 | 20000 | 土建施工。 | 龙川县广源水务运营有限公司 | 龙川县政府 | 国有投资 | 居民保障项目
94 | 龙川县养老综合服务中心 | 用地面积3851平方米，总建筑面积1.3万平方米，新建1栋养老综合服务大楼，购置一批相关养老配套设备。 | 2026-2027 | 9600 | 0 | 6000 | 土建工程施工。 | 龙川县民政局 | 龙川县政府 | 政府投资 | 医疗卫生项目
95 | 国道G238线龙川县龙母至铁场段改建工程 | 二级公路，全长14.1公里。 | 2026-2028 | 30340 | 0 | 15000 | 路基、路面、桥涵施工。 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
96 | 省道S341线龙川县通衢至黄布段改建工程 | 二级公路，全长23.8公里。 | 2026-2028 | 20690 | 0 | 10000 | 路基、路面、桥涵施工。 | 龙川县公路事务中心 | 龙川县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
97 | 龙川县幸福新城污水处理厂及配套管网（一期） | 新建污水处理厂1座，配套管网10.8公里，污水提升泵站1座，再生水回用管1.5公里 。 | 2026-2027 | 12300 | 0 | 6600 | 土建工程施工。 | 龙川县广源水务运营有限公司 | 龙川县政府 | 国有投资 | 生态环保工程
98 | 龙川县赛锐精密部件生产建设项目 | 新建3栋厂房及配套设施，总建筑面积3.4万平方米。 | 2026-2028 | 32000 | 0 | 16000 | 厂房土建工程施工。 | 广东赛锐精密科技有限公司 | 龙川县政府 | 民间投资 | 工业项目
99 | 龙川县隆鑫兴塑料五金制品建设项目 | 占地面积1992平方米，建筑面积10430平方米，新建1栋厂房，主要生产模具、五金零部件。 | 2026 | 10000 | 0 | 10000 | 厂房土建工程施工。 | 龙川县隆鑫兴塑料五金制品有限公司 | 龙川县政府 | 民间投资 | 工业项目
| （二）续建项目：20项 |  |  | 1407423 | 283407 | 396400
100 | 龙川县景旺电子三期建设项目 | 用地面积6万平方米，建筑面积12万平方米，建设2栋厂房、1栋辅助用房、1栋污水站及配套附属设施，预计年产高多层线路板与高密度积层板240万平方米。 | 2024-2027 | 150000 | 53500 | 70000 | 装饰工程，设备安装。 | 景旺电子科技（龙川）有限公司 | 龙川县政府 | 民间投资 | 工业项目
101 | 龙川县精智机器新能源汽车换电机器人生产项目 | 占地面积4.2万平方米，主要生产新能源汽车换电机器人、立体停车设备智能搬运器、智能AGV及其他类别机器人。 | 2024-2026 | 50000 | 25000 | 25000 | 厂房、宿舍、办公楼主体建设。 | 精智机器（龙川）有限公司 | 龙川县政府 | 民间投资 | 工业项目
102 | 龙川县高中教育阶段学校教学设施及设备提升工程 | 新建宿舍楼3栋，总建设面积约2.2万平方米；新建科创楼1栋，总建设面积约3230平方米；改造环形塑胶跑道、5人制足球场、羽毛球场10个等相关配套设施设备。 | 2025-2027 | 13610 | 600 | 8000 | 土建施工。 | 龙川县教育局 | 龙川县政府 | 政府投资 | 教育项目
103 | 龙川县能源生态园垃圾焚烧发电厂项目 | 用地面积约78亩，建筑面积1.7万平方米，主要建设主厂房、主厂房渣池及汽机间、综合楼、污水处理站、综合水泵房、冷却塔等。年设计生活垃圾总处理规模900t/d，同时项目本期协同处置餐厨垃圾50t/d，预留50t/d远期扩建空间。 | 2025-2027 | 39332 | 8000 | 15000 | 主体厂房、车间土建施工。 | 龙川县城市管理和综合执法局 | 龙川县政府 | 国有投资 | 生态环保工程
104 | 龙川新城起步区首期建设项目 | 拟分别开发建设市民文化活动中心、龙台远眺郊野公园(一期)、东江碧带(一期)、龙川西站综合客运枢纽活化、雷江大道连通及景观提升等龙川新城起步区首期项目。 | 2025-2028 | 375700 | 40000 | 100000 | 土建施工。 | 龙川县新城开发建设事务中心 | 龙川县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
105 | 深圳宝安（龙川）产业转移工业园一期二期园区配套设施提升项目 | 建设内容主要为产业园区一期二期配套基础设施提升建设，包括建设道路基础设施1.1千米、园区边坡整治和水土保持工程10万平方米、污水管网工程3610米、园区示范性创新产业加速器项目6.6万平方米、建设改造标准厂房及配套设施工程1项、自来水厂升级改造工程1项。 | 2025-2027 | 115466 | 10500 | 20000 | 园区基础设施建设。 | 河源龙川产业园区管理委员会 | 龙川县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
106 | 深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础设施项目 | 规划面积1.4平方公里，主要建设道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟、绿化工程、土石方工程、软基处理、污水管道收集工程等。 | 2019-2027 | 199798 | 35000 | 10000 | 园区基础设施建设。 | 河源龙川产业园区管理委员会 | 龙川县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
107 | 龙川县宝龙工业园园区基础建设项目 | 总用地面积5500亩，建设内容主要包括道路工程、交通工程、消防给水工程、排水工程、照明工程、电力管沟、绿化工程、土石方工程等。 | 2024-2027 | 255439 | 40000 | 20000 | 土建工程施工。 | 河源龙川产业园区管理委员会 | 龙川县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
108 | 省道S333线龙川县新田径塘至赤光大芬段改建工程 | 三级公路，全长20.4公里。 | 2025-2028 | 21866 | 2000 | 15000 | 路基、路面、桥涵施工。 | 龙川县农村公路服务中心 | 龙川县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
109 | 2025年龙川县“四好农村路”新改建工程 | 拟对龙川县162.87公里农村公路实施改建，主要建设内容为路面拓宽及路面修补、加铺沥青。 | 2025-2026 | 19762 | 1762 | 18000 | 路基、路面。 | 龙川县农村公路服务中心 | 龙川县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
110 | 龙川县亨渡坝堤围右岸达标加固工程（一期） | 项目位于龙川县佗城镇，建设范围为东江（枕头寨电站至雷江河段）右岸5.4公里、枫深河（涧头桥至河口段）两岸0.92公里，建设内容包括新建堤防5.8公里，新建穿堤排水涵4座及穿堤排水管2座。 | 2025-2026 | 14968 | 968 | 14000 | 土建工程施工。 | 龙川县水利工程建设事务中心 | 龙川县政府 | 政府投资 | 农林水基础设施工程
111 | 龙川县昆腾电子科技有限公司涂布生产项目 | 占地面积1.4万平方米，新建厂房1栋、宿舍楼1栋及配套设施。 | 2025-2026 | 10000 | 3000 | 7000 | 土建工程施工。 | 龙川县昆腾电子科技有限公司 | 龙川县政府 | 民间投资 | 工业项目
112 | 龙川县格锐建筑智能科技建设项目 | 占地面积1.8万平方米，新建厂房4栋、办公楼1栋、宿舍1栋、设备用房1栋、仓库1栋及配套设施。 | 2025-2026 | 32000 | 15000 | 17000 | 土建工程施工。 | 龙川县格锐建筑智能科技有限公司 | 龙川县政府 | 民间投资 | 工业项目
113 | 龙川县义都镇“一镇一园”建设项目 | 在义都镇规划建设桂林茶叶种植示范基地、扩建茶叶加工区，建设茶叶分选中心、茶叶交易中心、客户体验服务区、生态停车场等。 | 2025-2026 | 16054 | 6054 | 10000 | 土建工程施工。 | 龙川县义都镇政府 | 龙川县政府 | 政府投资 | 农林牧渔产业项目
114 | 龙川县县域助农服务中心 | 对12个县域助农网点进行拆除，新建9个服务网点。 | 2024-2026 | 14857 | 6857 | 8000 | 土建施工、设备采购。 | 龙川县供销合作联社 | 龙川县政府 | 政府投资 | 服务业项目
115 | 龙川县职业技术学校金安校区改扩建项目 | 总用地面积11.4万平方米，建设内容包括拆除食堂、公共浴室、教师宿舍、教学楼各一栋，学生宿舍3栋；改造宿舍楼、教学楼、办公楼各一栋，教师公寓2栋；新建教学楼、实训楼、综合楼各一栋、学生宿舍楼2栋。 | 2024-2026 | 28630 | 19030 | 9600 | 土建工程施工。 | 龙川县教育局 | 龙川县政府 | 政府投资 | 教育项目
116 | 龙川县粮食和物资储备库 | 用地面积6.7万平方米，总建筑面积4.6万平方米，其中，粮食储备库建筑面积约19544平方米，粮食总仓容5万吨、成品粮仓0.3万吨、食用植物油仓0.03万吨；救灾/医疗物资仓建筑面积约2045平方米，大米应急加工厂建筑面积约3600平方米。 | 2024-2027 | 26005 | 14000 | 8000 | 土建工程施工。 | 龙川县粮食储备有限责任公司 | 龙川县政府 | 政府投资 | 居民保障项目
117 | 龙川县老隆镇莲南片区生态宜居美丽乡村示范带建设项目 | 建设内容包括建设沿江规划道路1.8公里、内部道路1.4公里、停车场及充电桩2处、地下综合管沟6.4公里、排水管3.2公里及配套公用设施等。 | 2025-2026 | 11843 | 1043 | 10800 | 沿江规划道路、停车场及充电桩、地下综合管沟、排水管建设等。 | 龙川县老隆镇政府 | 龙川县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
118 | 龙川县上坪镇典型镇培育项目 | 涵盖上坪镇圩镇生活垃圾收集提升、上坪镇圩镇污水管网改造、上坪镇圩镇标准化公厕建设、上坪镇圩镇“三线”整治、上坪镇美丽入口通道建设等产业发展配套。 | 2025-2026 | 6707 | 707 | 6000 | 土建施工。 | 龙川县上坪镇政府 | 龙川县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
119 | 龙川县龙母镇典型镇培育项目 | 对龙母镇圩镇内除示范主街外的约160栋进行房屋外立面提升，改造美丽圩镇客厅，改造农贸市场，改造垃圾中转站1个、提升5处垃圾分类收集点；三线整治约1.8公里；绿美小公园及周边环境提升等。 | 2025-2026 | 5386 | 386 | 5000 | 土建施工。 | 龙川县龙母镇政府 | 龙川县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
六 | 紫金县：30项 |  |  | 2115225 | 791765 | 350000
| （一）计划新开工项目：12项 |  |  | 468311 | 0 | 181000
120 | 紫金产业园100MW/200MWh电化学独立储能电站 | 占地面积约4.7万平方米，建筑面积约4000平方米，建设规模为100MW/200MWh电化学独立储能电站，储能系统采用磷酸铁锂电池集装箱及PCS+升压变一体集装箱构成。 | 2026-2027 | 43206 | 0 | 30000 | 储能电站土建工程及设备购置。 | 紫金汇展新能源有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 能源保障工程
121 | 省道S340线紫金县龙窝至九和段改建工程 | 二级公路，路线长约22.2千米。 | 2026-2028 | 30263 | 0 | 8000 | 进行征地拆迁、道路清表、路基等建设。 | 紫金县公路事务中心 | 紫金县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
122 | 紫金县蓝塘镇全域土地综合整治项目（一期） | 占地面积3854亩，建筑面积2万平方米，建设内容包括农展广场、农耕文化体验馆、观景平台、补充耕地、高标准农田建设、灌溉与排水、渠系、农田生态防护等。 | 2026-2027 | 7503 | 0 | 5000 | 耕地恢复、补充耕地 、灌溉与排水、渠系建筑、土壤改良、土地平整等。 | 紫金县永浩建设发展有限公司 | 紫金县政府 | 国有投资 | 农林水基础设施工程
123 | 紫金县德润钢铁三期短流程优特钢扩建项目 | 总占地面积27.5万平方米，总建筑面积18万平方米，新建4个车间、1个库房、2栋办公楼以及配套设施，设计钢材产能80万吨/年。 | 2026-2028 | 158958 | 0 | 70000 | 车间、库房土建施工。 | 河源德润钢铁有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 工业项目
124 | 紫金县康丽洁智能卫浴生产项目 | 总占地面积2.3万平方米，总建筑面积4.9万平方米；主要建设4栋厂房、1栋宿舍楼、1栋研发大楼及附属工程。 | 2026-2027 | 15000 | 0 | 7000 | 厂房、宿舍主体工程施工。 | 河源市康丽洁智能卫浴科技有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 工业项目
125 | 紫金县宸瀚重工智能装备生产建设项目 | 占地面积8.2万平方米，建筑面积6.5万平方米，新建3栋厂房、1栋员工宿舍及配套附属工程，主要生产各种标号球墨铸铁、灰铁及耐磨件等材料。 | 2026-2028 | 37533 | 0 | 10000 | 厂房土建工程施工。 | 广东宸瀚重工科技有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 工业项目
126 | 紫金蝉茶生态茶园基地培育项目 | 建设面积5.55万平方米，建设内容包括茶园基地扩种1.5万亩、茶园便道25公里、茶园广场、停车场（车位数量480个）、蝉茶精加工基地、蝉茶生产基地、蝉茶培育技术中心、建设开发溯源平台、三套产城镇融合配套提升工程等。 | 2026-2029 | 53673 | 0 | 10000 | 开展交通设施改善、村容村貌提升、蝉茶生产基地、蝉茶培育技术中心建设等。 | 紫金县农业农村局 | 紫金县政府 | 政府投资 | 农林牧渔产业项目
127 | 河源航天农业·文旅产业示范园建设项目 | 规划占地面积20万平方米，建筑面积2.2万平方米。建设内容为“一园三馆五区两中心”：农业示范园、科普馆、科技体验馆、农业体验馆、育种示范种植区、五谷创意观光区、蔬果休闲采摘区、花卉摄影采风区、主题户外展示区、农业产业促进中心、游客接待中心。项目同步配套康养酒店、民宿、露营基地等休闲度假板块。 | 2026-2028 | 12300 | 0 | 6000 | 开展农业示范园、科普馆、科技体验馆、主题户外展示区、农业产业促进中心、游客接待中心建设等。 | 航天华威（深圳）科技集团有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 服务业项目
128 | 紫金县金山大道商业中心项目 | 用地面积6875平方米，总建筑面积19350平方米，拟建一栋商业中心（两座塔楼及商业裙楼）。 | 2026-2027 | 10900 | 0 | 5000 | 商业中心主体工程施工。 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫金县政府 | 国有投资 | 服务业项目
129 | 紫金万融城广场建设项目 | 用地面积5.45万平方米，建筑面积10.75万平方米，共建31栋楼建筑，其中商业11栋、酒店1栋、商务办公楼19栋，设置车位491个。 | 2026-2028 | 47775 | 0 | 10000 | 商业楼土建施工。 | 紫金欧科置业有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 服务业项目
130 | 紫金县新型城镇化品质县城提升项目 | 紫金县新型城镇化品质县城提升项目包含4个子工程项目，分别是：①紫金县城区污水处理厂二期工程；②紫金县城区污水老旧管网改造工程；③紫金县城南老旧街区及周边配套基础设施改造项目；④紫金县全民健身中心建设项目。 | 2026-2028 | 31024 | 0 | 10000 | 城区污水处理厂二期及城区污水老旧管网改造等。 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫金县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
131 | 紫金县公共智慧体系配套建设项目 | 在县城范围内道路现有停车泊位及待规划泊位约5110个，分两期建设，一期建成约3613个泊位，二期建成约1497个泊位，配套建设充电桩设施。 | 2026-2027 | 20176 | 0 | 10000 | 智慧停车平台、公共停车泊位收费系统、公共停车泊位划分及部分车位改造等。 | 紫金县城市开发投资有限公司 | 紫金县政府 | 国有投资 | 宜居城乡项目
| （二）续建项目：18项 |  |  | 1646914 | 791765 | 169000
132 | 紫城工业园二期基础设施建设项目 | 项目总占地面积641公顷，建设内容包括土方工程、道路工程、给排水工程、照明工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施建设。 | 2021-2030 | 306653 | 191756 | 15000 | 土地平整、市政道路、排水排污、绿化亮化等建设。 | 紫城工业园开发有限公司 | 紫金县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
133 | 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施建设项目 | 项目用地总面积668公顷，建设内容包括规划用地范围内的征地拆迁、场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。 | 2020-2030 | 277496 | 175300 | 15000 | 征地拆迁，场地平整及市政道路、排水排污管网建设。 | 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司 | 紫金县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
134 | 紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目 | 项目总占地面积581公顷，主要建设内容包括规划用地范围内的征地拆迁、场地平整、市政道路、市政管网、道路绿化、照明、通信等市政基础设施建设。 | 2022-2030 | 290000 | 105000 | 15000 | 征地拆迁，场地平整及道路工程建设。 | 紫金县住房和城乡建设局 | 紫金县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
135 | 紫金产业园（南区）先进制造业片区基础设施配套建设项目 | 总用地面积为225.25公顷，其中工业用地面积为68.98公顷，包括对该片区地块进行七通一平工程建设、周边四条市政道路建设、边坡治理、排水渠道建设、停车场建设以及充电桩配套建设等。 | 2024-2027 | 45700 | 30000 | 10000 | 场地平整、市政道路、亮化绿化、排水排污管道等建设。 | 紫金县蓝塘产业新城开发有限公司 | 紫金县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
136 | 紫金县骏牧智能科技风机生产基地 | 占地面积8.3万平方米，总建筑面积10.8万平方米，新建厂房、宿舍、办公楼及附属工程。主要生产负压风机，生产能力200万台/年。 | 2025-2028 | 36000 | 5000 | 10000 | 开展厂房建设。 | 广东骏牧智能科技有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 工业项目
137 | 紫金县圣米科技智能产品生产基地 | 占地面积4万平方米，总建筑面积4.8万平方米，主要建设3栋厂房、研发综合楼、设备房及附属工程，主要生产智能炒菜机械人、智能油炸炉、智能旋转煲仔饭机、智能定时定温自动升降炸炉等智能产品。 | 2025-2027 | 30000 | 12000 | 10000 | 开展厂房、综合楼等工程建设。 | 圣米多智能科技(河源)有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 工业项目
138 | 紫金县聚飞鑫光电子产品生产项目 | 总用地面积63万平方米，总建筑面积约52万平方米，新建12栋厂房、2栋研发楼、8栋宿舍楼及附属工程，主要生产发光LED器件、光电器材、光学用薄膜等光电子产品。 | 2022-2033 | 200000 | 76000 | 15000 | 开展厂房、办公楼、宿舍及配套设施等工程建设。 | 紫金县聚飞鑫科技有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 工业项目
139 | 国道G236线紫金县城龙潭至升平段改建工程 | 一级公路，路线长6.3公里。 | 2025-2027 | 22757 | 3500 | 8000 | 征地拆迁、道路清表、路基、桥涵建设。 | 紫金县公路事务中心 | 紫金县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
140 | 紫金县2025年“四好农村路”建设工程 | 实施线路总长86公里，共建12个改造工程，治理现有路面病害，完善波形护栏、警示标志等交通安全设施及排水设施。 | 2025-2026 | 14633 | 4633 | 10000 | 完成道路改造工程。 | 紫金县公路事务中心 | 紫金县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
141 | 紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升项目 | 主要对紫城镇中心城区市政管网和交通基础设施进行改造提升，同时实施新建智慧停车场7630平方米、改造人行道、维护防护栏、新建垃圾中转站和改造提升分布式能源站等。另外，并对永安花苑、县城第二文明小区等老旧小区进行改造。 | 2023-2030 | 116413 | 39876 | 5000 | 开展东风路、新紫路及新安、安良、城东等社区改造。 | 紫金县住房和城乡建设局 | 紫金县政府 | 政府投资 | 市政基础设施工程
142 | 紫金县现代农业产业融合发展基础设施配套建设项目 | 总占地面积300万平方米，总建筑面积279.6万平方米。新建紫城茶叶产业带（紫城镇）、果蔬产业带（上义镇、好义镇）、绿色种养产业带（凤安镇、义容镇）及其他10个镇共计42个农业产业基础设施，配套建设产业道路及其他附属工程。 | 2025-2029 | 66500 | 16000 | 5000 | 土建施工。 | 紫金县农业农村局 | 紫金县政府 | 政府投资 | 农林水基础设施工程
143 | 紫金县政府控制屋顶光伏资源有偿使用项目 | 项目设计屋顶面积41.5万平方米，可利用面积为31.7万平方米，开展教育建筑、政府单位、医疗建筑、国有企业、事业单位、农贸市场、厂房等屋面光伏安装。 | 2025-2027 | 48462 | 28000 | 12000 | 屋面光伏安装。 | 紫金县弘城能源发展有限公司 | 紫金县政府 | 国有投资 | 能源保障工程
144 | 紫金县连泰包装袋生产建设项目 | 总占地面积1万平方米，总建筑面积2.5万平方米，主要建设2栋厂房、1栋宿舍楼、配电房、设备机房及附属工程等。 | 2025-2026 | 10000 | 5000 | 5000 | 完成厂房、宿舍楼建设。 | 广东连泰精密制造有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 工业项目
145 | 紫金县金鸿食品有限公司椒酱生产建设项目 | 总占地面积1万平方米，总建筑面积2万平方米，新建2栋厂房、1栋综合楼、1栋设备房，主要生产椒酱。 | 2025-2026 | 8000 | 4000 | 4000 | 完成厂房、综合楼建设。 | 紫金县金鸿食品有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 工业项目
146 | 紫金县晟辉矿山机械钻头生产项目 | 占地面积1.3万平方米，总建筑面积2.7万平方米，主要建设3栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼及附属工程。预计年产16万/吨钻头、4万/吨五金机械配件。 | 2025-2026 | 20000 | 10000 | 10000 | 完成厂房、宿舍楼建设。 | 晟辉机械（广东）有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 工业项目
147 | 紫金县明德禾远科创城（一期） | 总占地面积13.3万平方米，总建筑面积约30万平方米，主要建设36栋工业厂房及配套附属设施等。 | 2023-2030 | 100000 | 50000 | 10000 | 厂房及配套附属设施建设。 | 广东明德实业有限公司 | 紫金县政府 | 民间投资 | 服务业项目
148 | 紫金县医共体建设项目 | 建设内容包括建设紫金县医共体总医院五大中心、紫金县中医院升级改造、紫城镇卫生院新院、紫金县南岭卫生院综合大楼等。 | 2023-2028 | 26600 | 15000 | 5000 | 完成紫城卫生院新院建设。 | 紫金县卫生健康局 | 紫金县政府 | 政府投资 | 医疗卫生项目
149 | 紫金县紫城镇公益性公墓建设项目 | 总占地面积62.5万平方米，建筑面积1.2万平方米，建设蓝坑墓园、石陂墓园、太平山墓园3个墓园，建设内容包括业务用房、附属工程、道路、广场、停车场、绿化、景观等。项目建成后可提供95034个生态墓位。 | 2023-2027 | 27700 | 20700 | 5000 | 开展土石方工程、场地平整、蓝坑墓区建设、建筑工程、配套设施建设、绿化等。 | 紫金县紫城镇政府 | 紫金县政府 | 政府投资 | 居民保障项目
七 | 连平县：24项 |  |  | 812151 | 248935 | 350000
| （一）计划新开工项目：11项 |  |  | 269316 | 0 | 144900
150 | 连平县昕煌高档精密不锈钢薄板钢带生产项目 | 占地面积87.6亩，生产高档精密不锈钢、薄板高钢带等，年产48万吨。 | 2026-2028 | 100000 | 0 | 20000 | 土建施工。 | 连平县昕煌金属材料有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
151 | 连平县轩德玩具生产项目 | 租赁厂房项目，主要生产国内潮玩、手办、日本动漫美少女及欧美关节公仔等塑胶玩具，年产能3000万件。 | 2026-2027 | 30000 | 0 | 13000 | 土建施工。 | 轩德动漫科技（连平）有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
152 | 连平县中润实业智能家具生产建设项目 | 用地面积9557平方米，总建筑面积2万平方米，新建厂房、宿舍、办公楼等，主要木制及皮革等智能家具。 | 2026 | 10000 | 0 | 10000 | 土建施工。 | 河源市中润实业有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
153 | 连平县金进钢结构生产建设项目 | 建设厂房、宿舍、办公楼。 | 2026 | 10000 | 0 | 10000 | 土建施工。 | 广东金进钢构科技有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
154 | 连平县崇森装饰材料基建项目 | 建设6栋单层厂房，2栋宿舍楼，1栋办公楼。 | 2026 | 10000 | 0 | 10000 | 土建施工。 | 河源崇森装饰材料科技有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
155 | 连平县冠驰农业生物科技建设项目 | 占地面积1.5万平方米，建筑面积1.9万平方米，在三角工业园租赁1栋厂房、1栋宿舍楼、1栋综合楼，主要生产有机肥。 | 2026 | 10000 | 0 | 10000 | 土建施工及设备购置。 | 冠驰农业生物科技（河源）有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
156 | 连平县特色农业“三产”融合示范区建设项目 | 第一产业实施花生种植示范基地约1805亩；第二产业建设花生加工厂房、分拣晾晒中心；第三产业建设花生展销配套设施、文旅研学基地等。 | 2026-2027 | 37079 | 0 | 20000 | 土建施工。 | 连平县农业农村局 | 连平县政府 | 政府投资 | 农林水基础设施工程
157 | 连平县南国桃源乡村振兴示范带一二三产融合发展项目 | 第一产业实施特色农业种植示范基地；第二产业建设特色鹰嘴桃加工配套设施；第三产业实施特色农产品展销示范工程，包括建设桃产品制作厂房、特色鹰嘴桃产业展销配套设施、桃文旅研学基地等。 | 2026-2027 | 30337 | 0 | 20000 | 土建施工。 | 连平县上坪镇政府 | 连平县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
158 | 连平县陂头镇典型镇建设项目 | 建设内容包括：①圩镇主干道沿线提升工程；②公共配套设施提升工程：地质公园提升，改扩建碧道，并配套亮化及景观节点；建设农耕文化体验点，完善相关公共配套。 | 2026 | 10570 | 0 | 10570 | 土建施工。 | 连平县陂头镇政府 | 连平县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
159 | 连平县大湖镇典型镇建设项目 | 建设内容包括：美丽入口通道及358国道沿线提升工程，美丽示范主街及外立面提升样板工程，美丽河道、圩镇客厅提升，大湖镇镇区三线整治，镇区污水管网工程，产业路网提升，农贸市场改造，大湖寨及白云楼A级旅游景区打造等。 | 2026 | 11330 | 0 | 11330 | 土建施工。 | 连平县大湖镇政府 | 连平县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
160 | 连平县三角镇典型镇建设项目 | 建设内容包括：绿美生态公园、圩镇客厅装修改造，“二三街”排水渠建设及三线治理，圩镇公共基础设施、绿化美化提升，农房风貌提升，标准厂房建设等。 | 2026 | 10000 | 0 | 10000 | 土建施工。 | 连平县三角镇政府 | 连平县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
| （二）续建项目：13项 |  |  | 542835 | 248935 | 205100
161 | 国道G105线连平县城过境段改线工程 | 全长7.73公里，按一级公路建设。 | 2024-2027 | 50032 | 30500 | 10000 | 路基、路面、桥涵、隧道、防护施工。 | 连平县公路事务中心 | 连平县政府 | 政府投资 | 交通运输工程
162 | 连平县工业园三期基础设施建设项目 | 总规划面积1700亩，建设内容包括建设园区标准厂房、市政道路、排水排污管网、护坡及挡土墙工程、土石方工程等。 | 2023-2027 | 137507 | 95000 | 35000 | 三角市政道路及管网工程建设。 | 连平县工业园管理委员会 | 连平县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
163 | 连平县工业园四期基础设施建设项目 | 总规划面积750亩，主要建设三角生态工业园标准厂房和园区配套道路提升、排污及排水管网，城东产业园新建配套道路、厂房修缮工程，隆街物流园三通一平及土石方、排污排水管，生态产业园电力及通讯管线迁改工程等。 | 2025-2028 | 50000 | 16400 | 20000 | 建设城东、隆街产业园基础设施、隆街产业园污水处理设施，南山快速路提升改造，三角园区基础配套设施。 | 连平县工业园管理委员会 | 连平县政府 | 政府投资 | 产业发展平台项目
164 | 连平县新城科技液压动力剪生产基地 | 占地面积2.3万平方米，建筑面积3.6万平方米，新建5栋厂房、1栋宿舍楼、3栋科研楼，主要生产液压动力剪，年产3千件。 | 2025-2027 | 50000 | 22000 | 25000 | 厂房、宿舍、科研楼主体工程施工。 | 河源市连平县新城科技有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
165 | 连平县全域土地综合整治项目（一期） | 总占地面积约1650亩，总建筑面积约3.03万平方米，包括农村基础设施提质扩容工程、农业基础设施提升工程以及新能源产业提质增效工程等。 | 2025-2027 | 32077 | 1077 | 23200 | 土建施工。 | 连平县交通建设投资有限公司 | 连平县政府 | 国有投资 | 农林水基础设施工程
166 | 连平县花生产业园基础设施配套项目 | 用地面积9.2万平方米，在253省道两侧打造花生产业园，主要建设7栋花生加工仓储标准厂房、配套充电桩停车场、配套道路，铺设燃气管道、排水管网、污水处理设施及垃圾房等配套设施。 | 2025-2026 | 15400 | 8000 | 7400 | 土建施工。 | 连平县高莞镇政府 | 连平县政府 | 政府投资 | 农林水基础设施工程
167 | 连平县维敏特科技二期建设项目 | 占地面积3.5万平方米，建筑面积5.4万平方米，新建厂房、仓库、宿舍等，主要生产热敏纸、热敏标签、收银纸等产品。 | 2025-2026 | 30000 | 10000 | 20000 | 土建施工。 | 广东维敏特科技有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
168 | 连平县粤泰电气设备生产项目 | 占地面积8734平方米，建筑面积5300平方米，建设2栋钢结构厂房、1栋宿舍楼、1栋办公楼。 | 2025-2026 | 12000 | 6000 | 6000 | 土建施工。 | 广东粤泰电气设备有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
169 | 连平县广福美奶茶杯包装盒生产项目 | 占地面积1.8万平方米，新建厂房、宿舍楼、办公研发综合楼，主要生产奶茶杯，纸制品包装，年产能20万件。 | 2025-2026 | 15000 | 10000 | 5000 | 土建施工。 | 河源市广福美智慧制造有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
170 | 连平县源创科多功能高分子净水剂生产项目 | 占地面积1.8万平方米，主要建设原料预处理车间、无害化处理车间、资源化利用车间、原料仓库、成品仓库、辅助仓库、盐酸罐区、公用工程房和综合楼。 | 2025-2026 | 22958 | 12958 | 10000 | 土建施工。 | 源创科（河源）高分子材料科技有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
171 | 连平县中茂科技行旅箱配件生产项目 | 占地面积8000平方米，新建1栋钢结构厂房、1栋混凝土结构厂房，主要生产行旅箱配件。 | 2025-2026 | 10000 | 1000 | 9000 | 土建施工。 | 河源市中茂科技发展有限公司 | 连平县政府 | 民间投资 | 工业项目
172 | 连平县国家储备林项目（一期） | 林地总规模10万亩，其中集约人工林栽培3.3万亩，现有林改培规模4.7万亩，中幼龄林抚育2.0万亩。支撑体系建设包括建设苗圃场、林区有害生物防治、林区道路建设、森林防火、林业科技推广和资源监测建设；产业建设包括林下种植和建设森林教育宣传基地。 | 2023-2033 | 91361 | 24000 | 20000 | 集约人工林栽培，杉木、桉树抚育，油茶抚育等。 | 连平县城乡投资有限公司 | 连平县政府 | 国有投资 | 农林牧渔产业项目
173 | 连平县陂头镇生态旅游示范区文化旅游基础设施项目 | 建设内容包括夏田古村文旅设施提升工程，建设综合游客服务中心及基础设施、旅游风景道路升级改造4处，陂头镇镇区基础设施升级改造工程，历史文化保护，燕岩古寺至观音岩沿线8.5公里植被恢复及局部生态修复，片区整体基础设施提升工程等。 | 2025-2026 | 26500 | 12000 | 14500 | 夏田古村文旅设施提升，建设综合游客服务中心、旅游风景道路升级改造。 | 连平县文化广电旅游体育局 | 连平县政府 | 政府投资 | 宜居城乡项目
八 | 江东新区：16项 |  |  | 814320 | 76260 | 260000
| （一）计划新开工项目：7项 |  |  | 188690 | 0 | 121000
174 | 河源江东新区200MW/400MWh新型独立储能项目 | 占地面积约3.08万平方米，建设总容量为200MW/400MWh的电网侧新型独立储能电站。 | 2026-2027 | 52000 | 0 | 45000 | 储能电站土建工程及设备购置。 | 河源市恒曼能源科技有限责任公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 能源保障工程
175 | 江东新区公共智慧停车项目 | 对6770个公共停车泊位进行智能化改造，包含布设充电桩677个。建设1套智慧停车平台，开发收费系统，设置停车场技防系统14套、智能道闸14个以及场区雨棚、变配电及配套工程。 | 2026-2027 | 22290 | 0 | 13000 | 建设智慧停车平台、3000个泊位改造及布设300个充电桩。 | 河源市江东新区捷晟停车管理有限公司 | 江东新区管委会 | 国有投资 | 宜居城乡项目
176 | 江东新区坚宝电缆二期建设项目 | 总用地面积约74.3亩，新建厂房、办公楼、宿舍楼及厂区市政道路，年产电线电缆30万千米及铜杆10万吨。 | 2026-2028 | 50000 | 0 | 20000 | 土建施工。 | 河源坚宝电缆有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
177 | 江东新区凯中精密二期建设项目 | 占地面积约46.7亩，主要生产高端铜铝型材精密制造。 | 2026-2027 | 12400 | 0 | 10000 | 厂房、办公楼、厂区市政道路建设。 | 河源市凯中精密制造技术有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
178 | 江东新区登科导电产品建设项目 | 占地面积28.8亩，新建厂房、办公楼、宿舍楼等，主要生产导电黑粒、金属粒、镀金粒、超导粒、镍粒等导电产品。 | 2026-2027 | 12000 | 0 | 10000 | 厂房，办公楼、宿舍楼主体工程施工。 | 河源市登科投资管理有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
179 | 江东新区元久纤维素纤维生产建设项目 | 占地面积30亩，新建厂房、办公楼、宿舍楼等，年产5000吨纤维素纤维。 | 2026-2027 | 20000 | 0 | 13000 | 厂房，办公楼主体工程施工。 | 河源元久科技有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
180 | 江东新区乐远化学导热吸波粉体生产建设项目 | 占地面积30亩，新建厂房、办公楼、宿舍楼等，主要生产导热材料、吸波材料、阻燃材料等。 | 2026-2028 | 20000 | 0 | 10000 | 厂房，办公楼主体工程施工。 | 广东乐远化学材料科技有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
| （二）续建项目：9项 |  |  | 625630 | 76260 | 139000
181 | 江东新区中电光谷OVU河源智谷产业园（一期） | 占地面积12.3万平方米，总建筑面积约18万平方米，为工业产业园综合体项目，拟建26栋生产厂房及配套设施。 | 2025-2027 | 50000 | 20000 | 22000 | 厂房土建工程及园区市政道路施工。 | 河源中电光谷产业园发展有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 服务业项目
182 | 江东新区中恒智造装配式建筑生产基地 | 总用地面积5.6万平方米，总建筑面积7.9万平方米，新建4栋厂房、1栋综合楼，主要生产装配式建筑产品，年产能约为12万立方米。 | 2024-2027 | 55000 | 13000 | 15000 | 厂房、综合楼主体工程施工。 | 广东中恒智造科技有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
183 | 江东新区华成金属合金钢型钢综合提升技术改造项目 | 新建钢结构厂房、办公楼、宿舍楼约5万平方米，同步调整工艺和优化厂区整体布局，提高两化融合和智能化水平。项目建成后型钢生产能力50万吨/年，主要产品为合金钢型钢（耐候钢、铁塔用钢、海工钢、集装箱用钢等）。 | 2025-2027 | 50360 | 1360 | 25000 | 新建钢结构厂房、办公楼、宿舍楼及设备更新购置。 | 河源市华成金属制品有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
184 | 河源江东新区城市防洪排涝整治工程 | 排水管网空白区新建DN150～DN1800管道8.26km、开挖修复排水管道9km、明涌建设6km、修复排水沟382处、新建排水沟500m、管道清疏5.5km、错混接改造164处，配套建设相应的附属工程。 | 2025-2027 | 78760 | 2000 | 26000 | 新建、修复排水管沟。 | 河源江东新区水利工程建设管理中心 | 江东新区管委会 | 政府投资 | 农林水基础设施工程
185 | 江东新区产业园区东扩(起步区)一期配套基础设施建设项目 | 占地面积91.95公顷，开展园区内征地拆迁，土地平整92万平方米，新建8条市政道路4.6公里、标准厂房20.5万平方米等。 | 2023-2027 | 147350 | 11000 | 10000 | 场地平整、土石方开挖，市政道路建设。 | 河源江东新区产业转移工业园管理委员会 | 江东新区管委会 | 政府投资 | 产业发展平台项目
186 | 河源江东新区井水智能装备孵化园 | 新建示范性厂房39.2万平方米、5条市政道路2.88公里。 | 2023-2027 | 194160 | 13400 | 10000 | 土建施工。 | 河源江东新区产业转移工业园管理委员会 | 江东新区管委会 | 政府投资 | 服务业项目
187 | 江东新区坚宝电缆生产设备扩产增效技术改造项目二期 | 通过购置设备，对现有生产线进行升级扩建。项目完工后，预计可实现电线电缆年产量30万千米。 | 2024-2027 | 20000 | 9500 | 10000 | 设备购置。 | 河源坚宝电缆有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
188 | 江东新区硕果智能装备生产项目 | 总用地面积约2.7万平方米，新建厂房、行政办公楼及配套设施等。 | 2025-2027 | 20000 | 3000 | 14000 | 土建施工。 | 硕果智能装备（河源）有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
189 | 江东新区坚德精密机械铸件生产项目 | 总用地面积约2万平方米，新建厂房、生产车间、综合楼、宿舍楼等，年产2万吨精密机械铸件。 | 2025-2026 | 10000 | 3000 | 7000 | 土建施工。 | 河源市坚德机械设备有限公司 | 江东新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
九 | 高新区：20项 |  |  | 2022573 | 481268 | 430000
| （一）计划新开工项目：8项 |  |  | 377038 | 0 | 135500
190 | 河源国家高新区恒枫食品饮料生产建设项目 | 占地面积12.87万平方米，建筑面积约9.8万平方米，新建4栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼以及相应配套用房，组建纯净水、无菌线、奶线、标签生产线等多条生产线，预计年产能达到120万吨。 | 2026-2028 | 100000 | 0 | 35000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 河源恒枫饮料有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
191 | 河源高新区爱康环保新型塑料管道生产基地 | 总占地面积17.3万平方米，建筑面积8.5万平方米，新建仓库及厂房共6栋、1栋研发厂房，主要生产塑料管道制品，年产能8万吨。 | 2026-2029 | 100000 | 0 | 20000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 广东爱康新型建材有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
192 | 市高新区皓吉达通讯器材生产基地 | 总建筑面积约4.2万平方米，新建厂房、宿舍等，主要生产VCM线圈、手机VCM马达、穿戴设备和车载摄像头等。 | 2026-2027 | 43538 | 0 | 10000 | 土建施工。 | 河源市皓吉达通讯器材有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
193 | 河源高新区包装新材料产业园建设项目 | 用地面积4.5万平方米，建筑面积7.5万平方米，新建厂房、物流运输连廊、库房、宿舍楼及配套附属设施，主要用于组建安装生产线生产饮料吸管、食品包装盒等。 | 2026 | 15500 | 0 | 15500 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 河源市润峰电子科技有限公司 | 市高新区管委会 | 国有投资 | 工业项目
194 | 市高新区西可无人机生产建设项目 | 租赁厂房，建设低空经济无人机制造基地。 | 2026 | 10000 | 0 | 10000 | 购置设备，生产线建设。 | 西可通信技术设备（河源）有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
195 | 河源高新区浩瑞药业生产建设项目 | 占地面积3.3万平方米，建筑面积13万平方米，新建4栋厂房、1栋宿舍楼。 | 2026-2027 | 18000 | 0 | 15000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 广东浩瑞药业有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
196 | 市高新区锐创智慧数字化产业园 | 占地面积6.2万平方米，总建筑面积14.65万平方米，其中厂房19栋、建筑面积12.2万平方米，人才公寓2栋、建筑面积2.5万平方米。 | 2026-2028 | 80000 | 0 | 20000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 广东锐创智慧科技有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 服务业项目
197 | 市高新区中数复新产业园 | 新建工业厂房，公司主要从事工业园区开发建设、招商运营。 | 2026 | 10000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 河源中数复新有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 服务业项目
| （二）续建项目：12项 |  |  | 1645535 | 481268 | 294500
198 | 中储粮（河源）东江直属库仓储项目 | 一二期总用地面积159亩，新建56栋粮食储备浅圆仓、5栋散装平房仓及提升塔、综合业务楼、宿舍等，总储备仓容61.7万吨，用于储备粮食、粮食加工食品生产。 | 2024-2027 | 115902 | 43268 | 57000 | 土建施工。 | 中储粮（河源）储备有限公司 | 市高新区管委会 | 国有投资 | 服务业项目
198-1 | 中储粮（河源）东江直属库仓储项目（一期） | 一期规划用地面积130亩，新建24栋粮食储备浅圆仓、5栋散装平房仓、提升塔、综合业务楼、宿舍等，总储备仓容约29.7万吨。 | 2024-2026 | 62268 | 35268 | 27000 | 土建施工。
198-2 | 中储粮（河源）东江直属库仓储项目（二期） | 二期规划用地面积29亩，新建32栋粮食储备浅圆仓及提升塔，总储备仓容约32万吨。 | 2025-2027 | 53634 | 8000 | 30000 | 土建施工。
199 | 河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目 | 总规划用地面积667.4万平方米，首期用地面积131万平方米，建设内容包括土石方工程、园区道路建设及配套工程、电线迁改工程、产业配套用房工程、边坡支护工程、配套充电站等。 | 2023-2027 | 599000 | 119500 | 45000 | 土石方工程、园区道路及配套工程、附属工程施工。 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 国有投资 | 产业发展平台项目
200 | 河源国家高新区电子信息智能制造产业园 | 总用地面积19.7万平方米，总建筑面积51万平方米，其中生产厂房40万平方米、生活配套用房11万平方米，主要建设15栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍楼以及配套附属设施。 | 2022-2026 | 141633 | 92000 | 50000 | 完成主体工程建设及装修工程。 | 河源市润峰电子科技有限公司 | 市高新区管委会 | 国有投资 | 服务业项目
201 | 河源国家高新区白象食品华南生产基地 | 用地面积19.78万平方米，规划建设2栋方便面车间、1栋饮品车间、1栋预留车间、1栋调理车间、1栋综合库、1栋办公楼、2栋宿舍、1栋食堂及配套设施。 | 2024-2026 | 100000 | 65000 | 35000 | 厂房、宿舍、办公楼土建施工。 | 广东白象食品有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
202 | 市高新区产业园南片区基础设施项目 | 建设内容包括场地平整、市政道路及配套设施、雨污排水、照明、标准厂房、停车场、东江沿江河堤及配套设施、老河改造等市政基础配套设施。 | 2023-2028 | 450000 | 25000 | 25000 | 土建施工。 | 河源市润业投资有限公司 | 市高新区管委会 | 政府投资 | 产业发展平台项目
203 | 农夫山泉（河源）三期项目 | 规划总用地面积425.8亩，总建设面积约28.75万平方米，规划布设18条生产线，建设农夫山泉广东第三生产基地。 | 2023-2028 | 150000 | 100000 | 30000 | 购置设备，生产线建设。 | 农夫山泉（广东）万绿湖饮用水有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
204 | 市高新区爱途箱包二期项目 | 用地面积8000平方米，新建厂房、办公楼等，主要生产旅行箱、拉杆箱、化妆箱、塑料衣箱、箱包模具等产品。 | 2025-2026 | 10000 | 3000 | 7000 | 土建施工。 | 爱途（河源）箱包有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
205 | 市高新区锦汇兴汽车模具生产项目 | 用地面积2.8万平方米，新建厂房、办公楼等，主要生产汽车配件模具。 | 2025-2027 | 20000 | 7000 | 13000 | 土建施工。 | 锦汇兴（深圳）科技有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
206 | 市高新区勇盈箱包生产基地 | 租用深河云智产业园1号厂房，建筑面积5280平方米，装修行车车间、五金冲压车间等，拟建设3条箱包生产线。预计生产拉杆箱、背包、手袋等产品100万个。 | 2025-2026 | 20000 | 10000 | 10000 | 购置设备，生产线建设。 | 勇盈（河源）箱包有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
207 | 河源高新区格芯徽检测存储芯片建设项目 | 项目通过租赁深圳南山河源高新区产业园一期2栋5层501厂房， 总建筑面积约1441.5平方米，计划建设无尘生产车间，组建5条检测存储芯片生产线，年产检测晶圆1亿颗。 | 2025-2026 | 10000 | 5000 | 5000 | 购置设备，生产线建设。 | 格芯徽（河源市）半导体有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
208 | 市高新区桃佰园包点生产基地 | 租赁水经济产业孵化园T3栋厂房六层，建筑面积约为1.2万㎡，计划组建16条生产线，日产包点150万个。 | 2025-2026 | 19000 | 7000 | 12000 | 购置设备，生产线建设。 | 河源市桃佰园餐饮管理有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
209 | 市高新区鼎元金属表面处理建设项目 | 占地面积1.2万平方米，建筑面积1.3万平方米，新建1栋厂房、1栋综合楼、1栋设备房。年处理3000万支拉杆或等同产能的其他金属制品。 | 2025-2026 | 10000 | 4500 | 5500 | 厂房、宿舍楼土建施工。 | 河源市鼎元金属表面处理有限公司 | 市高新区管委会 | 民间投资 | 工业项目
十 | 灯塔盆地：3项 |  |  | 107144 | 4650 | 13000
| （一）计划新开工项目：1项 |  |  | 49204 | 0 | 5000
210 | 灯塔盆地农高区年屠宰加工30万头肉牛生产项目 | 占地面积110亩，主要建设集肉牛屠宰、预制菜加工、冷链物流等生产区及办公、研发、生活等功能区。 | 2026-2028 | 49204 | 0 | 5000 | 土建施工。 | 广东万益智慧农业发展有限公司 | 市灯塔盆地农高区管委会 | 民间投资 | 农林牧渔产业项目
| （二）续建项目：2项 |  |  | 57940 | 4650 | 8000
211 | 广东省（灯塔盆地农高区）生物农业中试平台 | 建设植物反应器平台（含表型组平台），包括集成化创新农业技术平台、微生物反应器平台、提取纯化平台、循环农业技术验证平台等。建筑面积约4.7万平方米，计划购置仪器设备约443台（套）。 | 2025-2027 | 17940 | 650 | 3000 | 实验区改建。 | 岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心 | 市灯塔盆地农高区管委会 | 政府投资 | 农林牧渔产业项目
212 | 灯塔盆地现代化生态蛋鸡养殖及深加工项目 | 占地面积约600亩，主要建设蛋鸡育雏场、商品蛋鸡场、饲料加工厂、有机肥加工车间、员工宿舍和办公楼等。 | 2025-2028 | 40000 | 4000 | 5000 | 蛋鸡育雏场、商品蛋鸡场、饲料加工厂建设。 | 河源市伊势农业有限公司（香港富羽发展有限公司） | 市灯塔盆地农高区管委会 | 民间投资 | 农林牧渔产业项目