## 2.预备项目
附件3
河源市2026年重点前期预备项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 估算总投资 （万元） | 2026年开展的主要前期工作 | 业主单位 | 责任单位
| 合计：25项 |  | 4248136
一 | 基础设施工程:11项 |  | 3118580
1 | 东江河源至石龙航道扩能升级工程 | 全长223公里，其中河源段67公里，拟按通航1000吨级内河船舶标准建设。建设内容包括：在木京枢纽、风光枢纽、沥口枢纽和剑潭枢纽改造、扩建双线1000吨级船闸等 | 1816776 | 协助省交通运输厅完成项目立项和初步设计审批，协助开展项目施工图设计。 | 广东省航道事务中心 | 市交通运输局
2 | 河源港码头建设项目 | 主要建设河源港源城港区罗塘作业区中储粮码头及江东新区古竹港码头，使用岸线长1350米。 | 147000 | 开展社会稳定风险评估、水土保持等配套专题前期研究，开展项目立项、初步设计等前期工作。 | 河源市交投港务 有限公司 | 市国资委
3 | 河源市水饮料食品产业园建设项目 | 规划建设面积7645亩，分为南部组团、北部组团。南部组团包括源城区、江东新区、市高新区三个食品产业园，北部组团包括东源县、灯塔盆地两个食品产业园。主要建设内容包括土地平整、市政道路、排水排污管网等基础设施建设。 | 500000 | 推进产业园规划，开展用地预审、立项、用地用林报批、征地拆迁等前期工作。 | 源城区政府 东源县政府 江东新区管委会 市高新区管委会 灯塔盆地农高区 管委会 | 源城区政府 东源县政府 江东新区管委会 市高新区管委会 灯塔盆地农高区管委会
4 | 河源市500千伏留云输变电工程 | 拟在河源市北部（和平县、龙川县、连平县）建设1个500千伏输变电项目，主变容量2×1000兆伏安。 | 86000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地、用林报批等前期工作。 | 河源供电局 | 河源供电局
5 | 省道S340线紫金县九和至义容段改建工程 | 二级公路，全长13.79公里。 | 19715 | 开展用地、用林、环评报批，初步设计、施工图设计等前期工作。 | 紫金县公路事务中心 | 紫金县政府
6 | 河惠莞高速公路（龙川至紫金段）新增新田互通工程 | 在河惠莞高速公路龙川县新田镇双柳村增设互通立交出口，新建12米宽S333引道约33米，新建16.5米宽对向双车道匝道432米、9米宽单向单车道匝道860米；新建匝道收费站及管理用房一处。 | 13342 | 开展规划选址和用地预审、项目立项、用地报批，初步设计、施工图审查等前期工作。 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 龙川县政府
7 | 河源市东源县天然气热电联产项目（一期） | 占地约399亩，拟建设2×400MW级（9F级改进型）燃气—蒸汽联合循环热电联产机组及相应公用设施。 | 300000 | 开展项目立项、用地、用林、环评报批、初步设计等前期工作。 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 东源县政府
8 | 东源县人工智能算力中心（国家可信数据空间） | 项目建筑面积约3.4万平方米，规划2048P规模智算中心，总IT功耗3732kW，属于中型数字基础设施。项目整体布置集算力中心、生态农业、动力中心、创客展示中心于一体。 | 138200 | 开展项目立项、用地、环评报批等前期工作。 | 东方之源（东源）能源有限公司 | 东源县政府
9 | 东源县科技创新创业孵化基地 | 建设孵化基地办公楼、配套用房（培训场地、食堂、配套服务用房等）及相关配套设施等，形成一体化孵化生态。 | 31547 | 开展项目立项、用地、环评报批、初步设计等前期工作。 | 东源县城乡建设投资有限公司 | 东源县政府
10 | 东源县新型城镇化示范县污水处理设施及配套排水管网工程 | 拟对东源县工业园区与仙塘片区的生活污水处理厂（县城第三生活污水处理厂）及排水管网进行升级改造，含新建1座近期建设规模3万立方米/日（远期规划总规模8万立方米/日）的污水处理厂，新建污水提升泵站1座，改扩建污水提升泵站2座；新建DN400-DN1200污水主管约42.8公里；新建DN600-DN2000雨水主管约12.7公里，新建2条雨水箱涵约644米。 | 48000 | 开展规划选址和用地预审、项目立项、环评报批，初步设计等前期工作。 | 东源县城乡建设综合服务中心 | 东源县政府
11 | 源城区户外运动公共服务基础配套设施建设项目 | 环新丰江建设户外运动公共服务设施，包括新建运动服务中心；新建骑行道约4公里、步道约4公里、登山栈道约3公里、道路约4公里；观景廊亭12个，运动码头4个，水上运动浅滩约1000平方米，生态停车场约6000平方米等。 | 18000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地、用林报批等前期工作。 | 源城区源南镇政府 | 源城区政府
二 | 产业工程:9项 |  | 977558
12 | 源城区时进科技二期建设项目 | 占地面积35亩，新建厂房、宿舍、办公楼主要生产智能家具及五金制品。 | 30000 | 开展项目立项、环评报批等前期工作。 | 广东时进科技有限公司 | 源城区政府
13 | 东源县华谊飞虎制造总部 | 占地面积60亩，建设厂房、宿舍、办公楼，主要生产各类密封件。 | 110000 | 开展项目立项、用地报批、环评等前期工作。 | 深圳市华谊飞虎科技有限公司 | 东源县政府
14 | 龙川县七目嶂矿区喇叭沟矿段铅锌多金属矿开采项目 | 项目矿区范围面积0.51平方公里，开采矿种为铅、锌、铜、银，采用地下开采方式，年生产规模为10万吨，主要建设内容包含井巷工程、通风系统、给排水系统、供电、安全避险六大系统，配建一栋1200平方米的综合楼。 | 46558 | 开展用地、环评报批等前期工作。 | 龙川县鑫旺铅锌矿有限责任公司 | 龙川县政府
15 | 紫金县创能智能数控机床生产项目 | 占地面积13.3万平方米，总建筑面积17万平方米，新建12栋厂房、2栋宿舍、1栋研发中心及配套附属设施，主要生产数控机床。 | 60000 | 开展项目立项、用地、用林、环评报批等前期工作。 | 河源市创能智能科技有限公司 | 紫金县政府
16 | 紫金县工商联（总商会）大厦 | 项目占地面积25859平方米；建设商业综合体（含一栋酒店、两栋公寓楼、一栋商超大楼）及配套附属工程等。 | 45000 | 开展规划选址、项目立项、用地报批、初步设计等前期工作。 | 紫金县工商联 | 紫金县政府
17 | 连平县五丰泰智慧养殖项目 | 项目将原养殖场改扩建为三个养殖区、污水处理区、办公后勤区，用地面积385亩，建筑面积15万平方米，年出栏13万头。 | 26000 | 开展项目立项，用地、环评报批等前期工作。 | 深圳市五丰泰农业投资股份有限公司 | 连平县政府
18 | 河源国家高新区峰卜科技相变液冷板建设项目 | 租赁厂房，建筑面积约1.5万平方米，建设相变液冷板生产线，年产约60万块相变液冷板。 | 60000 | 开展环评报批、初步设计等前期工作。 | 广东峰卜科技有限公司 | 市高新区管委会
19 | 河源高新区今麦郎华南生产基地建设项目 | 意向选址在水经济产业园，购地500亩，新增高端天然水生产线、饮料产线、面品产线以及瓶盖、瓶胚等配套 | 500000 | 开展投资洽谈、规划选址、项目立项、用地报批等前期工作。 | 今麦郎食品股份有限公司 | 市高新区管委会
20 | 灯塔盆地楷泰生物科技非人灵长类实验动物建设项目 | 在灯塔盆地农高区内选址建设标准化智能猴舍，项目规划占地面积约100亩，分三期实施，建成后可容纳实验猴1.5万只，年稳定供应高质量实验猴3000-5000只，配套建设交易与研发平台，提供毒理、药效等专业技术服务，打造区域性非人灵长类实验动物技术创新中心。 | 100000 | 完成项目选址、项目论证、规划设计、科研报告、项目立项等前期工作，办理实验动物生产许可证、驯养繁殖许可证、环评许可证等相关证件。 | 广东楷泰生物科技有限公司 | 市灯塔盆地农高区管委会
三 | 民生保障工程:5项 |  | 151998
21 | 河源·大湾区颐养源乡项目 | 建设内容包括机构养老照料设施和老年人公共活动设施。项目所需用地面积为5万㎡：①机构养老照料设施占地面积4万㎡，规划设置床位500床，包括养老院、老人院、福利院、敬老院、老年养护院、老年公寓（公共服务属性）等；②老年人公共活动设施，建设规模6000㎡，包括老年人公共活动设施为老年人活动中心、老年学校（大学）等。③社区医院级医疗设施，建设规模4000㎡。居民健康中心，提供常见病、多发病和慢性病的基本医疗服务和基本公共卫生服务。 | 30000 | 开展项目立项、用地报批、环评、初步设计及概算批复等前期工作。 | 河源市民政局 | 河源市民政局
22 | 源城区新江街道河源古城古韵文化街区活化项目 | 对西门湖片区老旧小区进行改造提升，涉及范围约7.5万平方米，主要建设内容包括公益性基础设施及公共服务领域改造提升、公共空间提升与功能布局优化等。 | 8070 | 开展规划选址和用地预审、用地、环评报批等前期工作。 | 河源市新江新韵力资产经营有限责任公司 | 源城区政府
23 | 新建东源县第一中学 | 占地面积约6万平方米，总建筑面积约8万平方米，其中新建教学楼、综合楼、报告厅、体育馆、学生宿舍楼、食堂、体育运动场等，拟设置72个班，提供3600个公办学位，学校为全寄宿制学校。 | 45000 | 开展项目立项、用地报批、环评、初步设计及概算批复等前期工作。 | 东源县教育局 | 东源县政府
24 | 紫金县医共体能力提升建设项目 | 项目占地面积约4917平方米，建筑面积1.93万平方米，新增床位365张。 | 11000 | 开展初步设计及概算批复，办理施工许可等前期工作。 | 紫金县卫生健康局 | 紫金县政府
25 | 龙川新城全民健身体育基础设施建设项目 | 总用地面积18.5万平方米，建筑面积9.5万平方米，新建室内全民健身中心、多功能训练场、健身休息驿站等。 | 57928 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地、用林报批等前期工作。 | 龙川县建设投资 有限公司 | 龙川县政府