## 正式项目（31项）
附件2
东源县2022年重点建设项目计划表
资金单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 预计到2021年底累计完成投资 | 2022年投资计划 |  | （拟）开工时间 | 业主单位 | 责任单位 | 项目类型
[6 empty] | 2022年计划投资 | 2022年主要建设内容
| 东源县（31项） |  |  | 1618747 | 338031 | 420032
| （一）续建项目：21项 |  |  | 1171655 | 338031 | 274032
1 | ★东源东瑞农牧发展有限公司（船塘）现代农业生态养殖基地 | 占地面积80.7万平方米，总建筑面积36.8万平方米，建设猪舍、办公生活区、有机肥厂、污水处理厂等，年新增出栏生猪30万头。 | 2021-2023 | 70000 | 15000 | 25000 | 完成猪舍、办公生活区、有机肥厂、污水处理厂建设 | 2021-04-01 | 东源东瑞农牧发展有限公司 | 船塘镇人民政府 | 农林牧渔项目
2 | ★东源县卫生职业技术学校（南北校区） | 用地面积34万平方米，总建筑面积约20万平方米，新建实训楼、校舍、创业园、图书馆、食堂、风雨操场，运动场地、停车设施等配套工程。 | 2021-2023 | 98000 | 10000 | 20000 | 完成实训楼、校舍、图书馆、风雨操场等主体工程 | 2021-03-01 | 东源县教育局 | 县教育局 | 教育项目
3 | ★东源县职业教育培训基地迁建项目 | 占地面积17万平方米，总建筑面积12.8万平方米，建设教学楼、综合楼、学员楼、食堂、图书馆、文体活动中心以及室外文体设施、露天停车场等公共配套设施。 | 2020-2023 | 80000 | 20000 | 20000 | 教学楼、综合楼等主体工程施工 | 2020-09-01 | 东源县城乡建设投资有限公司 | 县城乡建设投资有限公司 | 教育项目
4 | ★东源县第三人民医院 | 总用地面积9.6万平方米，总建筑面积6.25万平方米，按三级乙等综合医院标准规划建设，设置床位数500张。 | 2020-2023 | 63483 | 16000 | 15000 | 完成综合楼、住院楼、周转楼、传染楼主体工程 | 2020-11-01 | 东源县卫生健康局 | 县卫健局 | 医疗卫生项目
5 | 河源高铁北站（东源站）交通枢纽及配套设施项目 | 项目占地面积84.3万平方米，总建筑面积14.2万平方米，其中综合枢纽工程含站前广场、综合交通枢纽工程、高铁小镇建设；市政配套工程包含三条高铁接驳道路建设。 | 2021-2024 | 148867 | 30000 | 30000 | 接驳一线及商业首期开发区建设 | 2021-06-01 | 东源县城乡建设投资有限公司 | 县城乡建设投资有限公司 | 交通运输工程
6 | 深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目 | 项目总面积约1.13平方公里，新建园区道路工程、综合管线工程、标准化厂房、商业配套、分离式立体交叉口、挡土墙和排水渠、停车场、园区污水处理厂建设工程及其他相关配套设施建设工程等。 | 2021-2024 | 148685 | 1000 | 15000 | 大型土石方平整工程、高压线迁改、征地拆迁 | 2021-10-01 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 县融湾工业投资有限公司 | 产业发展平台项目
7 | 东源县滨江新城污水处理厂及配套管网一期工程 | 日处理总规模6.5万吨，其中一期日处理规模2万吨，二期日处理规模4.5万吨，近期配套管网9166米。 | 2021-2022 | 15437 | 7905 | 7532 | 土建施工 | 2021-01-01 | 东源县住房和城乡建设局 | 县住建局 | 生态环保工程
8 | 东源县新材料产业基础设施建设项目 | 总用地面积1500亩，建设内容包括征地拆迁、土地平整、市政道路、供水供电设施、燃气管网、排水渠、污水处理厂、通信管网及其他配套设施等。 | 2021-2023 | 61000 | 40000 | 18000 | 土建施工 | 2020-11-01 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 县融湾工业投资有限公司 | 产业发展平台项目
9 | 东源县硅产业集聚区（二期）基础设施建设项目 | 项目总面积约1483.9亩，建设内容含道路工程（含广告牌、路边停车位建设）、土地征收及房屋拆迁工程、土石方工程等。 | 2021-2023 | 33937 | 25000 | 6500 | 市政道路建设及场地土石方平整 | 2021-02-01 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 县融湾工业投资有限公司 | 产业发展平台项目
10 | 东源县力升总部经济项目 | 占地面积21万平方米, 建筑面积28万平方米，主要建设集团总部大楼、研发大楼、仓库、物流中心、生产车间、员工宿舍、食堂等。 | 2019-2024 | 100000 | 40000 | 10000 | 生产车间、仓库主体施工 | 2019-04-01 | 力升树灯（河源)有限公司 | 县工业开发区管委会 | 服务业项目
11 | 东源县联天科技钢结构构建生产项目 | 占地面积14.06万平方米，总建筑面积7.76万平方米，新建钢结构厂房、办公室、宿舍，年产钢结构构件20万吨。 | 2020-2023 | 100000 | 35000 | 15000 | 土建工程 | 2020年5月 | 广东联天科技有限公司 | 灯塔镇人民政府 | 工业项目
12 | 东源县拓万科技铝制品生产项目 | 占地面积2.4万平方米，总建筑面积4.6万平方米，新建2栋标准厂房、1栋生产研发大楼、1栋钢架厂房、1栋宿舍，主要生产铝合金汽车零配件、LED显示屏、家电配件等，预计年产1000吨铝制品。 | 2021-2024 | 30000 | 6000 | 10000 | 厂房、研发大楼、宿舍 | 2021年5月 | 广东拓万科技有限公司 | 县工业开发区管委会 | 工业项目
13 | 东源县众美运动设备生产项目 | 总建筑面积3.6万平方米，新建1栋厂房、1栋办公楼、1栋1综合楼，主要生产智能电动跑步机、智能划船机等健身产品。 | 2021-2023 | 20000 | 7000 | 8000 | 厂房、办公楼、综合楼、值班室 | 2021年5月 | 河源众美健康科技有限公司 | 县工业开发区管委会 | 工业项目
14 | 东源县凯利华电子生产项目 | 占地面积2.2万平方米，总建筑面积5.4万平方米，新建2栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍，主要生产网通产品、机顶盒、安防产品等。 | 2021-2022 | 15000 | 7000 | 8000 | 土建施工 | 2021年6月 | 广东省高峰科技有限公司 | 县工业开发区管委会 | 工业项目
15 | 东源县必盛达注塑机生产项目 | 占地面积1.6万平方米，总建筑面积3.3万平方米，新建1栋组装车间、1栋研发楼、2栋生产楼，年产1800台注塑机。 | 2021-2023 | 16000 | 1000 | 8000 | 土建施工 | 2021年11月 | 河源必盛达科技有限公司 | 县工业开发区管委会 | 工业项目
16 | 东源县万利科技电子产品生产项目 | 占地面积2.5万平方米，新建3栋厂房、1栋综合办公楼及1栋宿舍楼等，主要生产手机背板配件、光学屏幕等电子产品。 | 2020-2023 | 35000 | 14500 | 9000 | 土建施工 | 2020-08-01 | 河源市万利科技有限公司 | 县工业开发区管委会 | 工业项目
17 | 东源县开蒙医疗产品生产项目 | 占地面积2.1万平方米，建筑面积4.4万平方米，新建4栋厂房、1栋宿舍楼、1间配电房，主要呼吸机、血压计、血氧仪、额温计、衡器及上游产业链相关医疗产品。 | 2021-2023 | 25000 | 4000 | 9000 | 土建施工 | 2021-07-01 | 河源开蒙医疗科技有限公司 | 县工业开发区管委会 | 工业项目
18 | 河源绿然灯塔农产品物流园项目 | 规划占地面积15.5万平方米，计划分两期建设，第一期建设现货交易区、远程远期交易区、农业互联网大厦、酒店公寓、职工公寓；第二期建设1万吨冷库、1万吨干货库及经营者公寓，增建保税物流中心（B型）。 | 2018-2023 | 60620 | 35000 | 15000 | 建设保税物流中心（B型）及经营者公寓 | 2018-06-01 | 广东绿然灯塔农产品物流有限公司 | 灯塔镇人民政府 | 服务业项目
19 | 东源县第四小学 | 占地面积2万平方米，总建筑面积2.2万平方米，新建1栋综合楼、2栋教学楼、教师宿舍、食堂等，建设规模42个教学班，办学规模约2000人。 | 2021-2022 | 13464 | 1464 | 12000 | 土建施工 | 2021-10-01 | 东源县公用事业投资有限公司 | 县教育局 | 教育项目
20 | 东源县精神专科医院 | 总用地面积4.4万平方米，建筑占地面积1.25万平方米，总建筑面积3.22万平方米，主要建设急诊、门诊部、住院部、医技科室等。 | 2020-2022 | 25162 | 20162 | 5000 | 完成建筑主体及设施设备采购 | 2020-11-01 | 东源县卫生健康局 | 县卫健局 | 医疗卫生项目
21 | 东源县粮食储备直属仓库迁建项目 | 项目总用地面积2.6万㎡，总建筑面积2万㎡，主要建设2.5万吨粮食平房仓库、应急大米加工厂，辅助生产设施、行政管理及生活服务设施、室外工程。 | 2021-2023 | 12000 | 2000 | 8000 | 土建施工 | 2021-11-01 | 东源县粮食和物资储备有限责任公司 | 县发展和改革局 | 居民保障项目
| （二）计划新开工项目：10项 |  |  | 447092 | 0 | 146000
22 | ★东源县综合资源利用中心 | 总用地面积6.3万平方米，总建筑面积1.86万平方米，日处理垃圾规模600吨。 | 2022-2023 | 34720 | 0 | 15000 | 土建施工 | 2022-04-01 | 东源深能环保有限公司 | 县住建局 | 生态环保工程
23 | ★广东晟源永磁材料有限责任公司8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 | 占地面积8.26万平方米，总建筑面4.77万平方米,新建生产车间、辅助车间及配套办公生活设施等，年产8000t/a高性能钕铁硼永磁材料。 | 2022-2024 | 125204 | 0 | 30000 | 一期土建施工和主体设备安装 | 2022-03-01 | 广东晟源永磁材料有限责任公司 | 县工业开发区管委会 | 工业项目
24 | ★东源风行牧业有限公司（骆湖）现代农业生态养殖基地 | 一期庄岗项目建筑面积70万平方米，二期木眉项目建筑面积70万平方米，各自存栏种母猪20280头，公猪300头，保育育肥猪27万头。 | 2022-2025 | 176168 | 0 | 30000 | 土建施工 | 2022-04-01 | 东源风行牧业有限公司 | 骆湖镇人民政府 | 农林牧渔项目
25 | 东源县晶金电子生产项目 | 占地面积1.3万平方米，建筑面积2.2万平方米，新建生产车间、办公楼、宿舍楼，主要生产PCB行业自动化设备（熔合机系列产品、冲孔机系列产品、压机系列产品等）。 | 2022-2023 | 12000 | 0 | 8000 | 土建施工 | 2022-05-01 | 广东晶金智能科技有限公司 | 县工业开发区管委会 | 工业项目
26 | 东源县柏安汽车内饰材料生产项目 | 占地面积1万平方米，总建设面积2万平方米，新建3栋厂房、1栋研发楼、1栋宿舍，主要生产汽车零部件及内饰、汽车发动机部件隔垫和汽车隔音材料等。 | 2022-2023 | 12000 | 0 | 8000 | 土建施工 | 2022-05-01 | 广东柏安科技有限公司 | 县工业开发区管委会 | 工业项目
27 | 东源县三扬精密技术有限公司电子元件生产项目 | 占地面积1.6万平方米，总建筑面积4.1万平方米，新建研发中心、办公楼、厂房及宿舍等，主要生产马达精密轴芯、马达关联部品、新型打印装置及零部件等。 | 2022-2023 | 16000 | 0 | 8000 | 土建施工 | 2022-05-01 | 河源三扬精密技术有限公司 | 县工业开发区管委会 | 工业项目
28 | 东源县太二农业科技有限公司加州鲈鱼养殖项目 | 占地面积8.5万平方米，建筑面积12万平方米，新建科技孵化基地、工厂化养殖系统、仓储加工及养殖厂房，主要建设工厂化养殖加州鲈鱼。 | 2022-2023 | 30000 | 0 | 15000 | 土建施工 | 2022-03-01 | 河源太二农业科技有限公司 | 灯塔镇人民政府 | 农林牧渔项目
29 | 温氏漳溪高效生态养殖基地 | 拟租地约677亩，总建筑面积2.68万平方米，主要建设生活办公区、入场消毒隔离区、生产区、孵化区、环保区五大功能区，新建鸡舍19栋、孵化车间1栋、宿舍3栋、办公室1栋及附属配套设施。 | 2022-2023 | 12000 | 0 | 10000 | 土建施工 | 2022-03-01 | 广东温氏南方家禽育种有限公司东源分公司 | 漳溪乡人民政府 | 农林牧渔项目
30 | 东源县农村集中供水全覆盖建设项目 | 10个乡镇32个行政村的水厂及管网铺设 | 2022 | 12000 | 0 | 12000 | 10个乡镇32个行政村的水厂及管网铺设 | 2022-01-01 | 东源县水利工程建设服务中心 | 县水务局 | 供水工程
31 | 华南师范大学东源附属小学（东源县第六小学） | 占地面积2.75万平方米，总建筑面积1.77万平方米，主要建设教学楼、行政楼、风雨操场等，拟设小学部36班。 | 2022-2023 | 17000 | 0 | 10000 | 土建施工 | 2022-04-01 | 河源市越时顺诚房地产开发有限公司 | 县教育局 | 教育项目
备注：标“★”项目为我县列入2022年省重点正式项目。

## 预备项目（7项）
附件3
东源县2022年重点前期预备项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 估算总投资 （万元） | 2022年开展的主要前期工作 | 业主单位 | 责任单位
| 合计：7项 |  | 1807237
一 | 基础设施工程:4项 |  | 1702237
1 | ★国道G236线东源县蓝口至黄村段改建工程 | 全长19.3公里，按一级公路建设。 | 85100 | 编制工可，开展规划选址和用地预审、用地用林报批、环评等前期工作。 | 东源县公路事务中心 | 县公路事务中心
2 | 省道S230线东源乐村至义合渡口段公路 | 全长2.66公里，按二级公路建设，其中黄田东江大桥长405.4米，桥宽15米。 | 12137 | 开展用地预审、用地用林报批等前期工作。 | 东源县交通运输局 | 县交通运输局
3 | ★河源岑田抽水蓄能电站 | 规划装机容量1200MW，安装4台单机容量为300MW的水泵水轮电动发电机组。 | 800000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评、节能评审等前期工作。 | 深能（河源）蓄能综合开发有限公司 | 县发展和改革局
4 | ★河源东源天然气4×400MW级热电联产项目 | 占地约700亩，拟建设4×400MW级（9F级改进型）一拖一多轴燃气—蒸汽联合循环热电联产机组。 | 805000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评、节能评审等前期工作。 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 县发展和改革局
二 | 产业工程:1项 |  | 80000
5 | ★东源县名南环保多金属资源再生利用项目（原河源市胜利环境污染处理厂易址扩建） | 总用地面积13.94万平方米，总建筑面积3.94万平方米，年处理35万吨危险废物，年产黑铜9500吨，冰铜8000吨。 | 80000 | 开展重金属排放指标、环评、节能审查及用地等报批工作。 | 广东名南环保科技有限公司 | 叶潭镇人民政府
三 | 民生保障工程:2项 |  | 25000
6 | 东源县第七小学 | 拟建于县第三小学旁边，占地面积2万平方米，建设校舍7826平方米，办学规模1200人。 | 13000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 东源县教育局 | 县教育局
7 | 东源县第八小学 | 拟建于霸王花丽江花园旁，占地面积2万平方米，拟设36个班，办学规模约1600人。 | 12000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 东源县教育局 | 县教育局
备注：标“★”项目为我县列入2022年省重点前期预备项目。