2023年至2024年河源市危险化学品五类重点企业三类人员工伤预防能力提升培训工程实施方案

为切实推进危险化学品企业工伤预防工作，确保企业工伤预防能力提升项目取得实效，根据《广东省危险化学品企业工伤预防能力提升培训工程实施方案》（粤人社函[2022]41号）规定的要求，拟对全市范围内11家五类重点企业的安全生产分管责任人、专职安全管理人员和班组长（含车间主任）（简称“三类人员”)采用线下培训的方式开展工伤预防能力提升培训。结合本地实际，制定如下实施方案：

一、工作目标

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述精神,紧紧围绕从源头上消除事故隐患，扎实落实国家和省工伤预防五年行动计划，按照国家部署要求，通过三年时间对危险化学品重点企业重点对象开展全覆盖、高质量培训,切实提升工伤预防意识和能力，推动落实企业工伤预防主体责任,有效保障劳动者生命安全与健康，促进劳动者稳定就业，促进危险化学品企业安全发展。

二、培训范围

纳入培训的对象分别为11家五类重点企业三类人员：安全生产分管责任人12人培训4天，专职安全管理人员12人培训4天，班组长（含车间主任）36人培训6天。按照采购的服务要求和培训教育标准，计划分3期进行轮训，制定培训计划同时提供本项目的绩效评估方案及具体措施。

三、培训方式

采取线下培训的方式进行。

1.由河源市应急管理局建立受训企业和培训人员实名制清单，合理制定年度培训计划，并负责线下培训项目采购及组织培训工作。

2.由市人力资源和社会保障局依照年度培训计划进行审核并确定培训项目经费；

3.委托符合资质条件的第三方培训机构实施培训，原则上参照政府采购法等相关规定，结合实际情况择优确定培训机构。

四、培训有关事项

**（一）培训对象。**全市范围内危险化学品五类重点企业的安全生产分管责任人、专职安全管理人员和班组长（含车间主任）。

**（二）培训课程及时间安排。**

1、五类重点企业安全生产分管责任人（共培训4天）

（1）安全领导力（14学时）；

（2）重大风险管控和重大危险源管理（8学时）；

（3）应急管理（8学时）；

（4）国内外有关先进管理理论和方法（2学时）； 合计32学时。

2、五类重点企业专职安全管理人员（共培训4天）

（1）安全生产管理（16学时）；

（2）安全生产技术（8学时）；

（3）应急管理（6学时）；

（4）国内外有关先进管理理论和方法（2学时）； 合计32小时。

3、五类重点企业班组长（含车间主任）（共培训6天）

（1）理论课程：

班组长与安全生产（6学时）；

危险化学品安全生产管理与技术（13学时）；

职业危害及防护知识（4学时）；

事故与应急处置（7学时）； 合计30学时。

（2）实训课程：

班组长与安全生产（化工工艺技术及设备、电气、仪表使用等）（2学时）；

危险化学品安全生产管理与技术（生产工艺操作、特殊作业操作、特种作业操作、工艺报警处置等）（8学时）；

职业危害及防护知识（个体防护用品的使用等）（3学时）；

事故与应急处置（消、气防设备的使用、事故应急处置、个体防护用品的使用、急救方法等）（5学时）； 合计18学时。

**（三）培训地点：届时由实施培训机构确定。**

**（四）培训方式:**采取线下授课的方式，在河源市区集中组织培训班开展培训教育。

**（五）培训时间及具体安排：**2023年1月起至2024年11月止（具体时间以通知为准），拟对11家五类重点企业三类人员共60人，分3期班进行培训。

五、年度培训计划与经费预算

培训经费预算核定为172880元，计算标准按照《关于印发<市直党政机关和事业单位培训费管理办法>的通知》（河财行〔2018〕137号）有关规定执行。

（一）**2023-2024年度培训计划表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划培训时间 | 培训对象 | 培训地点 | 拟培训人数 | 培训天数 |
| 1 | 2023年1月至2024年11月 | 安全生产分管责任人 | （待定） | 12 | 4天 |
| 2 | 专职安全管理人员 | （待定） | 12 | 4天 |
| 3 | 班组长（含车间主任） | （待定） | 36 | 6天 |

**（二）2023-2024年度经费预算表**

**1.五类重点企业安全生产分管责任人培训经费预算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价 | 天数 | 单人单期费用 | 人数 | 合计 | 备注 |
| 1 | 授课老师讲课费 | 3000元/人、天 | 4天 | 12000元/人、期 | 1人 | 12000元 | 固定费用 |
| 2 | 授课老师住宿费 | 250元/人、天 | 4天 | 1000元/人、期 | 1人 | 1000元 | 固定费用 |
| 3 | 授课老师餐费 | 120元/天 | 4天 | 480元/人、期 | 1人 | 480元 | 固定费用 |
| 4 | 授课老师交通费 | 300元/次 | 4天 | 300元/次 | 1人 | 300元 | 固定费用 |
| 5 | 场地费、资料费 | 30元/人、天 | 4天 | 120元/人、期 | 12人 | 1440元 | 按实际人数算 |
| 6 | 学员餐费 | 120元/人、天 | 4天 | 480元/人、期 | 12人 | 5760元 | 按实际人数算 |
| 7 | 学员住宿费 | 250元/人、天 | 4天 | 1000元/人、期 | 12人 | 12000元 | 按实际人数算 |
| **合计** | 32980元 |  |

**2.五类重点企业专职安全管理人员培训经费预算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价 | 天数 | 单人单期费用 | 人数 | 合计 | 备注 |
| 1 | 授课老师讲课费 | 3000元/人、天 | 4天 | 12000元/人、期 | 1人 | 12000元 | 固定费用 |
| 2 | 授课老师住宿费 | 250元/人、天 | 4天 | 1000元/人、期 | 1人 | 1000元 | 固定费用 |
| 3 | 授课老师餐费 | 120元/天 | 4天 | 480元/人、期 | 1人 | 480元 | 固定费用 |
| 4 | 授课老师交通费 | 300元/次 | 4天 | 300元/次 | 1人 | 300元 | 固定费用 |
| 5 | 场地费、资料费 | 30元/人、天 | 4天 | 120元/人、期 | 12人 | 1440元 | 按实际人数算 |
| 6 | 学员餐费 | 120元/人、天 | 4天 | 480元/人、期 | 12人 | 5760元 | 按实际人数算 |
| 7 | 学员住宿费 | 250元/人、天 | 4天 | 1000元/人、期 | 12人 | 12000元 | 按实际人数算 |
| **合计** | 32980元 |  |

**3.五类重点企业班组长（含车间主任）培训经费预算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价 | 天数 | 单人单期费用 | 人数 | 合计 | 备注 |
| 1 | 授课老师讲课费 | 3000元/人、天 | 6天 | 18000元/人、期 | 1人 | 18000元 | 固定费用 |
| 2 | 授课老师住宿费 | 250元/人、天 | 6天 | 1500元/人、期 | 1人 | 1500元 | 固定费用 |
| 3 | 授课老师餐费 | 120元/天 | 6天 | 720元/人、期 | 1人 | 720元 | 固定费用 |
| 4 | 授课老师交通费 | 300元/次 | 6天 | 300元/次 | 1人 | 300元 | 固定费用 |
| 5 | 场地费、资料费 | 30元/人、天 | 6天 | 180元/人、期 | 36人 | 6480元 | 按实际人数算 |
| 6 | 学员餐费 | 120元/人、天 | 6天 | 720元/人、期 | 36人 | 25920元 | 按实际人数算 |
| 7 | 学员住宿费 | 250元/人、天 | 6天 | 1500元/人、期 | 36人 | 54000元 | 按实际人数算 |
| **合计** | 106920元 |  |