2023年市《政府工作报告》重点工作督查方案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，为确保今年市《政府工作报告》各项重点工作落到实处，高质量完成经济社会发展预期目标任务，特制定本方案。

一、督查内容

（一）2023年市《政府工作报告》确定的12个方面39大项重点工作(详见附件1)。

- 督查重点：1.市《政府工作报告》中涉及经济社会发展主要预期目标任务和其他量化指标任务及梳理的一批重点跟踪任务共117项（详见附件2）；2.市十件民生实事任务共27项（详见附件3）；总计144项。

- 实施过程中，市府办公室将根据具体工作需要调整完善督查重点，并及时下达督查任务清单。

二、督查方式

（一）建立工作台账。市府办公室对督查内容建立总台账，各项重点工作均明确责任单位（详见附件1），各项督查重点逐项明确工作任务、分管市领导、协调副秘书长、牵头承办单位及主要负责人，个别事项列明主体责任单位（详见附件2、3）。各牵头承办单位、主体责任单位也要严格落实台账管理，细化责任分工，明确配合单位和责任人。

（二）适时组织督查。根据市政府领导批示要求和台账掌握情况，市府办公室将适时组织督查组，以“四不两直”的方式开展实地督查核查，重点是问题较多、进展明显滞后事项。

- （三）实行“亮灯”管理。市府办公室按照确定的督查重点任务节点目标抓好跟进督办，实行季度“亮灯”管理。对按时限要求完成事项亮“绿灯”，未按时限要求完成事项亮“黄灯”，连续2次亮“黄灯”事项亮“红灯”。对工作任务进展严重滞后或被亮“黄灯”的责任单位，下达督查整改通知书，责令限期完成整改任务，并抄送市政府领导。对限期整改不到位或被亮“红灯”的责任单位，提请市政府主要负责同志约谈该单位主要负责人。

- （四）定期情况通报。市府办公室定期以《河源政务督查》形式通报督查重点任务进展情况。对市《政府工作报告》督查重点实行“季通报”、对市十件民生实事实行“月专报、季通报”管理，表扬先进典型，批评不落实案例，并以适当方式向社会公开。

- （五）挂钩绩效考核。根据市目标管理责任制考核工作要求，市府办公室把市《政府工作报告》重点工作的落实情况与市委、市政府年度绩效考核挂钩，压实全市各级各有关部门工作责任，以督查促提升，以考核促落实。

- 三、工作要求

- （一）压紧压实责任。全市各级各部门要高度重视，将落实好2023年市《政府工作报告》重点工作作为重要政治任务，对承办的重点工作要抓紧制定实施方案，明确目标任务、工作措施、时间安排、内部责任、县（区）任务等，确保完成年度目标任务。

（二）强化协同配合。各牵头承办单位要对牵头工作负总责，切实发挥牵头抓总作用。对涉及跨领域、多部门参与的工作，主动作为，积极沟通协调。配合单位要履职尽责，密切配合，共同推进。各县（区）人民政府（管委会）要对本地区贯彻落实情况负主体责任，加强与牵头承办单位对接，围绕市《政府工作报告》重点工作，结合本地区实际抓好工作落实。

- （三）按时报送情况。各责任单位要及时将有关工作落实情况报送市政府督查室，重要问题报告市政府。

1.附件2、3中所列工作的牵头承办单位，要认真填写《2023年市政府督查重点任务季度节点目标安排表》（详见附件4），加盖单位公章报分管市领导审定签名确认后，于2023年3月27日前报送市政府督查室。

2.附件2中所列督查重点任务落实情况分别于2023年4月10日、7月10日、10月10日和2024年1月10日前以表格形式（详见附件5）报送市政府督查室；附件3中所列市十件民生实事落实情况自2023年4月至2024年1月，于每月第3个工作日前以表格形式（详见附件5）报送市政府督查室。

3.附件2、3中确定了主体责任单位的督查重点任务，主体责任单位要认真填写《2023年市政府督查重点任务季度节点目标安排表》（详见附件4），于2023年3月23日前报送牵头承办单位。同时，对应任务的落实情况，分别于2023年4月5日、7月5日、10月8日和2024年1月5日前以表格形式报送牵头承办单位。

（四）其他事项。如任务推进后期要调整节点目标，需报请分管市领导同意；要延期或取消年度督查考核，需报请市政府主要领导同意。

市政府督查室联系人：何汶烨、王粤，联系电话：3316368。

附件：1.2023年市《政府工作报告》重点工作责任单位分工清单

2.2023年市《政府工作报告》督查重点任务清单

3.2023年市十件民生实事任务清单

4.2023年市政府督查重点任务季度节点目标安排表

5.2023年市政府督查重点任务落实情况反馈表

- 附件1

- 2023年市《政府工作报告》重点工作

- 责任单位分工清单

- 一、今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%以上，规上工业增加值增长7%以上，固定资产投资总额增长10%以上，社会消费品零售总额增长6%以上，一般公共预算收入增长5%以上，进出口总额增长3%，城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格指数控制在3%以内，完成省下达节能减排任务。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市生态环境局、市农业农村局、市商务局]

- 二、以制造业当家为牵引，更有力培育壮大千亿级、百亿级产业集群。落实制造业当家“一把手”工程，以实体经济为本，持之以恒拓空间、优存量、扩增量，把制造业这份家当做大做强。

- （一）聚力打造高质量发展平台。大力推动河源国家高新区跨江融合发展首期开发建设，加快电子信息智能制造产业园、水经济产业园、生产服务业示范基地建设，推进110千伏月坡、横圳变电站项目建设，完善商业配套、休闲娱乐等设施，构建满足产业生产、研发、管理的复合型生态空间，打造引领型产业集聚区、支撑型产业园区和千亿级国家高新区。着力打造符合产业生态要求的2.0、3.0升级版园区，支持源城区加快建设航嘉工业园三期、源城工业园申报省级经济开发区，东源县各工业园区连片集聚发展、先进材料产业园积极创建省级特色产业园，和平县加快建设高岭土高新材料产业园、拓展产业发展空间，龙川县加快完善园区服务配套、打造大湾区产业转移重要承载地，紫金县高质量建设紫城工业园和蓝塘产业新城、加快创建省级产业转移园，连平县优化园区规划、加快建设城东工业园，江东新区园区东扩、优化新老产业园区布局。纵深推进产业园区用地整治提升行动，整治提升用地3000亩，实现“三通一平”标准化建设9平方公里，建设标准厂房4个，加快完善“七个一”工程，提高产业园区承载力。强化“亩均效益”考核评价结果运用，推动各产业园区大力引进培育“轻资产”型企业，推动“工业上楼”，实现集聚集约发展。推行新型工业用地供给、“净地”出让。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市科技局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市商务局、市文化广电旅游体育局、河源供电局]

- （二）精准招商引资。实行“一把手”抓招商，落实工业类招商项目“挂图作战”服务、招商项目“首席服务官”等制度，探索制定招商引资考评激励机制，壮大招商引资“海豹突击队”，构建大招商工作格局，掀起招商引资工作热潮，力争引进超亿元先进制造业项目110个以上。围绕电子信息、水经济、先进材料等重点产业，借助全省招商引资信息平台，举办重点产业招商推介会、对接会，以商引商、以链引商、联合招商，引进一批强链扩链型、集群配套型、龙头基地型企业项目。以广州、深圳等重点城市为主攻方向，加快布局驻点招商网络，进一步强化与大湾区、长三角等重点区域经贸交流合作。借助招商引资专家智库、相关行业机构等市场化力量，加强项目前期分析研判，探索以投带引、项目挖掘等合作模式，提高招商引资工作实效。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市农业农村局、市商务局]

- （三）力促企业转型升级。推动100家企业开展技术改造、完成技改投资44亿元，确保工业投资增长10%以上。推动传统优势产业企业广泛应用工业软件和工业互联网，320家规上企业完成数字化转型。实施“个转企、小升规、规改股、股上市”市场主体培育计划，梯度培育优质企业，力争新上规企业50家，壮大产业链核心企业。持续实施高新技术企业倍增计划和树标提质行动，入库科技型中小企业400家，新增高新技术企业32家。培育“专精特新”中小企业10家，打造一批创新型龙头企业和隐形冠军企业。以“链长+链主制”为抓手，制定保障产业链供应链安全稳定有关政策措施，提升产业链供应链韧性和安全水平。深入推进质量强市建设。[各县（区）人民政府（管委会），市科技局、市工业和信息化局、市市场监管局、市金融局]

- （四）做大做强优势产业。大力发展纳入省“双十”产业集群布局的“6+5”战略性支柱产业和新兴产业集群，加快打造千亿级、百亿级集群梯度发展格局。大力打造千亿级电子信息产业，推动中兴通讯、西可通信、景旺电子等存量企业提质增效，京泉华、禾望电气等项目投产达产，皓吉达精密电子、聚飞鑫等项目加快动工建设，力争电子信息产业产值超620亿元。大力打造百亿级水经济产业，推动华润怡宝、农夫山泉三期等项目加快建设，大力引进水经济产业龙头企业，推动农产品饮料化开发，力争水经济产业产值超51亿元。大力打造百亿级先进材料产业，推动铂科新材、建工科工等项目加快建设，积极引进培育下游企业，完善矿产资源精深加工产业链，力争实现产值超55亿元。大力发展百亿级机械与模具产业，推动龙记集团、华益盛模具等企业增资扩产和技术升级，推动华丰智能装备制造产业园项目落户，提升机械与模具产业能级。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市商务局]

- （五）发展壮大绿色产业。积极探索“两山”理论转化有效路径，大力发展生态旅游、现代高效农业，加快把生态优势转化成发展优势。全力创建全域旅游示范区，推动万绿湖风景区创建国家5A级景区、2个旅游景区创建4A级景区，推动中医药文化养生旅游基地建设和康养产品开发，整合绿色食品、文化体育、中草药种植基地、森林康养等资源要素，打造更多“一晚两天”“两晚三天”经典旅游线路，做大做强“六色”旅游品牌，力争生态旅游产业产值达42.68亿元。推动灯塔盆地加快创建国家农高区，广东油茶跨县集群产业园核心区油茶加工项目试投产，完成灯塔盆地灌区工程投资1.42亿元。制定撂荒耕地复耕复种三年行动方案，持续推进撂荒耕地整治工作，严禁耕地“非农化”“非粮化”。建成高标准农田9.32万亩，粮食总产量稳定在81.28万吨以上。推动农机化服务中心、烘干中心、育秧中心等平台建设，推进气象为农服务体系建设，做大做强八大优势特色农业产业，引进一批优质食品、农产品加工企业，推动预制菜产业发展，力争现代农业产业园综合产值达143亿元、农林牧渔业总产值增长10%以上。[各县（区）人民政府（管委会），市灯塔盆地管委会，市发展改革局、市自然资源局、市水务局、市农业农村局、市文化广电旅游体育局、市林业局、市气象局]

- 三、以“融湾”“融深”为路径，更有力在参与服务国家战略中增创优势。抢抓粤港澳大湾区、深圳先行示范区和横琴、前海、南沙三大平台建设的历史机遇，在全力支持、全面融入中激发发展新动力。

- （一）加快完善交通网络。加快梅龙高铁、龙寻高速公路、长深高速公路改扩建工程等项目建设，优化对接省“12312”出行交通圈和“123”快货物流圈，构建全域全面“融湾”“融深”现代综合交通运输体系。推动河紫高速公路开工建设，加快G205、G105、G236、S253线等国省道升级改造，完成路面里程128公里。持续推进广河高铁、厦昆高铁、河惠汕高速公路、东江航道扩能升级、源城港区码头等项目前期工作，推动河揭高铁等项目规划研究工作，打造以高速、高铁、航运为重点的立体交通走廊。加快推进盐田—东源共建现代物流园、龙川县铁路综合物流园区等项目建设，促进水陆联运、江海联运，进一步打通直达大湾区的物流通道。[各县（区）人民政府（管委会），市交通运输局、市公路事务中心]

- （二）强化制度有效衔接。对标“双区”，持续深化“放管服”改革，推动“集成式”改革，深入推进数字政府2.0建设，高效推进要素市场化配置综合改革，深入开展营商环境补短板强弱项专项行动，打造更高水平营商环境。推进新市政务服务中心建设，深化政务服务“一件事一次办”和跨域通办，实行企业间存量非住宅转移登记“即来即办”，其他不动产一般登记时间压缩至3个工作日、抵押登记时间压缩至1个工作日，加快政务服务“一网通办”标准化规范化便利化，让办事更方便。积极推行长期租赁、先租后让、弹性年期出让等土地供应方式，深入实施“标准地”供应、“带项目”供应、“交地即开工”等改革措施，让政策更适配。集中推出一批“绿灯”投资案例，提高政策可预期性，支持企业依法平等使用资源要素、公平参与竞争、同等受到法律保护，让企业更敢干。持续推进国家知识产权试点示范创建工作，实施高价值专利培育及提升工程，推动知识产权质押融资工作，强化知识产权保护运用，探索推进企业创新积分制试点工作，让群众敢首创。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市科技局、市财政局、市自然资源局、市商务局、市市场监管局、市金融局、市政务服务数据管理局、市不动产登记中心]

- （三）大力推动产业共建。坚持“政府推动、企业主体、市场运作、合作共赢”，用好深河对口帮扶协作机制，加快承接产业有序转移主平台建设，争取申报省级经济特别合作区。持续深化深河产业共建，推动河源国家高新区与深圳南山共建产业园一期入园企业投产达产、二期加快建设。深化与“双区”产业对接，探索“政府引导、市场主导、优惠叠加、利益共享”产业共建和“总部+基地”“研发+生产”“创新+孵化”产业合作模式，制定重点承接产业引导目录，推动深圳、河源产业“转移—承接”无缝对接。积极探索“反向飞地”发展模式，在深圳、广州等市租赁办公楼宇、设置园中园、建设孵化器、打造招商展示平台，借地借力推动产业发展。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市科技局、市工业和信息化局、市商务局]

- （四）优化对外开放布局。稳住外贸，扎实推进中国（河源）跨境电子商务综合试验区、省级加工贸易产业转移园建设，培育省级生产服务功能区1个以上，培育壮大跨境电商等新业态新模式，组织企业参加广交会、进博会、“粤贸全球”等平台，巩固欧美、日韩等传统市场，开拓东盟、非洲等新兴市场，扩大进出口规模。落实“经认证的经营者”便利措施，提升跨境贸易便利化水平。用好外资，推动3个重点外资项目增资扩产，强化链主招商、隐形冠军招商、未来产业招商和科技项目招商。发展外包，大力发展咨询设计、物流等领域服务外包产业，力争培育一批服务外包示范企业，带动服务贸易增量提质。做大外经，支持有条件的企业到海外布局建设研发中心、生产基地、营销网络、仓储物流基地，延伸扩大产业链。借好外智，着力引进一批引领前沿科技创新和产业变革的海外高层次人才、高技能工匠人才和领军型创新创业团队，吸引全球人才进入河源发展新赛道。[各县（区）人民政府（管委会），市委组织部、市委编办、市发展改革局、市科技局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、市商务局、市市场监管局、河源海关]

- （五）积极发展高铁经济。依托四个高铁站周边资源优势，差异化发展高铁经济，打造新的经济增长点。推动江东新区高铁新城控制性详细规划进一步完善，加快交通路网等设施建设，发展商务服务、商贸物流、科技创新、高端制造等产业。推动东源县完善河源北站周边规划，配套商业服务、交通设施，积极引进康养、休闲、旅游项目，着力把黄田镇打造成特色高铁小镇。推动龙川县依托宝龙、宝塘工业园，大力发展电子信息制造、文化旅游产业，推进高铁新城、佗城古城联动开发。推动和平县加快和平北站两路一广场、大环城公路二期、冷链物流产业园等项目建设，大力发展现代物流产业，培育旅游消费新热点，推动新城核心区、产业园区及周边镇村协同发展。[东源县政府、和平县政府、龙川县政府、江东新区管委会，市发展改革局、市科技局、市工业和信息化局、市自然资源局、市交通运输局、市商务局、市文化广电旅游体育局]

- 四、以绿色发展为方向，更有力提高生态文明建设水平。大力实施绿美河源生态建设“六大行动”，让天更蓝、山更绿、水更清、生态更优美。

- （一）推进绿美河源大行动。全面落实林长制，创建国家森林城市。加快国家储备林建设。优化林分改善林相，因地制宜调整优化树种林种结构，完成林分优化提升11万亩以上、森林抚育提升19万亩。持续提升山边、水边、路边、镇村边、景区边绿化美化品质，深入开展宅旁、村旁、路旁、水旁植绿活动，建设森林城镇2个、森林乡村6个、绿美古树乡村3个、绿美党建乡村3个、古树公园1个。实施绿美保护地提升行动，开展自然保护地生态系统保护与修复。实施绿色通道品质提升行动，营建森林景观绿化带。营造“青年林”“巾帼林”等主题林5个。推进重要古树名木视频监控和保护工程建设，严厉查处违法违规迁移、破坏古树名木行为。加强生物防火林带建设。实施松材线虫病防治作业面积110.7万亩以上，压减发生面积5万亩，林业有害生物成灾率控制在61.39‰以下。完成历史遗留矿山生态修复240公顷。健全生态产品价值实现机制，大力发展林下经济。[各县（区）人民政府（管委会），市自然资源局、市林业局]

- （二）打好污染防治攻坚战。全面落实河湖长制，建成碧道23公里，推进市污水处理厂提标升级及配套管网改造等项目建设，强化新丰江水库及其主要支流水环境综合整治，加快重点考核断面一级支流水环境整治，基本完成问题入河排污口整治任务，持续“清漂”“清四乱”，确保水环境质量优良。加快推进东江饮用水水源保障工程前期工作。实施挥发性有机物、氮氧化物双减和颗粒物、臭氧双控，持续治理涉挥发性有机物重点企业和工业炉窑，加强机动车、非道路移动机械排气等移动源污染防治，强化露天烧烤、露天焚烧、工地扬尘管控和道路保洁抑尘等面源污染防控，确保空气质量保持全省前列。推进噪声污染防治，解决重点场所、群众反映强烈的噪音问题，确保声环境质量保持优良。严格建设用地准入管理，受污染耕地安全利用率达到91%以上，防治地下水、重金属污染，确保土壤环境安全。推进无废城市建设，加强固废、危废和医废规范处置监管。大力推进农业面源污染治理和监督指导试点工作。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市水务局、市农业农村局]

- （三）打好绿色转型主动仗。创建国家生态文明建设示范市。落实碳达峰实施方案，完成减排降碳和能耗双控任务，推进能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。用好“三线一单”绿色标尺，严格“两高”项目环评审批，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。大力推广清洁能源应用和电能替代，推动钢铁、水泥等传统产业产能整合和节能降碳改造，支持低能耗、低碳排放产业发展。推进园区绿色转型，实现工业园区循环化改造全覆盖。创建1家国家级工业绿色制造体系示范企业，推动企业绿色清洁生产、开展绿色产品认证，健全绿色低碳循环发展经济体系。大力发展绿色建筑，推广绿色建材和绿色建造。实现持证在采矿山全部达绿色矿山标准。实施全面节约战略，开展节约型机关等创建活动，积极倡导绿色消费，引导绿色低碳出行。推进县域节水型社会达标建设。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市机关事务管理局]

- 五、以县镇村发展为抓手，更有力推进乡村全面振兴。以省“百县千镇万村高质量发展工程”为牵引，用好省直机关对口支援重点老区苏区政策、深河对口帮扶协作机制，落实市领导定点联系县区和联镇包片工作机制，推动县镇扩权赋能、敢闯敢试，推进乡村全面振兴。

- （一）推动县域高质量发展。统筹抓好产业兴城、强县富民、县城带动，推动各县差异化发展，加快壮大县域经济。大力推动产业兴县，支持东源县、和平县、龙川县、紫金县、连平县因地制宜发展电子信息产业、先进材料产业、生物医药与健康产业。大力推动发展特色农业，支持东源县、和平县、龙川县等种粮大县重点发展壮大丝苗米产业，东源县、和平县、龙川县、连平县重点发展油茶产业，东源板栗、紫金茶叶、连平花生等特色农业产业做大做强。支持县区依托文化旅游资源，培育文化体验、休闲度假、养生养老等产业，加快农文旅融合发展。大力推动各县城高水平扩容提质，完善县城、镇、产业园区之间的交通设施，支持东源县与市区无缝对接，和平县加快县城供水工程改造等项目建设，龙川县加快建设幸福新城片区，紫金县加快建设城南新区，连平县加快体育服务中心、体育公园等项目建设。推动天然气“县县通工程”加快建设。大力推动各县城有序提升教育、卫生、养老、文化等服务供给，发展大型商贸流通企业，提高县域商业发展水平，增强综合承载力，承接外出务工人员返乡就业创业、生产生活，带动就地就近城镇化。支持民族地区加快发展。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市教育局、市民政局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局]

- （二）强化乡镇联城带村节点作用。扎实推进驻镇帮镇扶村工作，深化镇街体制改革，推动各乡镇加强公共服务中心建设，农贸市场提质升级，优化教育、卫生、文化等公共资源配置，增强综合服务功能，加快把乡镇打造成乡村治理中心、农村服务中心、乡村经济中心。大力发展专业镇，继续推进268个“一村一品、一镇一业”项目建设。深入实施供销社联农扩面五项工程，加快完善冷链物流、农产品仓储保鲜等基础设施，推动电商物流服务联通，促进农产品出乡进城，激发乡镇消费活力。加快建设小公园、小广场等公共活动空间，改善提升旧民居、旧街巷，统筹绿道、碧道等建设，提升特色化品质化水平，建设美丽圩镇，打造一批辨识度高、别具特色的网红地、打卡点。积极发展养老托育等生活性服务业。支持各县发展区位优势较好、发展潜力较大的中心镇，打造县域副中心，增强对周边辐射带动力和县域发展支撑力。支持各县分类发展创新创意、山水风光、历史文化、绿色低碳类特色镇，打造一批休闲农业与乡村旅游示范镇。推动灯塔盆地、东源县船塘镇、紫金县蓝塘镇省级城乡融合发展试点建设。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市民政局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市市场监管局、市乡村振兴局、市供销社]

- （三）建设宜居宜业和美乡村。深入实施“千企帮千镇、万企兴万村”行动，有序引导工商资本下乡，推广点状供地工作做法，大力发展油茶、丝苗米、茶叶、南药等优势特色富农兴村产业，鼓励和支持新型农业经营主体发展，完善农企利益联结机制，持续壮大村集体经济、带动农民增收，让农村更宜业。深化农村改革，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务。争创“四好农村路”省级示范市，创建全国示范县1个、省级示范县2个，建设行政村单改双等农村公路579公里，改造危桥59座；持续推进农村破旧泥砖房清拆扫尾攻坚、开展电力线、通信线、广播电视线整治等工作，改造25%以上存量问题厕所，确保农村生活污水治理率达60%、生活垃圾处理全覆盖；全域实施“五美”专项行动，确保每个县区1条乡村振兴示范带、50%以上美丽乡村风貌带或美丽乡村精品带初见成效；强化农房规划建设管控，塑造客家特色乡村风貌，让农村更宜居。持续做好防止返贫动态监测和常态化帮扶，坚决防止出现规模性返贫。发挥新时代文明实践站等文化阵地作用，创新乡村治理方式方法，推广应用积分制、清单制、数字化等治理方式，开展乡村治理示范创建，让农村更和美。大力推进数字乡村建设，助力乡村振兴。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市乡村振兴局、市公路事务中心、河源供电局]

- 六、以扩需挖潜为支点，更有力激发发展内生动力。充分发挥投资、消费作用，坚定落实“两个毫不动摇”，不断释放发展潜力。

- （一）全力扩大有效投资。全力推动晟源永磁、岑田抽水蓄能电站等195个省市重点项目建设，完成投资332亿元。争取专项债券资金64.5亿元，加快62个专项债券项目建设，推动有效投资稳步增长。通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，放宽民间投资市场准入，丰富民间资本投资场景，引导社会资本参与具备一定收益水平、条件相对成熟项目，发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用。持续实施重大项目并联审批工作机制，推行“承诺制”及重点项目前期工作标准化指引。建立和完善重点项目库，围绕“五大产业”、基础设施、民生事业等下大力气谋划储备一批大项目好项目，形成接续有序、滚动发展的重点项目工作局面。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局]

- （二）持续激发消费活力。实施促消费专项行动，推动大宗商品消费，谋划开展汽车、石油、家电促销活动，继续举办文旅消费季系列活动，打造惠民消费月、悦购悦有等消费品牌，培育消费新模式。深入挖掘农村消费潜力，推动“汽车下乡”“家电下乡”，持续推进电子商务进农村综合示范工作，发展直播带货，拓宽农特产品销路。开展商贸企业上限入库培育工作，培育一批具有发展活力、增长潜力和竞争实力的商贸企业，推动商贸企业高质量发展。发挥坚基商圈、新港镇碉楼社区美食街等示范特色步行街（商圈）作用，推动消费载体提质升级。支持住房改善消费，强化房地产市场调控，促进房地产市场平稳健康发展。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市住房城乡建设局、市商务局、市文化广电旅游体育局]

- （三）深化国资国企改革。毫不动摇巩固和发展公有制经济，巩固国企改革三年行动成果，推动国有企业“瘦身健体”，加快剥离“两非”，有效清退“两资”，鼓励国有企业并购重组，推动混合所有制改革，加快国有经济布局优化和结构调整。进一步完善现代企业制度和公司治理机制，提高企业信用等级，提升国企投融资能力。大力盘活国有土地等闲置资源，确保资产保值增值。支持国有企业依法参与矿产资源开发及重大基础设施、工业厂房等领域建设，推动国有资本向民生重要行业和关键领域集中，做大做强核心业务，提高企业市场竞争力和影响力。完善投资监管工作机制，健全国资国企高质量发展经营业绩考核体系。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市自然资源局、市国资委、市市场监管局]

- （四）促进民营经济健康发展。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，落实党政领导挂钩联系、服务企业联席会议、与企业家定期座谈以及企业建议“直通车”等制度，探索市县联动包干、分级分类办理、挂点服务干部考评等机制，完善企业专席制度，高效服务企业发展壮大。落实省小微企业融资担保降费补助资金政策、市支持中小微企业融资专项资金等，充分发挥政府性融资担保机构作用，完善政银企沟通协调机制，缓解企业融资难、融资贵问题。健全企业用工问题监测预警和及时响应机制，引导外出劳务人员就地就近就业，努力降低企业用工成本。大力弘扬企业家精神，全面构建亲清统一的新型政商关系，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。[各县（区）人民政府（管委会），市委组织部、市人力资源社会保障局、市金融局、市工商联]

- 七、以城市提质为切入，更有力提升中心城区宜居宜业水平。坚持以人为核心，科学建设、增强功能、提升品位，推动城市建设向更高质量、更高水平迈进。

- （一）优化城市规划。严格落实“三区三线”，强化国土空间规划和用途管控。加快市县级国土空间总体规划编制，完成古竹片区、埔前片区控制性详细规划编制，实现城镇开发边界内规划覆盖率100%。大力推进老城区内涵式发展，推动钓鱼台片区与水经济产业园产城融合发展，统筹东源县城与市区北部联动发展，推动江东新区城市高质量发展。尊重城市发展的内在秩序和规律，注重在城市建设中保护传承城乡历史文化。[各县（区）人民政府（管委会），市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局]

- （二）完善城市功能。建成华达街、雅居乐、江源小学、中山大道等4座人行天桥，推动学府大桥动工建设，加快源城区城市提质工程、江东新区紫金桥北综合开发等项目建设，推动智能化停车场、新能源充电桩等设施建设。推进市区中心城区备用水源项目、市区新水厂建设，新改建市区供水管网32.5公里。推进益民街升级改造和新江市场、穗香街排水改造，开展30个老旧小区改造。积极迎接国家园林城市复查，改造提升一批公园广场，加大重点部位补绿植绿护绿力度。构建城市慢行系统。[各县（区）人民政府（管委会），市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市国资委、市城管综合执法局、市代建局、河源供电局]

- （三）提高治理水平。加快“智慧城管”建设，推动城市运管服务平台等项目加快建设，优化交通信号灯管理，提升市政设施管理智能化水平。全力创建全国文明城市，深入实施新时代河源精神文明建设提质工程，持续深化“创文十大专项整治”“精神文明创建九大行动”，强化交通秩序、市容环境整治，健全门前三包等管理机制，规范街道门牌设置，丰富和提升城市文明内涵。提升中心城区生活垃圾处置能力，推动生活垃圾分类投放点升级改造，广泛开展生活垃圾分类宣传引导，提高居民分类意识，逐步完善示范片区生活垃圾分类全链条体系。[各县（区）人民政府（管委会），市委宣传部、市公安局、市住房城乡建设局、市城管综合执法局、团市委]

- 八、以科教兴市为支撑，更有力积蓄发展新动能新优势。增强教育供给，推进科技创新，强化人才引育，为经济社会发展提供基础性战略性支撑。

- （一）强化教育支撑。落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育。大力推动公办幼儿园和普惠性民办幼儿园发展，新改扩建公办幼儿园9所、新增学位4500个，巩固提升“5080”攻坚成果。新改扩建义务教育学校9所，新增小学学位11725个、创建2个省级优质教育集团培育对象，提高义务教育办学水平。改扩建普通高中2所、新增学位1100个，推进普通高中优质特色发展。推进特殊教育学校标准化建设，新改扩建特殊教育学校2所、新增学位276个。加快市艺术高级中学建设，启动市职业技术学校迁建新校区建设，推动河源理工学校、市职业技术学校创建省级高水平中职学校，推进全市中职学校办学条件达标，提升中职学校办学水平。推动河源技师学院提质扩容。启动市启正学校永久校区建设。夯实“双减”工作成效。持续规范民办教育发展。全面推进“新强师工程”，开展公办中小学“一校一特色、一校一品牌”提质强校行动，落实高层次人才引育措施。建立健全“思政课程+课程思政”育人体系，健全家庭教育指导服务体系，坚持德智体美劳全面发展。[各县（区）人民政府（管委会），市教育局]

- （二）强化科技支撑。R&D经费投入增长10%以上，加大科技型中小企业培育力度。加快高端创新平台建设，在新一代电子信息、新材料、生命健康等领域布局建设一批重点实验室。加快国家植物航天育种工程技术研究中心河源创新研究院等涉农科创平台建设，推动农业领域关键技术攻关。加快技术成果转移转化公共服务平台建设，以加速器为重点推进省级以上高新区孵化育成体系建设，加快重大科技成果转移转化。健全市级融资平台服务机制，优化创新创业生态环境，修订完善科技创新政策，推动技术要素市场化配置改革。发挥市中小学科普教育馆等平台作用，加大科普宣传力度，提升全民科学素质。[各县（区）人民政府（管委会），市教育局、市科技局、市农业农村局、市科协]

- （三）强化人才支撑。扎实推进新时代人才强市建设，深入实施“五项人才引育若干措施”“雁归源”“候鸟汇河”等人才行动，落实招才引智政策，大力引进培养急需紧缺人才和高层次人才，新增就业创业“归雁”人才5000人以上。充分发挥高等院校、职业院校培育人才主阵地作用，完善产教融合机制，深化校企合作，推广“订单培养”模式，推动职普融通、产教融合、科教融汇。全面加强专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，开展补贴性职业技能培训20000人次，新增取得职业资格证书、职业技能等级证书8000人次。强化博士后创新实践基地、博士后科研工作站建设，搭建人才干事创业平台。实施科技创新人才减负赋能行动，加强事业单位人事制度管理创新，激发人才创新创造活力。举办创新创业大赛等活动，促进人才交流合作。推动青年发展。加快“两个集聚地”人才驿站等设施建设，推出“河源英才卡”，打造宜居宜业人才生态。[各县（区）人民政府（管委会），市委组织部、市科技局、市人力资源社会保障局]

- 九、以改善民生为根本，更有力提高公共服务均衡性可及性。持续落实“面对面”解决群众“急难愁盼”问题机制，完善全链条闭环落实机制，着力解决好人民群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及人民群众。

- （一）优先保障就业。深入实施就业优先战略，强化就业优先政策，确保全年新增城镇就业2.5万人。持续做好稳岗保就业工作，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业创业。健全终身职业技能培训制度，落实技工教育“强基培优”计划，推动技工教育与职业教育融合发展。支持和规范发展新就业形态。落实收入分配改革发展重点任务，不断深化企业工资分配制度改革，加强劳动者权益保障。[各县（区）人民政府（管委会），市人力资源社会保障局、市退役军人事务管理局]

- （二）繁荣发展文化。践行社会主义核心价值观，弘扬社会文明新风尚。完善公共文化设施建设，推动全市基层综合性文化服务中心升级达标，推进县区“三馆一中心”建设，加快推进“馆校共享图书”项目建设。健全城乡历史文化保护传承体系，加强历史文化保护利用，启动地下文物埋藏区划定工作，完成第四批文保单位认定工作，推动恐龙文博园升级改造和恐龙地质遗迹保护工作，建成龙川木偶戏产业发展中心。加强红色文化资源挖掘开发和革命文物保护利用。深入实施“文化+”战略，实施文艺创作水平提升行动，推进文化强市建设，进一步打响“客家古邑、万绿河源、温泉之都、恐龙故乡、红色经典”等特色品牌。举行乡村文旅融合创新大赛，广泛开展文化惠民活动、全民健身活动。做好新时代“侨”的文章。[各县（区）人民政府（管委会），市委宣传部、市文化广电旅游体育局、市侨联]

- （三）建设健康河源。持续优化完善疫情防控措施，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”。稳妥推进疾控体系改革，加强公共卫生防控和救治能力建设。加快推动市人民医院省高水平医院建设，推动深河人民医院、龙川县人民医院创“三甲”医院。加快紧密型县域医共体建设，提升3家中心卫生院医疗技术水平。推进“互联网+医疗”建设。推动市县中医医院服务能力“达标上等”，实施基层中医药服务能力提升工程，促进中医药传承创新发展。落实生育支持政策，推进普惠托育服务体系建设，完善“一老一小”健康服务体系。保障母婴安全，提升儿童健康服务能力。加强心理健康和精神卫生工作。深入开展爱国卫生运动，争创省级卫生镇14个。[各县（区）人民政府（管委会），市卫生健康局]

- （四）强化社会保障。持续扩大社保覆盖面，推动失业保险、工伤保险向职业劳动者广覆盖，实现城乡居民基本养老保险、医疗保险、生育保险应保尽保。加强医疗保障服务标准化建设，落实异地就医结算，强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，促进多层次医疗保障有序衔接。积极应对人口老龄化，推动第三支柱养老保险体系健康发展，推进乡镇（街道）综合养老服务中心、长者饭堂示范点建设，加快建设粤港澳大湾区康养基地、市综合养老服务中心，规范发展社区居家养老服务。加强社会救助兜底保障，加大最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭救助力度。适时推行民生“微改革”项目。深入开展拥军优属活动，做好退役军人安置就业和优抚保障。完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。积极发展公益慈善事业。加快县级未成年人救助保护机构建设，保障妇女儿童合法权益。推进龙川县、东源县、和平县镇村公益性公墓试点建设。[各县（区）人民政府（管委会），市民政局、市退役军人事务局、市医保局、市妇联、市残联、市社保局]

- 十、办好十件民生实事。（见附件3）

- 十一、以平安稳定为底线，更有力建设更高水平平安法治河源。坚定不移贯彻总体国家安全观，牢牢守住安全发展底线，为推进现代化建设提供坚实保障。

- （一）建设更高水平平安河源。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面排查化解矛盾纠纷，加快公共安全视频监控系统和公安监管场所基础设施建设，扎实推进“四个一”体系建设，常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展“河安2023”专项行动，严厉打击整治盗抢骗、黄赌毒、电信诈骗、食药环等违法犯罪，坚决维护人民群众生命财产安全。发挥政府在社会管理和公共服务中的职能作用，引导群团组织、社会组织、企事业单位和志愿者参与社会治理，发展壮大群防群治力量，构建共建共治共享格局。创建1个以上全国信访工作示范县（区）。[各县（区）人民政府（管委会），市委政法委、市公安局、市市场监管局、市信访局、团市委]

- （二）打造更高水平法治河源。加快推动重点领域立法。全面落实“一规划两方案”，深入开展法治政府建设示范创建，推进重大行政决策规范化，大力推进镇街综合行政执法，全面推进严格规范公正文明执法。加快建设“阮啸仙法治文化展览馆”“全国首个司法所”，扎实开展司法所规范化建设三年行动，深化一村（社区）一法律顾问工作，创建一批国家级、省级民主法治示范村。[各县（区）人民政府（管委会），市司法局]

- （三）有效防范化解重大风险。落实《暴雨灾害预警与响应条例》，加快构建全社会共同防御暴雨灾害格局。建立水库定期安全鉴定机制及水库除险加固建设长效机制，完成79宗病险水库除险加固，持续推进新一轮地质灾害防治三年行动计划，开展10处大型及以上地质灾害点工程治理，全面加强安全生产、三防、森林防灭火、防震减灾及食品药品监管等工作，确保粮食安全、能源供应，防范化解金融、房地产等领域风险。强化风险评估和监测预警，建成市县镇三级洪涝、地质灾害、森林火灾监测体系。加快建设国家地震烈度速报与预警工程，推动建设新丰江水库地震监测与预测实验场。完善“一盘棋”应急响应和重大突发事件“四个一”应急处置等制度机制，全面推进消防救援队站“清零行动”。[各县（区）人民政府（管委会），市发展改革局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市水务局、市应急管理局、市市场监管局、市金融局、市林业局]

- 十二、全面加强政府自身建设

- （一）筑牢政治根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“第一议题”制度，广泛开展“五学联动”，持续全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，做到学思用贯通、知信行统一。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决贯彻中央、省决策部署和市委工作要求，不折不扣落实到位。[各县（区）人民政府（管委会），市府直属各单位]

- （二）依法接受监督。全面落实法治政府建设实施纲要，依法履行好重大行政决策法定程序，自觉运用法治思维和法治方式开展工作。落实全过程人民民主，主动接受人大依法监督、政协民主监督和纪检监察专责监督，高质量办好人大代表议案建议和政协委员提案。抓严抓实审计监督、统计监督。大力推进政务公开，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。[各县（区）人民政府（管委会），市府直属各单位]

- （三）坚持真抓实干。加强实践锻炼、专业训练，及时掌握经济发展新动态、科技变革新趋势、人民群众新期待，增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，着力增强防风险、迎挑战、抗打压、抓落实能力。牢记“空谈误国、实干兴邦”，紧扣全市经济社会发展目标任务，脚踏实地、埋头苦干，项目化管理、清单式推进、销号制落实，以实绩论英雄、论高低。开展“竞标争先”活动，实施亮诺亮绩亮牌行动，推行现场会点评、“比武打擂”述职等方式，营造比学赶超、赛龙夺锦的浓厚氛围，确保工作落实到位、取得实效。[各县（区）人民政府（管委会），市府直属各单位]

- （四）保持优良作风。坚持以严的基调强化正风肃纪，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严肃廉洁纪律和财经纪律，加强对权力集中、资金密集、资源富集领域的监督。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义，持续减轻基层负担，让基层干部有更多时间精力谋发展、抓落实。牢固树立正确政绩观，尊重客观实际和群众需求，解民忧、纾民困、暖民心。弘扬党的光荣传统和优良作风，深入群众、深入基层，促进党员干部扑下身子干实事、谋实招、求实效。坚持节用裕民，严控“三公”经费和一般性支出，腾出更多财力惠企利民，以政府过“紧日子”换取人民群众的“好日子”。[各县（区）人民政府（管委会），市府直属各单位]

公开方式：主动公开