河源市加快农村邮政快递配送体系建设

工作实施方案

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于加快农村寄递物流体系建设的意见》（国办发〔2021〕29号）精神，高质量推进我市农村邮政快递配送体系建设，畅通消费品下乡进村、农产品出村进城双向流通渠道，全面推进乡村振兴，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，以及省委、省政府和市委、市政府工作要求，立足我市农村邮政快递发展实际，坚持“以人民为中心、惠及民生，市场主导、政府引导，完善体系、提高效率，资源共享、协同推进”的原则目标，强化农村邮政体系作用，健全末端共同配送体系，优化协同发展体系，构建冷链寄递体系，建立健全县、乡、村三级邮政快递配送体系，进一步畅通农村生产、消费循环，促进群众就业创业，更好满足农村生产生活和消费升级需求，为全面推进乡村振兴、畅通国内大循环作出重要贡献。

（二）工作目标

到2023年底，巩固提升“快递进村”成果，建立健全“快递进村”长效工作机制，建立标准化业务流程，持续稳定提供快递进村服务。到2025年基本建成以“快递进村”为基础，以县区寄递公共配送中心为核心、乡镇寄递综合服务站为集散、村级寄递综合服务网点为支撑，开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系，实现乡乡有网点、村村有服务，农产品运得出、消费品进得去，农村邮件快件时效及寄递物流服务供给能力和水平显著提高，实现便民惠民寄递服务全覆盖。

二、主要任务

（一）充分发挥农村邮政体系作用

1.确保乡镇邮政普遍服务局所稳定运行。各县（区）要将邮政设施布局和建设纳入国土空间规划，对提供邮政普遍服务的邮政设施建设给予支持，重点扶持农村偏远地区邮政设施建设，切实保障乡乡有网点，有效促进网点稳定运行。［市邮政管理局、市自然资源局、邮政河源市分公司及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

2.推动邮政网络资源开放共享。在保证邮政普遍服务和特殊服务质量的前提下，支持邮政企业全面开放共享农村邮政基础设施和服务网络，强化邮政网络节点在农村寄递物流体系中的重要作用。创新乡镇邮政网点运营模式，支持邮政企业承接各类农村公共服务，开展快件代收投服务，推进邮快合作。鼓励邮政企业加强农村电商平台建设，深度参与电子商务进农村项目，加快农村电商与邮政寄递服务线上线下融合协同发展。支持邮政企业公平参与农村寄递服务市场竞争，以市场化方式为农村电商提供寄递、仓储、金融一体化服务。大力支持邮政企业县、乡、村三级物流体系建设。［市邮政管理局、市交通运输局、市商务局、邮政河源市分公司按职责分工负责］

（二）高质量推进“快递进村”工程

3.推动行政村快递服务全覆盖。按照一县一策、因企施策、分类推进的原则，在经济基础较好的地区，引导邮政快递企业通过驻村设点、企业合作等方式，提升“快递进村”服务水平。在交通不便、偏远地区，引导邮政快递服务进驻镇、村两级行政综合服务中心，提供普遍服务邮件（报刊）的收发服务、快件的代收代投服务。各县（区）要将“快递进村”服务融入乡村振兴战略，纳入农村公共服务范畴，加强政策资金支持。邮政、商务、供销等部门要加强协作，做好网点资源整合利用。到2025年底，行政村邮政快递服务网点基本实现全覆盖，县域、乡镇寄递公共配送中心实现全覆盖。［市邮政管理局、市交通运输局、市商务局、市供销社、市乡村振兴局、邮政河源市分公司及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

4.保障农村快递网络可持续运行。建立“快递进村”长效工作机制，引导快递企业科学规划配送网络，探索建立扁平化网络架构，提升农村快递服务质效。推进不同主体之间标准互认和服务互补，鼓励企业数据共享、信息互联互通。大力推广农村快递包装减量化、绿色化和绿色运输。开展“快递进村”示范点创建活动，推进农村快递网点标准化、规范化、信息化建设。保障原有农村快递网点正常运营，鼓励农村快递网点开放共享、资源整合和叠加便民服务，实现各品牌快递网络完善下沉，提升网点营收入水平。引导快递企业完善符合农村实际的分配激励机制，保护从业人员合法权益。［市邮政管理局、市商务局、市供销社、市人力资源社会保障局及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

（三）加强末端共同配送体系建设

5.推广末端共配模式。各县（区）要科学合理规划，因地制宜，推动邮政、快递、交通、供销、商贸流通等寄递物流平台，采取加盟、合资、代办代理或第三方牵头整合等多种方式共建共享县域、乡镇公共配送中心和末端配送网络，支持农村末端配送主体同网、同仓、同车、同配，降低农村末端寄递成本。［市邮政管理局、市商务局、市交通运输局、市供销社、邮政河源市分公司及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

6.健全末端共同配送机制。推进不同农村寄递物流服务主体之间标准互认和服务互补，在设施建设、运营维护、安全责任等方面实现有效衔接，建立完善相应的投资方式、服务规范和收益分配机制。支持紫金县、和平县等县区利用电商产业园、民营快递企业合作共配等基础开展末端共同配送示范创建工作。支持建设农村寄递物流信息服务平台，鼓励企业通过数据共享、信息互联互通，提升农村寄递物流体系信息化服务能力。［市邮政管理局、市商务局、市交通运输局、市供销社、邮政河源市分公司及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

（四）优化农村寄递多行业融合发展体系

7.推动农村寄递物流与电商融合发展。鼓励紫金县、和平县等快递服务农村电商发展基础较好的地区，争创国家级农村电商快递协同发展示范区。引导寄递物流和供应链企业入驻电商产业园区，推进电商专业园区向综合园区转型，提升电商产业园区设施利用率。鼓励村级寄递物流综合服务站开展便民代购服务，推动知名商超与寄递物流企业开展商业合作，以“网订站取”方式使村民享受与市民同等服务。［市邮政管理局、市商务局及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

8.推动农村地区交邮快协同发展。深入推进“四好农村路”和城乡交通运输一体化建设，推动与交通运输相关标准有效衔接，促进快件与多种交通运输方式无缝衔接。支持县级公路客货运站建设完善邮政快递作业设施，推动乡镇客运站点拓展寄递服务功能。完善农村客运班车代运邮件快件、邮政网点代售客票合作机制。深化交邮快业务合作，推广客货同网模式。推动整合改造乡镇－村汽车客运站、村邮站、快递网点等设施，发展农村物流、快递收发、电商购物等业务，形成“场站共享、服务同网、货源集中、信息互通”的发展新格局。［市交通运输局、市邮政管理局、市商务局、邮政河源市分公司及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

（五）加快构建冷链寄递服务体系

9.加快冷链寄递基础设施建设。加强生鲜农产品仓储设施统一规划，布局建设现代化农产品冷链快递物流集散中心。支持邮政快递企业、供销社和其他社会资本在农产品田头市场建设或租用预冷保鲜、低温分拣、冷藏仓储等设施。支持邮政快递企业建设冷链仓储物流基地和冷链区域性分拨中心，积极融入全省骨干冷链物流网。邮政快递企业参与冷链物流基地建设，可按规定享受相关支持政策。［市供销社、市发展改革局、市邮政管理局、市农业农村局、市商务局及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

10.积极发展冷链寄递物流。引进和培育农产品冷链物流骨干企业，鼓励邮政快递企业、供销社和其他社会资本依托农业产业园、现代农业示范区、农产品加工园、快递物流园区建设冷链仓储设施，提升农产品流通效率和效益。提升农产品冷链物流“最初一公里”设施水平，引导支持邮政快递企业增加冷链运输车辆和保温箱，提升末端冷链配送能力。鼓励邮政快递企业以灯塔盆地国家现代农业示范区等现代农业园区为依托，推广“寄递+电商+农特产品+金融”模式，打通农业生产和农产品经销链条，逐步建立“田头+直销+网络”的多层次冷链寄递物流体系,加强产业链上下游企业的业务合作、资源共享。严格落实电商快递冷链服务标准规范，提升冷链寄递安全水平。［市邮政管理局、市发展改革局、市供销社、市农业农村局、市商务局及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

（六）加快补齐农村寄递物流基础设施短板

11.建设县区寄递公共配送中心。各县（区）要加快本地农村寄递物流体系建设,依托县域邮件快件处理场地、物流园区、电商产业园、供销社仓储等物流设施，建设县区寄递公共配送中心，支持紫金县、和平县等有条件县区先行建设县级寄递公共配送中心。重点扶持紫金县电商物流园、深圳福田（和平）智慧双创物流园等现有园区完善仓储、分拣、包装、装卸、运输、配送等设施，配备自动化分拣线、智能安检机、手持终端、高拍仪等智能设备,提高邮快件中转、分拨处理效率，降低寄递企业运营成本。［市邮政管理局、市发展改革局、市商务局，市交通运输局、市财政局、市供销社、邮政河源市分公司及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

12.建设改造乡镇公共配送中心。统筹乡镇邮政局所、快递网点、电商服务站、客运站、供销社等资源，按照实际需要建设改造一批乡镇公共配送中心，完善仓储、分拣、包装、装卸、运输、配送等设施，增强对乡村的辐射能力。［市邮政管理局、市发展改革局、市交通运输局、市商务局、市供销社、邮政河源市分公司及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

13.建设村级寄递综合服务网点。整合在村交通、邮政、快递、供销、电商、商超等资源，利用村内现有党群服务中心、集体闲置用房等公共设施，基本做到每个建制村建成1个村级寄递综合服务网点，配备必要设施，负责农村邮件快件揽收、投递业务，基本实现建制村寄递物流综合服务点全覆盖。［市邮政管理局、市商务局、市交通运输局、市农业农村局、市乡村振兴局、市供销社、邮政河源市分公司及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

（七）全方位畅通农产品上行寄递服务渠道

14.全力服务农产品出村进城。鼓励支持邮政快递企业主动对接家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业，为农产品上行提供专业化供应链寄递服务。发挥示范带动作用，提供包装、仓储、运输的标准化、定制化服务，助力当地农产品外销，巩固拓展脱贫攻坚成果。积极扶持连平鹰嘴蜜桃创建国家级快递服务现代农业示范项目，培育和平猕猴桃、和平腐竹、紫金茶叶、忠信花生等创建广东省快递服务现代农业银牌项目。［市邮政管理局、市农业农村局、市商务局、市乡村振兴局及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

15.支持农村劳动力就业创业。发挥农业农村、商务、邮政、供销等服务三农传统优势，共建三农服务体系，组织做好送科技、送农资、送信息下乡进村工作。实施“电商+寄递+合作社+农户”模式，为农村创业就业创造条件。组织电商实操技能培训，组织引导农民利用知名电商品牌促销活动，邮政快递企业自有电商平台扩大农产品销售。鼓励有条件的邮政快递企业建立电商、直播、云仓等基地，提供仓配一体化服务。鼓励具有电商专业技能的“快递小哥”返乡创业。鼓励邮政快递企业吸纳农民就近就业，帮扶员工返乡创业，发展农村快递员队伍，保障农村快递员合法权益。［市邮政管理局、市农业农村局、市商务局、市供销社、市人力资源社会保障局及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

（八）深化寄递领域“放管服”改革

16.构建公平公正的行业发展环境。落实国家关于简化农村快递末端网点备案手续政策，在守住安全底线的前提下，取消不合理、不必要的限制，推动实现“网上备案”和“一次都不用跑”，支持发展农村快递末端服务。探索符合农村实际的业务模式，鼓励电商企业、邮政快递企业、供销社等各种资本参与农村寄递物流体系建设。［市邮政管理局、市商务局、市供销社及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

17.规范农村快递市场经营秩序。落实《快递暂行条例》和《快递服务》国家标准，整顿农村快递市场经营秩序，规范农村快递服务行为，重点打击未办理快递末端备案、未按约定地址投递、违规收费等行为。邮政管理、市场监管等部门和公安机关依法对跨地域经营、倒买倒卖、刷单、非法扣留邮件快件等违法行为予以联合打击。完善消费者投诉申诉机制，维护消费者合法权益。建立健全县级电商、快递协会组织，发挥快递协会积极作用，加强行业自律。［市邮政管理局、市市场监管局、市公安局、市商务局及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

18.强化农村寄递渠道安全监管。落实地方党委、政府寄递渠道安全管理属地责任，推动寄递渠道安全管理体系建设，提升寄递渠道网格化管理水平，探索将寄递安全与乡镇综合执法相结合，保障农村寄递渠道安全畅通。各县（区）要建立健全行业安全监管机制，落实邮政快递管理领域安全监管地方事权，解决县级及以下基层监管“空白”难题。督促邮政快递企业严格落实收寄验视、实名收寄、过机安检等寄递安全“三项制度”，严防禁寄物品进入寄递渠道。将农村快递网点稳定情况列为行业常态化管控和应急监测预警的重要内容，对邮政快递服务严重异常的，及时依法依规采取应急整改措施。［市邮政管理局、市公安局及各县（区）人民政府（管委会）按职责分工负责］

三、保障措施

（一）强化组织领导。建立农村邮政快递配送体系建设工作协调推进机制，由邮政管理部门牵头，发改、财政、交通、商务、农业农村、乡村振兴、市场监管、自然资源、公安、人力保障、供销、邮政公司等单位按职责分工负责，强化部门责任，加强协调配合，推动工作任务落实落地。各县（区）要相应建立保障机制，出台配套措施，全面抓好部署落实。

（二）强化要素保障。按照交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革有关规定，落实市、县政府在农村邮政快递末端基础设施建设、邮政业安全管理、邮政业环境污染治理以及地方履职能力建设等方面的支出责任。将农村邮政快递配送体系建设纳入相关规划和公共基础设施建设范畴，统筹考虑快递园区、大型邮件快件分拨中心、寄递公共配送中心用地。统筹用好现有资金渠道和专项政策，扎实做好项目申报工作，加大财政支持力度。对符合鲜活农产品运输“绿色通道”的寄递物流车辆，给予通行便利和费用优惠。

（三）强化督促落实。各县（区）、市相关部门要结合实际情况，细化落实措施，明确职责，形成合力，抓好落实。各县（区）要进一步明确农村寄递物流体系建设责任目标和任务要求，将农村寄递物流体系建设情况纳入乡村振兴考核。市邮政管理局要加强跟踪评估和督促检查，推动本方案各项任务落实到位，重大情况及时报告。

公开方式：主动公开