## 正式项目
附件2
东源县2023年省市重点项目计划表
资金单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 预计到2022年底累计完成投资 | 2023年投资计划 |  | （拟）开工时间 | 业主单位 | 责任单位 | 项目所在地 | 项目 类型
[6 empty] | 2023年计划投资额 | 2023年主要建设内容
| 合计（29项） |  |  | 1935472 | 222000 | 433630
| （一）计划新开工项目：15项 |  |  | 1126869 | 0 | 180000
1 | ★东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程 | 对东源县县城污水管网进行建设，包含县城9平方公里排水整治工程、跨江污水压力管工程、13公里东环路排水管网及配套工程等，建成后可将水收集能力从15000m³/d提升至约90000m³/d,同时解决雨污合流问题，提高污水收集浓度。 | 2023-2025 | 60174 | 0 | 15000 | 建设县城9平方公里排水整治工程、跨江污水压力管工程。 | 2023-08-30 | 东源县住房和城乡建设局 | 东源县住房和城乡建设局 | 东源县仙塘镇 | 生态环保工程
2 | 广东岑田抽水蓄能电站 | 规划装机容量1200MW，安装4台单机容量为300MW的水泵水轮电动发电机组。 | 2023-2030 | 800000 | 0 | 20000 | 部分进场道路建设。 | 2023-12-01 | 深能（河源）蓄能综合开发有限公司 | 东源县发展和改革局 | 东源县黄田镇、曾田镇 | 能源保障工程
3 | 东源县仙塘镇工业园区基础设施配套项目 | 新建及改造道路总长约5公里，同时对原有园区部分基础设施进行升级改造。 | 2023-2024 | 12133 | 0 | 7000 | 园区内外新建或改造道路，新建或改造管线工程。 | 2023-06-01 | 东源县仙塘镇政府 | 东源县仙塘镇政府 | 东源县仙塘镇 | 产业发展平台项目
4 | 东源县蝴蝶岭工业园基础设施项目（三期） | 新建园区公共服务商业建筑占地面积2万平方米，建筑面积7.5万平方米，升级改造园区道路8条，长度合计12.4公里，配套升级人行道、绿化等附属工程等。 | 2023-2024 | 34550 | 0 | 13000 | 升级改造园区8条市政道路。 | 2023-08-28 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 产业发展平台项目
5 | 东源县信大科技家用电器产业基地 | 用地面积4.5万平方米，总建筑面积11.8万平方米，新建8栋厂房、1栋研发楼、1栋宿舍，主要生产家用电器、五金产品等。 | 2023-2024 | 30000 | 0 | 15000 | 厂房、研发楼、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 广东信大科技有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 工业项目
6 | 东源县信昌盛精密五金制造项目 | 用地面积1.3万平方米，总建筑面积2.6万平方米，新建2栋厂房、1栋研发楼、1栋宿舍，主要生产精密小零件到中型的机壳支架及汽车制动部件等。 | 2023-2024 | 15000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 信昌盛（河源）精密五金制造有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 工业项目
7 | 东源县鑫义恒数码科技项目 | 占地面积1.4万平方米，总建筑面积3.3万平方米，新建生产厂房、员工生活用房，主要生产数码消费电子产品。 | 2023-2024 | 15000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 河源市东晋科技有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 工业项目
8 | 东源县一讯达科技项目 | 占地面积1.5万平方米，建筑面积4.6万平方米，新建厂房、宿舍，主要生产无线充电器、充电宝等数码产品。 | 2023-2024 | 22000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 河源市鸿灼科技有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 工业项目
9 | 东源县惠集预制舱装备制造项目 | 占地面积4万平方米，建筑面积6.6万平方米，新建4栋厂房、1栋综合楼，主要生产数据中心、光伏、发电机及储能等预制舱装备。 | 2023-2024 | 20000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-04-28 | 河源惠集模块化装备制造有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 工业项目
10 | 东源县精校金属制品项目 | 占地面积1万平方米，建筑面积2万平方米，新建2栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼，主要生产各类标准模架、非定做模架产品。 | 2023-2024 | 15000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 广东国启科技有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 工业项目
11 | 东源县仁浩光电产业基地 | 占地面积1.3万平方米，建筑面积3.6万平方米，新建3栋厂房、1栋宿舍楼。 | 2023-2024 | 15000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 河源市仁浩光电科技有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 工业项目
12 | 东源县利恩科技终端设备生产项目 | 占地面积1.1万平方米，建筑面积2.3万平方米，新建1栋厂房、1栋综合楼，主要生产各类智能终端设备。 | 2023-2024 | 20000 | 0 | 10000 | 厂房、宿舍土建工程施工。 | 2023-01-28 | 河源市利恩科技有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 工业项目
13 | 东源县霸王花营养米粉二期建设项目 | 占地面积1.8万平方米，建筑面积3.7万平方米，主要建设办公楼、生产车间、仓库等，设计年生产营养米粉8万吨。 | 2023-2024 | 30000 | 0 | 15000 | 厂房土建施工。 | 2023-03-28 | 广东霸王花食品有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 工业项目
14 | 东源县特殊学校(青少年康复中心)迁建项目 | 占地面积1.65万平方米，建筑面积1.58万平方米，拟建1栋综合楼、1栋宿舍楼、1栋报告厅，设置环形跑道、篮球场、实践基地及户外活动场所等。 | 2023-2024 | 11815 | 0 | 8000 | 综合楼土建施工。 | 2023-04-28 | 东源县教育局 | 东源县教育局 | 东源县仙塘镇 | 教育项目
15 | 东源县“5080”学前教育建设项目 | 涉及幼儿园15所，其中：改扩建4所幼儿园、新建5所幼儿园、修缮3所幼儿园。 | 2023-2024 | 26197 | 0 | 17000 | 幼儿园土建工程施工。 | 2023-01-28 | 东源县教育局 | 东源县教育局 | 东源县仙塘镇、义合镇、灯塔镇、康禾镇、蓝口镇、黄田镇、双江镇 | 教育项目
| （二）续建项目：14项 |  |  | 808603 | 222000 | 253630
16 | ★灯塔盆地大型灌区东源县片区赤竹径、白礤、大坑中型灌区现代化改造工程 | 工程涉及顺天镇、船塘镇和灯塔镇，建设项目涵盖赤竹径、大坑、白礤三宗中型灌区，涉及灌溉面积8.4万亩，主要为三个中型灌区区域内灌渠续建配套及加固改造、20宗水库改造提升、110座山塘提质加固扩容、2宗提水工程、顺天镇、灯塔镇及船塘镇域内的农田排灌工程和灌区信息化系统建设。 | 2022-2025 | 45373 | 5000 | 15000 | 中型灌区区域内灌渠续建配套及加固改造。 | 2022-08-30 | 东源县水利工程建设服务中心 | 东源县水务局 | 东源县顺天镇、船塘镇、灯塔镇 | 水利基础设施工程
17 | ★东源县综合资源利用中心 | 总用地面积6.3万平方米，总建筑面积1.86万平方米，日处理垃圾规模600吨。 | 2022-2024 | 34720 | 3500 | 15000 | 完成主厂区厂房建设。 | 2022-11-01 | 东源深能环保有限公司 | 东源县住房和城乡建设局 | 东源县顺天镇 | 生态环保工程
18 | ★广东晟源永磁材料有限责任公司8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目 | 占地面积8.26万平方米，总建筑面4.77万平方米，新建生产车间、辅助车间及配套办公生活设施等，年产8000t/a高性能钕铁硼永磁材料。 | 2022-2024 | 125204 | 42000 | 50000 | 二期生产车间土建施工、设备购置。 | 2022-01-01 | 广东晟源永磁材料有限责任公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 工业项目
19 | ★东源县颂怡塑钢制品生产项目 | 占地面积6.5万平方米，总建筑面9万平方米，建设加工厂、宿舍、办公楼、堆场等，主要生产各类高端容器及相应金属、塑料配件等产品。 | 2022-2024 | 30000 | 4000 | 20000 | 厂房、办公楼、员工宿舍土建施工。 | 2022-09-01 | 颂怡塑钢制品（河源）有限公司 | 东源县灯塔镇政府 | 东源县灯塔镇 | 工业项目
20 | ★东源县卫生职业技术学校（南北校区） | 用地面积34万平方米，总建筑面积约20万平方米，新建实训楼、校舍、创业园、图书馆、食堂、风雨操场，运动场地、停车设施等配套工程。 | 2021-2024 | 98000 | 16000 | 25000 | 建设北校区，包括新建创业园、图书馆、风雨操场及配套附属工程。 | 2021-03-01 | 东源县教育局 | 东源县教育局 | 东源县灯塔镇 | 教育项目
21 | ★东源县第三人民医院 | 总用地面积11.33万平方米，建筑面积5.15万平方米，按三级乙等综合医院标准建设，设置床位500张。 | 2020-2024 | 63483 | 36000 | 18000 | 门诊急诊楼主体工程建设、装修安装工程。 | 2020-11-01 | 东源县卫生健康局 | 东源县卫生健康局 | 东源县灯塔镇 | 医疗卫生项目
22 | 深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目 | 总面积约1.26平方公里，新建园区道路工程、综合管线工程、标准化厂房、商业配套、分离式立体交叉口、挡土墙和排水渠、停车场、园区污水处理厂建设工程及其他相关配套设施等。 | 2021-2025 | 148685 | 20000 | 25000 | 征地拆迁、土石方平整、园区道路建设等。 | 2021-10-01 | 东源县融湾工业投资有限公司 | 东源县工业开发区管委会 | 东源县仙塘镇 | 产业发展平台项目
23 | 东源县名南环保多金属资源再生利用项目（原河源市胜利环境污染处理厂易址扩建） | 用地面积238亩，新建处理车间、厂房、库房及成品库、综合楼等，危固废处置及资源利用23万吨/年。 | 2022-2024 | 80000 | 3000 | 15000 | 办公楼、生产车间土建工程施工。 | 2022-11-28 | 广东名南环保科技有限公司 | 东源县叶潭镇政府 | 东源县叶潭镇 | 工业项目
24 | 东源县太二农业加州鲈鱼养殖项目 | 占地面积8.5万平方米，建筑面积6.7万平方米，新建科技孵化基地、工厂化养殖系统、仓储加工及养殖厂房，主要建设工厂化养殖加州鲈鱼，年产鲈鱼4500吨。 | 2022-2024 | 30000 | 10000 | 10000 | 工厂化养殖系统；恒温仓储系统及相关配套建设。 | 2022-03-28 | 河源太二农业科技有限公司 | 东源县灯塔镇政府 | 东源县灯塔镇 | 农林牧渔项目
25 | 东源县漳溪温氏高效生态养殖基地 | 拟租地约677亩，总建筑面积2.68万平方米，主要建设生活办公区、入场消毒隔离区、生产区、孵化区、环保区五大功能区，新建19栋鸡舍、1栋孵化车间、3栋宿舍、1栋办公室及附属配套设施。 | 2022-2023 | 12000 | 4000 | 8000 | 生产区、孵化区、环保区土建工程施工。 | 2022-03-28 | 广东温氏南方家禽育种有限公司东源分公司 | 东源县漳溪乡政府 | 东源县漳溪乡 | 农林牧渔项目
26 | 东源县“东江画廊”乡村振兴示范带 （一期）建设项目 | 项目分为乡村振兴建设、百里画廊碧道、资产活化利用、乡村智慧导览系统四大工程，其中：乡村振兴建设工程包括18个村落人居环境提升，建设服务中心、公共停车场，交通基础设施提升及完善配套设施。 | 2022-2023 | 33008 | 10000 | 23000 | 乡村振兴建设工程、东江画廊基础设施建设工程。 | 2022-06-28 | 东源县乡村振兴局 | 东源县乡村振兴局 | 东源县仙塘镇、义合镇 | 居民保障项目
27 | 东源县妇幼保健院附属配套工程 | 建筑面积5640平方米，主要建设内容包括科室装修、旧楼改造、购置医疗设备和信息化系统建设。 | 2022-2023 | 11130 | 2500 | 8630 | 科室装修、旧楼改造、信息化系统建设。 | 2022-10-28 | 东源县妇幼保健院 | 东源县卫生健康局 | 东源县仙塘镇 | 医疗卫生项目
28 | 东源县职业教育培训基地迁建项目 | 占地面积17万平方米，总建筑面积12.8万平方米，建设教学楼、综合楼、学员楼、食堂、图书馆、文体活动中心以及室外文体设施、露天停车场等公共配套设施。 | 2020-2024 | 80000 | 60000 | 10000 | 教学楼、综合楼室内装修、设备安装。 | 2020-09-28 | 东源县城乡建设投资有限公司 | 东源县国资事务中心 | 东源县义合镇 | 教育项目
29 | 华南师范大学东源附属小学（东源县第六小学） | 占地面积2.75万平方米，总建筑面积1.77万平方米，主要建设教学楼、行政楼、风雨操场等，拟设小学部36班。 | 2022-2023 | 17000 | 6000 | 11000 | 完成教学楼、行政楼室内外装修。 | 2022-04-28 | 河源市越时顺诚房地产开发有限公司 | 东源县教育局 | 东源县仙塘镇 | 教育项目
备注：1.标“★”项目为我县列入2023年省重点正式项目； 2.2023年省重点项目年度投资计划以省发展改革委下达为准，2023年市重点项目年度投资计划以市发展改革局下达为准。