## Sheet1
附件
河源市创建广东省全域旅游示范区任务分工表
创建项目 | 指标名称 | 测评内容 | 具体工作要求 | 完成时间 | 责任单位 （第一位为牵头单位）
1.体制 机制 | 1.1领导体制 | 1.1.1 建立党政统筹的全域旅游组织领导机制 | ①成立河源市创建省级全域旅游示范市工作领导小组。 | 2019-07-07 | 市文化广电旅游体育局
|  |  | ②成立创建办公室，有固定办公场所、专人和专项经费。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市财政局
|  |  | ③定期召开会议，研究重大事项和战略部署，形成决议（附会议纪要)。 | 2021-12-01 | 市府办公室 领导小组各成员单位
|  |  | ④依托人大和政协形成督办机制，有效解决重大问题。 | 2021-12-01 | 市人大办公室 市政协办公室 市文化广电旅游体育局
|  | 1.1.2 旅游考核机制 | ①细化工作任务和目标，把旅游工作纳入市委市政府年度考核内容。 | 2021-12-01 | 市目标考核办 市文化广电旅游体育局
|  |  | ②市政府根据年度旅游主要考核指标或考核结果，逐年增加旅游产业资金。 | 2021-12-01 | 市财政局 市目标考核办
| 1.2协调机制 | 1.2.1 建立健全旅游综合协调机制 | ①建立会议制度，有固定的工作小组和会议召集人。 | 2019-09-01 | 市文化广电旅游体育局
|  |  | ②建立规划、营销专项工作联系会议制度。 | 2019-09-01 | 市文化广电旅游体育局
|  |  | ③成员单位涵盖主要涉旅部门、乡镇街道、主要旅游企业或景区，部门间协调顺畅、形成工作合力。 | 2019-09-01 | 市文化广电旅游体育局 领导小组各成员单位
|  |  | ④成员单位工作职责明晰，责任明确，能够解决跨部门间问题，统筹产业融合发展。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 领导小组各成员单位
|  |  | ⑤每个季度召开1次以上部门协调会（附会议纪要），解决落实联席会议决议事项。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 领导小组各成员单位
1.体制 机制 | 1.2协调机制 | 1.2.2 旅游综合监管机制 | ①推进旅游执法机构改革，配备固定的旅游执法场所与设备，配足正式编执法人员。 | 2019-07-01 | 市文化广电旅游体育局
|  |  | ②加强旅游与公安、市场监督局、法院、物价、交通、城管等相关部门联合执法，并形成常态化，解决旅游执法问题。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市公安局 市交通运输局 市市场监管局 市城管综合执法局 市消防救援支队
| 1.3综合管理机制 | 1.3.1 旅游管理机制改革 | ①加快推进各县区文化广电旅游体育部门机构改革，成立涵盖旅游资源整合与开发、旅游规划与产业促进、旅游监督管理与综合执法、旅游营销推广与形象提升、旅游公共服务与资金管理、旅游数据统计与综合考核等职能的文化广电旅游体育局（附三定方案）。 | 2019-08-01 | 各县区政府(管委会）
|  |  | ②新成立的市、县（区）文化广电旅游体育局每年安排有充足的办公经费及旅游专项经费。 | 2021-12-01 | 市财政局 市文化广电旅游体育局 各县区政府(管委会）
|  | 1.3.2 社会综合治理体系 | 充分发挥市政府投诉热线（12345）、智慧旅游服务平台投诉热线（12301）平台作用，健全社区、居民、游客参与旅游发展和监管的社会综合治理体系，并形成常态化。 | 2021-12-01 | 市政务服务数据管理局 市文化广电旅游体育局
| 1.4统计制度 |  | ①建立全市旅游统计队伍，配备统计办公场所，配足统计经费，健全统计制度。 | 2019-10-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府(管委会）
|  |  | ②充分发挥智慧旅游大数据技术、移动技术和网络技术，科学有效及时开展旅游统计。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市统计局 各县区政府(管委会）
1.体制 机制 | 1.5行业自律机制 | 1.5.1 行业协会 | ①继续完善旅游协会、旅游景区协会、旅游饭店协会、旅行社协会和导游协会等社会组织。 | 2019-10-01 | 市文化广电旅游体育局
|  |  | ②指导建立乡村旅游、旅游民宿协会组织。 | 2021-06-01 | 市文化广电旅游体育局 市民政局
|  | 1.5.2 协会自律机制 | ①建立旅游协会、旅游景区协会、旅游饭店协会、旅行社协会和导游协会等自律机制，健全自律规章制度。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局
|  |  | ②建立旅游协会、旅游景区协会、旅游饭店协会、旅行社协会和导游协会等诚信服务机制，并定期公布诚信信息。 | 2021-12-01
2.政策保障 | 2.1产业定位 | 2.1.1 主导产业 | 推进全域旅游纳入河源市经济社会发展规划，落实政策、土地、项目和资金保障，确立旅游产业为战略性支柱产业。 | 2019-12-01 | 市发展改革局 市文化广电旅游体育局
|  | 2.1.2 地方支持政策文件 | 出台促进河源市全域旅游发展的政策文件和实施方案，明确发展主要任务、目标。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 2.1.3 部门支持政策文件 | 发改、财政、城建、交通等部门根据各自职能出台全域旅游发展专项政策文件，并予以落实。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市财政局 市住房城乡建设局 市交通运输局
| 2.2规划编制 | 2.2.1 编制全域旅游规划 | 完善编制《河源市全域旅游发展总体规划》，并以市政府名义印发实施。 | 2019-07-01 | 市府办公室 市文化广电旅游体育局
|  | 2.2.2 全域旅游规划配套实施方案 | 制定全域旅游示范区创建工作总体方案，明确创建主要任务、目标。相关县区制定相应创建方案。 | 2019-08-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 2.2.3 完善专项规划体系 | 制定旅游产品开发、公共服务、营销推广、市场治理、乡村旅游发展、旅游民宿管理等政策文件。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局
2.政策保障 | 2.2规划编制 | 2.2.4 旅游规划督导评估机制 | ①成立以人大、政协等部门为主全域旅游督导小组，制定督导工作计划或方案，对全域旅游发展进行督导，积极发挥人大、政协部门督导作用。 | 2019-12-01 | 市人大办公室 市政协办公室 市文化广电旅游体育局
|  |  | ②根据全域旅游实施方案建立规划年度督查考核机制和奖惩机制，建立规划评估机制。 | 2019-12-01
| 2.3多规融合 | 2.3.1 符合国土空间规划 | 完善修订国土空间规划（含原城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等相关规划），使其充分满足旅游业发展需求。 | 2019-12-01 | 市自然资源局 市发展改革局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局
|  | 2.3.2 与相关规划融合 | 加强全域旅游发展规划与文化、农业、水利、林业等规划之间的衔接、协调和融合。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市水务局 市农业农村局 市林业局
| 2.4财政金融支持政策 | 2.4.1 设立旅游发展专项资金 | 2020—2021年，市、县区政府每年安排旅游发展专项资金，加大投入。 | 2021-12-01 | 市财政局 各县区政府（管委会）
|  | 2.4.2 统筹各部门资金支持全域旅游建设 | 统筹农业、林业、水务、城乡、交通、扶贫等部门涉旅资金（占财政收入的2.5%）支持全域旅游发展，其中农林水等关联产业安排涉旅资金占财政资金的10%，城乡、交通等基础设施部门涉旅资金占财政资金的20%以上，并出台部门联合申报项目奖励政策与资金。 | 2021-12-01 | 市财政局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水务局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市扶贫局 市林业局 各县区政府（管委会）
2.政策保障 | 2.4财政金融支持政策 | 2.4.3 政府贷款贴息或金融机构提供金融服务 | ①出台贴息贷款专项资金政策文件，对旅游项目，特别是乡村旅游以及旅游公共类项目优先安排政府贷款贴息，贴息金额不低于旅游项目资金总额15%。 | 2019-12-01 | 市财政局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  |  | ②鼓励金融机构提供的旅游专项金融服务，支持旅游项目贷款贴息，贴息金额不低于旅游项目资金总额15%。 | 2019-12-01 | 市财政局 市金融局 人行河源市中心支行 河源银保监分局
|  | 2.4.4 旅游发展奖励或补助 政策 | 制定重点旅游项目建设奖励办法，对列入国家、省市重点的项目和对重大项目年度完成率60%以上的项目进行奖励。 | 2019-12-01 | 市发展改革局 市财政局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 2.4.5 开放性金融融资政策 | 制定有利于能够综合运用现代金融手段及开发性金融融资的方案和政策，综合运用股市、债券、基金、众筹、私募等现代市场融资方式，融资金额占财政收入的10%以上，营造良好旅游营商环境。 | 2019-12-01 | 市财政局 市金融局 市商务局 人行河源市中心支行 河源银保监分局
| 2.5土地保障政策 | 2.5.1 旅游用地保障 | 保障重点旅游项目发展用地新增建设用地指标，在年度用地计划、未利用地或废弃地中优先支持旅游项目用地指标。 | 2019-12-01 | 市自然资源局 市发展改革局 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
| 2.5土地保障政策 | 2.5.2 旅游用地 政策 | ①出台旅游用地政策或意见。 | 2019-12-01 | 市自然资源局 各县区政府（管委会）
|  |  | ②有效运用城乡建设用地增减挂钩政策，景观用地按照原地类管理，针对不同的用地性质采用招拍挂、协议出让、行政划拨等多方式供地，盘活工矿企业存量用地、农村存量用地，提高土地利用效率或将低效地进行旅游利用；对其它产业用地进行旅游化综合利用等，为旅游新业态用地流转、农用地农用地综合利用等提供有力保障。 | 2021-12-01 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 市林业局 各县区政府（管委会）
2.政策保障 | 2.6旅游人才 | 2.6.1 专家智库 | 建立旅游发展咨询委员会、顾问委员会或专家智库（5人以上），并开展常态化咨询活动。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局
|  | 2.6.2 人才引进 | 引进专业人才或专家，开展人才交流、交换、挂职等交流活动。通过柔性用人制度引进专业人才或直接引进旅游硕士以上人才。 | 2020-12-01 | 市人力资源社会保障局 市教育局 各县区政府（管委会）
|  | 2.6.3 旅游培训 | 开展校企人才联合培养或建立旅游人才培训基地的，经常性开展旅游培训活动，轮训乡村旅游骨干，建立多层次的人才引进和旅游培训机制。 | 2021-12-01 | 市人力资源社会保障局 市文化广电旅游体育局 市教育局 各县区政府（管委会）
|  | 2.6.4 奖励机制 | 出台旅游人才的奖励政策及举措，建立稳定长效的奖励机制。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
3. 公共服务 | 3.1外部交通 | 3.1.1 外部可进 入性 | 直达机场。加快推进江东新区古竹机场建设。 | 2021-12-01 | 市交通运输局 江东新区管委会
|  |  | 铁路、公路、港口等。积极推进河惠莞等高速公路建设，全力支持赣深高铁建设。 | 2021-12-01 | 市交通运输局 各县区政府（管委会）
|  | 3.1.2 外部交通 网络 | 完善快捷多样的外部交通方式，构建网络体系完善的综合交通网络。 |  | 市交通运输局 各县区政府（管委会）
| 3.2公路服务区 | 3.2.1 功能、规模与服务 | 完善市内高速公路、国道的公路服务区，改造成集交通、生态、旅游等一体化的复合型客家特色化公路服务区。 | 2020-12-01 | 市交通运输局 各县区政府（管委会）
3.2.2 风貌设计
3. 公共服务 | 3.3旅游集散中心 | 3.3.1 位置合理 | 在太平古街、火车站、汽车站、高速公路服务区等重要交通枢纽及场所，设立具有旅游集散、旅游咨询、综合服务等功能的旅游集散中心或咨询服务中心。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市交通运输局 各县区政府（管委会）
3.3.2 规模适中
3.3.3 功能完善
| 3.4内部交通 | 3.4.1 通景公路 | 提高通景公路通达性，国家5A级旅游景区及国家旅游度假区的通景公路达到1级或2级公路标准，国家4A级旅游景区及省级旅游度假区的通景公路达到2级或3级公路标准。 | 2020-12-01 | 市交通运输局 各县区政府（管委会）
|  | 3.4.2 乡村旅游 公路 | 乡村旅游公路达到等级公路标准，乡村旅游公路须达到等级公路标准。
|  | 3.4.3 旅游连接线 | 连接万绿湖、巴伐利亚庄园等旅游景区道路达到3级公路以上标准。
| 3.5停车场 |  | 在游客集中场所、各旅游景区进一步完善旅游停车场。推进建设一批与生态景区景观相协调、与游客量基本相符、配套设施完善的生态旅游停车场。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
| 3.6旅游交通服务 | 3.6.1 城市观光 交通 | 开通万绿湖、巴伐利亚庄园等景区城市观光巴士。 | 2020-12-01 | 市交通运输局 各县区政府（管委会）
|  | 3.6.2 旅游专线 公交 | 在火车站、河源汽车客运站、大学城等游客集散地开通到达万绿湖、巴伐利亚、客天下等景点旅游专线公交车。
|  | 3.6.3 旅游客运 班车 | 在埔前镇、新港镇、义合镇、黄田镇、康禾镇、古竹镇等镇村开通旅游专线班车，提升旅游公交车与班车服务质量与服务水平，进一步完善旅游交通服务功能。
3. 公共服务 | 3.7旅游标识系统 | 3.7.1 全域引导 标识 | 全域全景图设置。在旅游集散中心位置显著处、重要通景旅游公路入口、重点旅游景区入口设置全域全景图。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市交通运输局 各县区政府（管委会）
旅游吸引物全景导览图。在旅游景区、旅游度假区或风景道入口位置设置全景导览图，更新完善旅游交通导览图、景区介绍牌。
交通标识和介绍牌。在主要交通沿线、景区周边道路等设置旅游指示标识和交通引导标识，重要景点景物设置介绍牌，打造全域无障碍旅游标识体系。
|  | 3.7.2 公共信息图形符号 | 在游客集中场所设置符合国家标准的公共信息图形符号（标识内容、位置与范围参照GB10001标准）。 | 2020-10-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
| 3.8游客服务中心 | 3.8.1 咨询服务中心 | 在火车站、客运站、交通集散点等位置显著处设置旅游咨询服务中心，发挥游客服务中心咨询、投诉功能，营造良好的服务环境。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 3.8.2 游客服务点 | 推动商业街区设置旅游咨询服务点，继续完善各景区咨询服务点。
| 3.9旅游厕所 | 3.9.1 分布合理 | 着力推进旅游厕所革命，2018—2020年，全市共新建、改扩建旅游厕所217座，其中新建旅游厕所151座，改造旅游厕所66座，在旅游集散中心、旅游景区、主要乡村旅游点、城市游憩街区、城市重点公共文化活动场所等完善设置旅游厕所。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局市农业农村局 市城管综合执法局 各县区政府（管委会）
|  | 3.9.2 管理规范 | 继续做好旅游厕所管理工作，主要旅游景区、旅游场所、公园、旅游线路和乡村旅游点的厕所全部达到A级以上标准。
|  | 3.9.3 比例适当 | 继续评定一批A级旅游厕所，主要游客集中场所已建的A级、AA级旅游厕所男女厕位至少有8个以上比例达到1∶2或2∶3。
|  | 3.9.4 文明宣传 | 继续完善旅游厕所服务功能，进一步加强文明如厕宣传。
|  | 3.9.5 免费开放 | 推进临街、临景的单位（超市、商场、酒店、加油站、餐厅、饭店等）厕所向游客开放或免费开放。
3. 公共服务 | 3.10智慧旅游 | 3.10.1 智慧设施 | 在游客集中场所实现免费Wi-Fi、通信信号、视频监控全覆盖。 | 2020-12-01 | 市工业和信息化局 市政务服务数据管理局 各县区政府（管委会）
|  | 3.10.2 智慧服务 | 导游、导览。完善国家4A级以上旅游景区智能导游、电子讲解、实时信息推送、在线预订、网上支付等服务。在主要乡村旅游点或民宿须提供在线预订、网上支付等服务。 | 2020-06-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  |  | 个性化服务。建立自助旅游者的咨询、导览、导游、导航、分享评价、实时信息推送等智能化旅游服务系统。 | 2019-12-01
|  | 3.10.3 运营监测中心 | 大数据中心。建立旅游大数据中心，具有交通、气象、治安、客流信息等全数据信息采集功能，有专人负责数据采集与运维工作。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市政务服务数据管理局 各县区政府（管委会）
展示平台。建立全域旅游监测指挥平台和专门展示中心。
| 3.10智慧旅游 | 3.10.3 运营监测中心 | 功能完善。具有行业监管、产业数据统计分析、应急指挥执法平台、舆情监测、视频监控、旅游项目管理和营销系统等功能。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市政务服务数据管理局 各县区政府（管委会）
上下联通。有与省、市连接的旅游服务线上“总入口”，并实现省、市、县互联互通。
数据应用。在景区集疏运监测预警或旅游交通精准信息服务等方面至少有2项突破。
4.供给体系 | 4.1旅游吸引物 | 4.1.1 景区和 度假区 | 品牌突出。积极推进万绿湖风景区创建国家级5A景区和国家生态旅游示范区，大力推进河源文博园（龟峰公园）和黄龙岩畲族风情旅游区创建国家4A级旅游景区，推动客天下水晶温泉国际度假区创省级旅游度假区。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
数量充足。积极推进巴伐利亚庄园、客天下水晶温泉国际度假区等7个国家级4A级景区和6个3A景区提效升级，推动旅游重点项目有序开发建设。积极争创国家级、省级旅游品牌，推动万绿湖风景区创建国家生态旅游示范区。积极争创全国重点文物保护单位、苏区创全国爱国主义教育基地等品牌，突出品牌效应。
|  | 4.1.2 城市与特色村镇 | 城市旅游功能区。完善城市旅游功能，推进太平古街、坚基商业中心、万隆城等休闲旅游功能的改造和完善。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市城管综合执法局 源城区政府
|  |  | 城市旅游业态。丰富城市旅游业态，对客家文化公园、博物馆、文化馆、科技馆等场所，配套主客共享的旅游设施。 | 2021-12-01 | 市林业局 市文化广电旅游体育局 市科技局
|  |  | 乡村旅游布局。完善乡村旅游布局，深挖历史文化名镇村，特色景观旅游名镇名村资源，打造一批特色明显、设施完善、环境优美的特色小镇或村落。 | 2021-12-01 | 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  |  | 乡村旅游业态。丰富乡村旅游业态，各县区打造1—2个不同类型和规模的田园综合体、观光农业、休闲农业、创意农业、现代农业庄园、家庭农场等业态。 | 2021-12-01 | 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  |  | 乡村旅游质量。提升乡村旅游质量，建立政府、企业、协会多元化推动机制。提升品牌，争创一批国家级、省级旅游称号。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  |  | 品牌突出。创建一批中国特色小镇、中国民间文化艺术之乡、美丽乡村、中国历史文化名村、中国传统村落、特色景观旅游名镇名村、国家公共文化服务体系示范项目等国家级品牌。 | 2021-12-01 | 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
4.供给体系 | 4.2旅游餐饮 | 4.2.1 特色餐饮街区 | 积极推动万绿湖大道、桂山大道两边餐饮店合法合规经营，完善大平新街、新丰江渔村、大同路等特色餐饮街区服务，合理规划建设一批以客家菜为特色的农家餐厅、渔村餐馆等旅游餐饮设施，打造河源特色餐饮美食街。 | 2020-12-01 | 市市场监管局 市文化广电旅游体育局 市城管综合执法局 东源县政府 源城区政府
|  | 4.2.2 地方餐饮（店）品牌 | 继续推进“客家菜师傅工程”，根据实际情况举办各类美食文化节庆活动，打造一批国家级特色餐饮（店）、省级特色餐饮（店）品牌，培育一批品牌效益好、竞争力强的餐饮品牌企业。 | 2019-12-01 | 市人力资源社会保障局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 4.2.3 快餐和特色小吃 | 完善各旅游景区餐饮店、小吃店，为游客提供便捷、丰富的快餐和小吃。 | 2020-03-01 | 市市场监管局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 4.2.4 餐饮管理 | 建立推广餐饮业标准体系，建立健全餐饮企业星级评定和信用体系，进一步提升餐饮业服务水平和服务质量。 | 2020-03-01
| 4.3旅游住宿 | 4.3.1 星级饭店 | 推动各县区创建1-2家四星级以上标准酒店，推进现有星级酒店和旅游接待酒店改造升级。提高服务质量，量化服务标准，推进特色化、个性化、人性化服务。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市公安局 市住房城乡建设局 市商务局 市市场监管局 市消防救援支队 各县区政府（管委会）
|  | 4.3.2 文化主题旅游饭店 | 积极推动打造一批具有河源特色的文化主题旅游饭店。
|  | 4.3.3 连锁酒店 | 丰富酒店体系，推进住宿业连锁化、网络化、集团化发展，做大做强一批有竞争力的住宿业品牌。
|  | 4.3.4 非标住宿 | 开发具有特色主题的特色民宿、自驾车营地、帐篷酒店、森林木屋等新兴住宿业态。
|  | 4.3.5 管理服务 | 提高旅游酒店服务质量，量化服务标准，推进特色化、个性化、人性化服务。
4.供给体系 | 4.4旅游娱乐 | 4.4.1 演艺活动 | 进一步提升巴伐利亚家源剧场、桃花水母剧场表演、镜花缘客家歌舞等景区的旅游演艺活动。 | 2019-10-01 | 市文化广电旅游体育局 市科技局 各县区政府（管委会）
|  | 4.4.2 休闲娱乐 | 完善城市公园、博物馆、图书馆等休闲娱乐资源配置，加强新型娱乐项目开发，重点推动表演型、参与型、康体型、科技型娱乐项目开发运营，构建主客共享的休闲娱乐业。 | 2021-05-01
|  | 4.4.3 品牌节事 | 打造节事品牌，鼓励持续举办连平上坪桃花节、鹰嘴桃节、忠信花灯节、船塘追龙节、漳溪捕鱼节、和平猕猴桃节、东源板粟节、双江西瓜节等节庆活动，具有一定的市场知名度和社会影响力。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
| 4.5旅游购物 | 4.5.1 品牌影响 | 加快构建河源特色旅游商品体系，开展旅游商品创意包装设计活动，积极参加国家级旅游商品大赛、省级旅游商品大赛，引导旅游商品生产规模化、品牌化发展，打造一批地方特色旅游商品品牌。 | 2020-03-01 | 市商务局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 4.5.2 特色与质量 | 形成系列以农副土特产品、文创产品、实用产品等为主的旅游商品，引导旅游商品注重创意设计和宣传推广，并提升文化内涵。 | 2019-12-01 | 市商务局 市文化广电旅游体育局 市市场监管局 各县区政府（管委会）
|  | 4.5.3 购物场所 | 规范管理游客服务中心、车站、景区及旅游街区旅游商品精品店、特色店；加强旅游商品销售网点建设，大力发展旅游商品电子商务，加强线上线下旅游商品销售。 | 2019-12-01 | 市商务局 市文化广电旅游体育局 市工业和信息化局 市市场监管局 各县区政府（管委会）
4.供给体系 | 4.6融合产业 | 4.6.1 融合面广 | 加强旅游与文化、工业、交通、环保、国土、气象、科技、教育、卫生、体育等产业的融合发展。 | 2020-05-01 | 市文化广电旅游体育局 市发展改革局 市工业和信息化局 市教育局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水务局 市农业农村局 市林业局 市扶贫局 各县区政府(管委会）
|  | 4.6.2 成长性好 | 培育一批成长性好、示范性强和可持续性“旅游+”融合新业态、新产品，使近三年年均接待游客增速达20%以上。
|  | 4.6.3 示范性强 | 培育一批国家级、省级体育旅游示范基地、中医药旅游示范区(基地)、公共文化服务体系示范区。
5.秩序与安全 | 5.1服务质量 | 5.1.1 标准完善 | 制订旅游业地方标准、规范或旅游服务质量提升计划，并给予宣传、贯彻和实施。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市市场监管局 各县区政府(管委会）
|  | 5.1.2 标准执行 | 依据国家旅游区质量评定标准以及乡村旅游示范点管理服务标准，督导各景区完善标准化服务。
|  | 5.1.3 标准示范 | 引领标准示范，争创全国旅游标准化示范城市（区、县）、全国旅游标准化示范单位等各类荣誉称号。
|  | 5.1.4 服务引领 | 争创国家级、省级旅游服务质量荣誉称号、“全国优秀导游员”“全国旅游志愿服务先锋榜单”以及“5A级旅行社”等。
|  | 5.1.5 优质服务商目录 | 制订优质服务商目录。
5.秩序与安全 | 5.2市场管理 | 5.2.1 执法队伍 | 整合组建承担旅游行政执法职责的文化市场综合执法队伍。 | 2019-10-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府(管委会）
|  | 5.2.2 市场秩序 | 坚决打击“黑导”“黑社”“黑店”“黑车”等，施规范旅游市场秩序。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市公安局 市交通运输局 市市场监管局 各县区政府(管委会）
|  | 5.2.3 信用管理 | 建立旅游领域社会信用体系，制定信用惩戒机制。 | 2020-05-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府(管委会）
| 5.3投诉处理 | 5.3.1 线上投诉 | 完善12301智慧旅游服务平台、12345政府服务热线、手机APP、微信公众号、热线电话等线上投诉举报平台。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市政务服务数据管理局 各县区政府(管委会）
|  | 5.3.2 线下投诉 | 在游客集中区设立旅游投诉点，继续完善旅游投诉电话等投诉渠道。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局
|  | 5.3.3 处理规范 公正 | 健全旅游投诉处理制度，建立高效的投诉反馈机制，规范处理旅游投诉。
|  | 5.3.4 反馈及时 有效 | 加强旅游投诉管理，及时有效解决旅游旅游投诉。
| 5.4文明旅游 | 5.4.1 文明公约和指南 | 定期开展旅游文明公约和出境旅游文明指南宣传教育活动，推行旅游文明公约。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 各县区政府（管委会）
|  | 5.4.2 文明典型 | 树立文明旅游典型，加强宣传报道。 | 2021-12-01 | 市委宣传部 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
5.秩序与安全 | 5.5旅游志愿者服务 | 5.5.1 服务工作 站点 | 继续完善客家文化公园志愿者服务站等点旅游服务功能，并在万绿湖、客天下、巴伐利亚等游客集中场所设立志愿服务工作站点。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 团市委 各县区政府（管委会）
|  | 5.5.2 志愿公益 行动 | 定期开展旅游志愿者公益行动，成立旅游文明引导、游览讲解、质量监督、旅游咨询、应急救援等志愿者体系，引导游客文明旅游。
| 5.6安全制度 | 5.6.1 应急预案 | 出台旅游安全风险提示制度，继续完善针对各种旅游突发公共事件应急预案。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局
|  | 5.6.2 定期演练 | 在创建期内，每年至少进行过1次旅游安全演练。 | 2021-12-01 | 市应急管理局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 5.6.3 监管机制 | 建立旅游安全联合监管机制，强化部门安全监管责任。 | 2020-05-01 | 市文化广电旅游体育局 市应急管理局 市公安局 市交通运输局 市市场监管局 河源海事局 各县区政府（管委会）
| 5.7风险管控 | 5.7.1 安全风险 提示 | 完善集广播、新媒体、手机短信等多种类型于一体的安全风险预警发布渠道。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市应急管理局
|  | 5.7.2 企业安全 规范 | 完善制定旅行社、酒店、景区等旅游企业安全管理制度并执行有效。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局
|  | 5.7.3 重点领域行业监管 | 制定特种旅游设施设备、高风险旅游项目、旅游节庆活动等重点领域行业的安全生产监督管控措施，并定期开展检测。各县区要在旅游意识形态管理方面出台具体举措。 | 2020-12-01 | 市应急管理局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
5.秩序与安全 | 5.8旅游救援 | 5.8.1 救援体系 | 建立与本地110、120、119等的合作救援机制，推动旅游企业成立专门救援队伍或与其他专业救援队伍合作。 | 2020-12-01 | 市应急管理局 市文化广电旅游体育局 市公安局 市交通运输局 市市场监管局 市消防救援支队 河源海事局 各县区政府（管委会）
|  | 5.8.2 旅游保险 | 健全旅游景区以及高风险旅游项目旅游保险体系且有效理赔。 | 2019-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市市场监管局 各县区政府（管委会）
6.资源与环境 | 6.1资源环境质量 | 6.1.1 自然生态 保护 | 制定山水林田湖草生态保护、生态修复等措施和方案，且全域环境质量达优良级。 | 2020-12-01 | 市自然资源局
|  | 6.1.2 文化资源 保护 | 制定历史文化保护、民族文化保护等措施和方案，且保护效果好。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局
|  | 6.1.3 全域环境 质量 | 加强空气质量、地表水水域环境质量整治及监测，使环境空气质质量达到GB3095-2012二级标准，主要旅游区地表水水域环境质量符合GB3838Ⅱ类标准。 | 2020-12-01 | 市生态环境局 市自然资源局 各县区政府（管委会）
| 6.2城乡建设水平 | 6.2.1 城市建设 | 市区和县城的城市建设景观风貌要进一步优化，具有地方文化特色，并通过亮化，打造美丽城市风光。 | 2020-12-01 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 市城管综合执法局
|  | 6.2.2 村镇建设 | 加强旅游村镇指导建设，优化村镇建筑风貌，保持客家地方特色和乡土特色。 | 2020-12-01 | 市住房城乡建设局 市农业农村局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 6.2.3 村镇保护 | 制定历史文化名镇名村、中国传统村落等传统村镇的保护措施和方案，且保护效果良好。
6.资源与环境 | 6.3全域环境整治 | 6.3.1 环境美化 | 加强旅游全域环境整治，主要在旅游区、旅游廊道、旅游村镇周边实施洁化绿化美化等工程。 | 2020-12-01 | 市林业局 各县区政府（管委会）
|  | 6.3.2 “三改一 整” | 积极推进旅游接待户“三改一整”（改厨、改厕、改客房和整理院落）等工程。 | 2020-12-01 | 市农业农村局 各县区政府（管委会）
|  | 6.3.3 污水处理 | 大力推动旅游景区、旅游村镇污水处理及垃圾分类回收、转运、无害化处理全覆盖等工程。 | 2020-12-01 | 市住房城乡建设局 各县区政府（管委会）
|  | 6.3.4 垃圾处理 |  | 2020-12-01
| 6.4垃圾处理 | 6.4.1 居民宣传 教育 | 定期向居民开展形式多样的全域旅游宣传教育及活动，强化居民的旅游参与意识、旅游形象意识、旅游责任意识、旅游安全意识，树立“处处都是旅游环境，人民都是旅游形象”理念。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 6.4.2 公益场所 开放 | 实施旅游惠民政策，推动文博场馆、科技馆、休闲公园、爱国主义教育基地等公益性场所免费开放，鼓励旅游场所对特定人群实施价格优惠。 | 2019-12-01 | 市发展改革局 市民政局 市住房城乡建设局 市文化广电旅游体育局 市城管综合执法局 市科技局 各县区政府（管委会）
|  | 6.4.3 对特定人群价格优惠 | 进一步完善旅游接待场所对老人、军人、学生、残疾人等特定人群实施价格优惠。
|  | 6.4.4 旅游扶贫富民成效 | 大力推进实施旅游扶贫富民工程，探索推进以景区带村、能人带户、“企业＋农户”“合作社＋农户”、直接就业等旅游扶贫方式，助力脱贫致富（贫困地区近2年建档立卡贫困人口通过旅游就业等形式脱贫占地方脱贫人口总数的比例不低于15%；非贫困地区旅游富民成效显著，近2年主要旅游乡镇（街道）农民年人均可支配收入超过3万元或年增幅不低于15%）。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市农业农村局 市扶贫局 各县区政府（管委会）
6.4.5 旅游扶贫富民方式多样
7.品牌影响 | 7.1营销保障 | 7.1.1 资金保障 | 市和县区设立不少于800万元旅游营销专项资金，用于旅游形象宣传。 | 2020-12-01 | 市财政局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 7.1.2 奖励制度 | 制定旅游市场开发奖励办法，并予以实施。 | 2020-12-01 | 市财政局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
| 7.2品牌战略 | 7.2.1 品牌形象 | 实施品牌营销战略，确定全市的整体宣传口号、形象标识，提高知名度和美誉度。 | 2019-12-01 | 市财政局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 7.2.2 品牌推广 | 制定每年品牌推广计划，加强在国家级、省级媒体平台开展品牌推广。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
| 7.3营销机制 | 7.3.1 主体联动 机制 | 建立文化、旅游、体育、宣传、商务等部门与媒体、公众多主体、多部门参与的宣传营销联动机制，形成全域旅游营销格局。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市委宣传部 市商务局 各县区政府（管委会）
7.3.2 部门联动 机制
| 7.4营销方式 | 7.4.1 多渠道营销 | 加强运用网络营销、公众营销、节庆营销等多种方式开展品牌营销，采用微博、微信等多种新媒体进行宣传，推出特色旅游产品及线路，开发深度旅游市场。近三年旅游市场增长率持续增长，游客数量稳定增长。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
7.4.2 创新营销
8.创新示范 | 8.1体制机制创新 | 8.1.1 领导机制 创新 | 探索出台适应全域旅游发展的新机制，在领导机制、协调机制、市场机制、旅游配套机制、旅游综合管理体制改革、旅游治理能力机制、旅游引领多规融合、规划实施管理等方面创新机制，达到示范引领效果。 | 2021-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
8.1.2 协调机制创新
8.1.3 市场机制 创新
8.1.4 旅游配套机制创新
8.1.5 旅游综合管理体制改革创新
8.1.6 旅游治理能力机制创新
8.1.7 旅游引领多规融合创新
8.1.8 规划实施管理创新
8.创新示范 | 8.2政策措施创新 | 8.2.1 全域旅游政策举措创新 | 探索出台适应全域旅游发展的新举措，在全域旅游政策、财政金融支持政策、旅游投融资、旅游土地供给、人才政策等方面创新举措，支持全域旅游发展。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市财政局 市商务局 市自然资源局 市人力资源社会保障局 各县区政府（管委会）
8.2.2 财政金融支持政策创新
8.2.3 旅游投融资举措创新
8.2.4 旅游土地供给举措创新
8.2.5 人才政策 举措
| 8.3业态融合创新 | 8.3.1 旅游发展模式创新 | 创新旅游发展模式，探索“旅游+”城镇化的示范发展模式和路径，发展特色鲜明、科技感强、生态性好的融合业态，创新旅游经营模式。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市住房城乡建设局 市科技局 市农业农村局 各县区政府（管委会）
8.3.2 融合业态 创新
8.3.3 旅游经营模式创新
8.创新示范 | 8.4公共服务创新 | 8.4.1 旅游交通建设创新 | 推动粤赣高速埔前至热水段拓宽建设，推进赣深高铁建设，加快桂山旅游大道提升和东江百里长廊建设。 | 2020-12-01 | 市交通运输局 市文化广电旅游体育局
|  | 8.4.2 旅游交通服务方式创新 | 完善自行车、汽车及其他专项交通租赁服务，为市民提供便利出行交通方式。 | 2020-12-01 | 市交通运输局 市自然资源局 市公安局 市城管综合执法局
|  | 8.4.3 旅游咨询服务创新 | 创新旅游咨询服务，提供网上旅游攻略服务。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局
|  | 8.4.4 “厕所革命”创新 | 大力推进“厕所革命”，创新厕所管理、服务工作。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市城管综合执法局 各县区政府（管委会）
|  | 8.4.5 环境卫生整治创新 | 创新环境卫生整治措施，解决长期制约当地旅游环境问题，如搬迁垃圾场、清理污水池塘、河流彻底整治、节能减排技术广泛应用等。 | 2020-12-01 | 市城管综合执法局 市发展改革局 市生态环境局 市住房城乡建设局 市水务局 各县区政府（管委会）
| 8.5科技与服务创新 | 8.5.1 智慧服务 创新 | 创新智慧服务，采用智慧化措施为游客和旅游企业提供个性化服务。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
|  | 8.5.2 非标准化旅游服务创新 | 创新非标准化旅游服务，探索社区主导的旅游经营模式。
| 8.6旅游环境保护创新 |  | 创新旅游环境保护举措，加强旅游环境保护。 | 2020-12-01 | 市生态环境局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
8.创新示范 | 8.7扶贫富民创新 | 8.7.1 旅游扶贫富民方式创新 | 鼓励旅游景区创新旅游扶贫富民举措，带动景区周边贫困村、贫困户脱贫致富。 | 2020-12-01 | 市文化广电旅游体育局 市扶贫局 各县区政府（管委会）
|  | 8.7.2 旅游创业就业方式创新 | 出台引进旅游人才措施，引进旅游人才大胆开展旅游创业，鼓励更多人才到旅游企业就业。 | 2020-12-01 | 市人力资源社会保障局 市文化广电旅游体育局 各县区政府（管委会）
Note on B29: Administrator: