广东省河源市中央财政油茶产业发展示范奖补项目实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实国家粮油安全战略，加快推进我市油茶产业高质量发展，全力实施中央财政油茶产业发展示范奖补项目（以下简称“奖补项目”），围绕“扩面”“提产”，推动强链延链补链，合力提升河源市油茶全产业链发展水平，加快实现绿色崛起，打造全国油茶产业发展的示范样板和新高地，特制定本实施方案。

# 一、总体要求

以习近平总书记关于保障粮油安全的重要指示精神为指导，积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，贯彻落实党中央、国务院关于油茶发展的重大决策部署，落实《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出支持木本油料发展，实施加快油茶产业发展行动计划。落实《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》中提出发挥绿美广东生态建设综合效益，促进林业一二三产业融合发展，重点推动油茶优势特色产业发展。充分发挥河源市林地资源和特色产业优势，加快推进河源油茶产业高质量发展，将油茶产业打造成河源市绿水青山向金山银山转换的示范产业。

# 二、基本原则

（一）坚持市场主导、政府扶持。充分发挥政府扶持作用，搭建对接平台，建立健全信息共享机制。完善政府扶持政策措施，形成多层次、多形式、全方位推动油茶产业发展的强大合力。

（二）坚持高标准种植，全产业链发展。推广良种良法，因地制宜、适地适种，建设一批油茶高产、高效示范种植基地（园）。扶持一批有规模油茶企业（合作社）。构建产业利益联结机制，延伸加工产业链，提升茶油产品附加值，推动油茶全产业链发展。

（三）坚持标准化管理、高质量发展。建立油茶全产业标准化体系，强化检测检验技术支撑和市场监管，建立健全油茶产品质量认证制度体系，引导油茶产业标准化生产。鼓励品牌整合，设立品牌认证，打造“河源山茶油”名片，全面提升河源茶油质量和品牌效应，坚持以销促产、以产带种的良性发展模式。

（四）坚持绩效管理、注重实效。推进项目预算编制和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入项目实施全过程。林业主管部门要加强项目实施全过程的技术指导和监督考核。按照问题与目标导向，加强过程管理，确保质量目标、产出目标和效益目标。

# 三、工作任务

严格落实《财政部办公厅 国家林草局办公室关于实施中央财政油茶产业发展奖补政策的通知》（财办资环〔2023〕22号）文件要求，按照“做实做稳一产、做大做强二产、做精做旺三产”的发展思路，实现项目新造油茶林盛产期亩产茶油40公斤以上，低产林改造盛产期亩均茶油产量达到30公斤以上，管护抚育盛产期亩均茶油产量达到25公斤以上，平均亩产茶油高于全国平均水平30%以上，全方位布局油茶育种、种植、栽培、加工、收储、综合利用、科技创新、技术服务、品牌建设、市场营销等各个环节，合力提升项目区域全产业链发展水平，构建“3+3”的全域油茶发展新格局。重点实施六大工程：

（一）良种壮苗培育基地工程：加快油茶良种选育成果转化速度，提高优质种苗生产供给能力和良种推广水平，建设良种壮苗培育基地2个（共0.10万亩）。

（二）油茶营造工程：完成新造高标准油茶林8万亩、低产林改造4万亩、现有油茶林管护抚育12万亩。对新造油茶林、低产林改造全部配备水肥一体化设施（共12万亩）。

（三）生产加工水平提升工程：实施生产加工能力提升项目3个，油茶加工链条延伸项目3个，油茶加工配套项目3个，精深加工产品更加丰富。

（四）科技创新驱动工程：实施产学研技术创新体系项目3个；实施智慧油茶产业平台建设项目1个。促进林业科技集成创新，提高产业的科技创新水平，打造高品质河源油茶绿色产业发展高地。

（五）油茶品牌建设工程：实施培育区域公用品牌项目2个，培育茶油国内、省内知名品牌项目5个。以打造“河源山茶油”公用品牌为着力点，建立“河源山茶油”油茶品牌打包推介机制。

（六）一二三产融合发展工程：实施区域文旅产业发展项目3个。充分利用河源油茶资源和民俗文化，依托油茶种植产业及油茶产业衍生产品，积极发展油茶综合种养、生态休闲、自然教育、旅游度假和健康养生产业链。

其中，生产加工水平提升工程、科技创新驱动工程、油茶品牌建设工程、一二三产融合发展工程按照广东油茶跨县集群产业园（河源市）资金使用方案实施。

# 四、保障措施

（一）组织保障。市委市政府成立奖补项目市级领导小组，领导小组在市林业局设立办公室，将奖补项目作为未来5年全市油茶产业高质量发展的重要内容和有效抓手。各相关县（区）作为项目建设主体，成立县级领导小组，负责统筹领导和推进本地区油茶产业发展示范奖补工作。市级领导小组加强组织领导，明确职责分工，强化监督考核，将项目完成情况纳入“林长制”考核管理，建立切实可行的推进落实机制。

（二）资金保障。坚持“资金跟着项目走”的原则，以中央财政补助资金为基础，统筹涉农资金向奖补项目予以倾斜支持。将奖补项目建设配套资金足额纳入政府财政预算，项目资金要突出重点，注重效益。制定《河源市中央财政油茶产业发展示范奖补项目资金管理办法》，加强对资金使用过程中各环节的监控，严禁截留、挪用，强化财务审计和监督制度，强化绩效评估，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性。

（三）用地保障。项目用地经过与国土“三调”数据进行认真比对、分析研判，项目地块符合国土空间规划布局、自然保护地、生态保护红线、永久基本农田保护红线等管控要求。同时，坚持深化油茶产业发展土地保障，参考“村级经济集体统一收储、国有企业集中流转、油茶企业承包经营”的林地流转模式。通过完善“工作指导+配套设施”保障、创新“土地入股+保底分红”模式、搭建“国企+私企+农户”平台，提升林地流转速度。

（四）技术保障。坚持科技创新，推进科技兴油，发挥油茶品种优化、油茶种植抚育、油茶精深加工等方面专家的引领作用。成立项目专家顾问团队，在项目的油茶良种选择、油茶种植和抚育模式优化、茶油萃取质量提升等方面提供技术支撑和指导。主推国家或省级审（认）定的稳产高产油茶良种，大力推广水肥一体化技术，采用良种良法良艺，着力提升亩均茶油产量，促进林业一二三产业融合发展。在施工过程中，采取合理的开发模式和施工方法，减少地表扰动和植被损坏，及时采取水土保持措施，对造成的水土流失及时进行治理。

（五）管理保障。按照奖补项目建设要求，认真落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制；建立财政、林业、审计等联合监管机制，确保财政资金专款专用；开展建设成效监测，每年组织项目核查，落实绩效评价，对偏离绩效目标的，采取措施，及时纠正，对随意改变资金使用用途的，收回资金，并追究有关单位、人员责任。将项目实施情况纳入林长制考核、综合考核，对在项目中作出突出贡献的单位和个人，给予表彰奖励，对责任不落实、工作推进不力的进行问责。

（六）监督保障。项目建立市、县联动监督机制和第三方监理，建立健全项目考核评估指标体系，每年底组织一次考核评估，跟踪分析项目实施情况。将项目筹备、施工建设、水土保持、验收评估、后续管护、资金使用等各项工作全部纳入项目监督范畴，建立健全通报、检查、监督、评价等有效机制，加强全过程监控和项目验收管理。

附件：1.河源市中央财政油茶产业发展示范奖补项目任务表

2.河源市中央财政油茶产业发展示范奖补项目建设标准

附件1

河源市中央财政油茶产业发展示范奖补项目任务表

| 序号 | 实施主体 | 建设内容 | 面积（亩） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 合计 |
| 1 | 源城区 | 油茶新造林 | 1500 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 5000 |
|  |  | 低产林改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管护抚育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 水肥一体化 | 1500 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 5000 |
|  |  | 良种苗圃基地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 小计 | 1500 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 5000 |
| 2 | 新丰江 | 油茶新造林 | 1500 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 5000 |
|  |  | 低产林改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管护抚育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 水肥一体化 | 1500 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 5000 |
|  |  | 良种苗圃基地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 小计 | 1500 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 5000 |
| 3 | 紫金县 | 油茶新造林 | 10500 | 12250 | 12250 | 0 | 0 | 35000 |
|  |  | 低产林改造 | 900 | 900 | 600 | 300 | 300 | 3000 |
|  |  | 管护抚育 | 900 | 900 | 600 | 300 | 300 | 3000 |
|  |  | 水肥一体化 | 11400 | 13150 | 12850 | 300 | 300 | 38000 |
|  |  | 良种苗圃基地 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | 小计 | 12300 | 14050 | 13450 | 600 | 600 | 41000 |
| 4 | 龙川县 | 油茶新造林 | 600 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2000 |
|  |  | 低产林改造 | 4500 | 4500 | 3000 | 1500 | 1500 | 15000 |
|  |  | 管护抚育 | 12000 | 12000 | 8000 | 4000 | 4000 | 40000 |
|  |  | 水肥一体化 | 5100 | 5200 | 3700 | 1500 | 1500 | 17000 |
|  |  | 良种苗圃基地 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | 小计 | 17100 | 17200 | 11700 | 5500 | 5500 | 57000 |
| 5 | 连平县 | 油茶新造林 | 9000 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 30000 |
|  |  | 低产林改造 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 10000 |
|  |  | 管护抚育 | 3600 | 3600 | 2400 | 1200 | 1200 | 12000 |
|  |  | 水肥一体化 | 12000 | 13500 | 12500 | 1000 | 1000 | 40000 |
|  |  | 良种苗圃基地 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | 小计 | 15600 | 17100 | 14900 | 2200 | 2200 | 52000 |
| 6 | 和平县 | 油茶新造林 | 300 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1000 |
|  |  | 低产林改造 | 3600 | 3600 | 2400 | 1200 | 1200 | 12000 |
|  |  | 管护抚育 | 12000 | 12000 | 8000 | 4000 | 4000 | 40000 |
|  |  | 水肥一体化 | 3900 | 3950 | 2750 | 1200 | 1200 | 13000 |
|  |  | 良种苗圃基地 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | 小计 | 15900 | 15950 | 10750 | 5200 | 5200 | 53000 |
| 7 | 东源县 | 油茶新造林 | 600 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2000 |
|  |  | 低产林改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管护抚育 | 7500 | 7500 | 5000 | 2500 | 2500 | 25000 |
|  |  | 水肥一体化 | 600 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2000 |
|  |  | 良种苗圃基地 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | 小计 | 8100 | 8200 | 5700 | 2500 | 2500 | 27000 |
| 合计 |  |  | 72000 | 76000 | 60000 | 16000 | 16000 | 240000 |

附件2

河源市中央财政油茶产业发展示范奖补项目

建设标准

# 一、油茶良种壮苗培育基地建设

1.油茶良种采穗圃建设

新建采穗圃建设需符合《油茶》（LY/T 3355-2023）相关要求；新建采穗圃全面配备喷灌式水肥一体化；设计采穗圃年亩产穗条1.5万支以上；圃地内主干道密度达3米/亩以上，作业便道6米/亩以上，其中主干道需硬化。

2.油茶良种育苗基地建设

建设育苗大棚3亩以上，圃地水肥一体化喷灌设施全覆盖；圃地每亩出苗4万株以上，其中一级苗3万株以上；苗圃基地建设亩均投资不低于15000元（含间接费用和基本预备费）。

3.技术保障要求

需具有市级以上技术支撑单位，2个以上高级职称支撑专家。

# 二、新造油茶林

1.选用2年生以上国家或省级审（认）定的稳产高产油茶良种优质容器壮苗，苗高≥50厘米，地径≥0.5厘米，生长健壮，苗木必须具有“两证一签”。

2.栽植密度74株/亩。有条件地块应尽量采用宽窄行设计。

3.坡度小于10°的缓坡地采用全垦整地；10°～25°斜坡地采用环山水平带状整地；在坡度较陡、土壤结构松散的造林地宜采用穴垦整地，建设高标准油茶林；整地时应采取必要的生物或工程水土保持技术措施。

4.造林当年抚育1次，其后4年内每年抚育1次以上（其中锄草、扩穴培蔸、追肥、覆土）。

5.配备水肥一体设施，实现水肥灌溉全覆盖。

6.油茶林生产道路宽2.5米，作业便道宽1.5米。

7.造林成活率达90%以上，死株或缺株应补株，5年保存率达到90%以上。

8.林木良种使用率100%。（林木良种为国家或省级审（认）定的稳产高产油茶良种）

9.新造油茶林亩均投资不低于5000元（含间接费用和基本预备费）。

# 三、低产林改造

1.在低产油茶林内，按照一定的宽度交替设置清除带和保留带，清除带清山整地后以良种壮苗进行第一次更新造林，待更新株进入初产期后，再将保留带以同样方法进行第二次更新造林，从而达到分期分批轮替更新改造的目的。

2.更新带指清除带（一次更新带）和保留带（二次更新带），是带状更新的最小作业单元。单次更新面积不超过更新带总面积的2/3。

3.更新行数：清除带和保留带内计划栽植的行数，以双行更新为宜，一般不采用单行或多行。

4.作业模式选用宽行式：清除带宽6米，种植2行；保留带宽6米，保留老油茶树2行，改造完成后每亩最终保留油茶株数74株。有条件地块应尽量采用宽窄行设计。

5.提前3个月以上带状深翻整地，深度30厘米以上，就地收集枯枝落叶、改造剩余物、腐殖土等填埋。

提前2个月以上定点挖穴，穴规格60厘米×60厘米×60厘米，3年生以上壮苗应相应加大。

提前1—2个月定植穴内施足基肥（有机肥、腐熟土杂肥及磷肥）。

12月至翌年的2月选用2年生以上良种壮苗定植。连片改造规模较大的，可提前1年以上就近营建临时苗圃。

定植后1—3年内要加强抚育管理，清除遮蔽幼树光照的保留带树枝，促进快速形成树冠。

- 配备水肥一体设施，实现水肥灌溉全覆盖。

- 更新部分成活率达90%以上，死株或缺株应补株，5年保存率达到95%。

- 良种苗木使用率100%。（林木良种为国家或省级审（认）定的稳产高产油茶良种）

- 油茶低产林改造亩均投资不低于3000元（含间接费用和基本预备费）。

# 四、现有油茶林管护抚育

1.全面刈除油茶林内灌草，伐蔸不高于10厘米。

2.每年至少带状垦复1次，垦复深度10～20厘米。

3.施肥应油茶专用有机肥为主，适当补充复合肥。冬季采果后，应施油茶专用有机肥为主，每株施有机肥3公斤以上；春季抽梢发叶前施速效复合肥，每株施0.25公斤以上。

4.基地内整形修剪株数占油茶林保留株数80%以上，修剪后植株间枝叶不重叠。

5.现有油茶林管护抚育亩均投资不低于1500元（含间接费用和基本预备费）。

# 五、示范样板基地建设

（一）示范样板类型

新造油茶林示范样板、低产林改造示范样板和现有油茶林管护抚育三种示范样板类型。

（二）示范内容

重点示范内容：油茶+水肥药一体化示范、油茶+林下种养示范、油茶+生态化改造示范、油茶+花果管理示范、油茶+机械化生产示范五种。示范样板基地应选择至少一种以上内容进行示范。

（三）建设要求

1.选择交通便捷、集中连片、栽植条件好的地块，建设面积1000亩以上。

2.示范样板内生产道路不少于2千米，作业便道不少于4千米，其中生产道路路面采用砂石铺设，路面排水通畅。

3.造林成活率达95%，死株或缺株应补株，保存率达到95%。

4.林木良种使用率100%。（林木良种为国家或省级审（认）定的稳产高产油茶良种）

5.各类型示范样板按不低于相应新造油茶林、低产林改造和现有油茶林管护抚育投资标准要求建设。

（四）示范效果

1.新造油茶林示范样板。产量目标为稳产后亩产油50公斤以上。

2.低产林改造示范样板。产量目标为稳产后亩产油40公斤以上。

3.现有油茶林管护抚育示范样板。产量目标为稳产后亩产油30公斤以上。

# 六、水肥一体化设施建设

具备水源和供水动力保障，配备首部系统、灌水系统、施肥系统、管网系统、控制阀门系统，水肥管道采用全国十大品牌的PE管材，管网分布合理到位，确保为每一棵油茶树提供水分和营养；项目建设期内水肥管网设施能保证正常使用。水肥一体化设施建设亩均投资标准不低于2000元（含间接费用和基本预备费）。