关于公开征求《2025年“深圳农场”发展项目

申报指南（征求意见稿）》意见的公告

根据深河现代农业产业协作示范升级项目实施要求，支持“深圳农场”提档升级，实现适度规模经营和可持续发展，我局起草了《2025年“深圳农场”发展项目申报指南（征求意见稿）》。现向社会公开征求意见，公示期7个工作日（2025年8月12日至8月20日），公示期间如有异议，请实名向河源市农业农村局乡村产业发展科反映，联系电话：0762-3262295，邮箱：hyxccyfzk@163.com。

河源市农业农村局

2025年8月12日

2025年“深圳农场”发展项目申报指南

（征求意见稿）

为贯彻落实市委“138”具体安排和市政府工作部署，支持“深圳农场”提档升级，实现适度规模经营和可持续发展，现结合实际，制定本申报指南。

- 一、支持方向

- 聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”，围绕发展优势特色产业，重点支持扩大规模种养，发展设施大棚、提升连片种养能力；支持提升初加工能力，建设清洗、分级、预冷、包装等农产品初加工设施；支持建设特色农产品品牌，开展“两品一标”“湾区认证”等产品认证，增强市场竞争力。

- 二、绩效目标

- “深圳农场”初加工能力进一步提升，农产品品牌得到提升，产业链条进一步延长。

- 三、支持对象

- 在河源市行政区域内依法设立、具有独立法人资格并取得有效“深圳农场”认证的持续经营主体。该主体近三年内未发生农产品质量安全问题、重大安全生产事故，无严重失信行为，且所涉项目符合上述支持方向，申报主体经营状况良好，具备项目实施能力和配套资金

- 四、支持资金

- 采取“先建后补、以奖代补”方式，按经核定项目实际总投资额的30%给予补助，单个经营主体获得的补助资金最高不超过10万元。同一项目已获得中央、省、市、县（区）其他财政资金支持的，不得重复申请本项补助，申报主体需出具未重复申报承诺书。补助资金由深圳对口帮扶协作河源2024年度对口帮扶协作资金安排。

- 五、申报评审

- （一）自愿申报。符合支持条件对象向项目所在地的县区农业农村部门申报，并提供以下资料：

- 1.2025年“深圳农场”发展项目建设申报表（详见附件1）；

- 2.在河源市辖区内工商登记的营业执照复印件、法人代表有效身份证明；

- 3.“深圳农场”认证证明；

- 4.项目实施方案（详见附件2）；

- 5.信用广东报告；

- 6.申报主体认为其他需提供的资料。

- （二）县级审核。项目所在地的县区农业农村部门对申报材料进行审核，评估项目可行性、规范性和经济性，在《2025年“深圳农场”发展项目奖补申请表》上提出审核意见，将申报材料统一报送市农业农村局。

- （三）市级审定。收到县区申报材料后，市农业农村局组织审核或委托第三方机构开展项目评审，提出奖补意见名单及金额，并征求深圳对口帮扶协作河源指挥部及社会公众意见，无异议后，由市农业农村局会同深圳对口帮扶协作河源指挥部正式联合发文批复，明确项目实施主体、建设内容、补助金额、建设期限及验收要求。

六、项目实施与资金拨付

（一）项目实施。项目批复后，申报主体即成为项目实施主体，须严格按照批复的《项目实施方案》组织建设，自主实施、自担风险。严禁擅自变更建设内容、地点、规模及投资额。确需调整的，须提前书面报县（区）农业农村局初审，并经市农业农村局批准后方可实施。

（二）验收申请。项目应在批复文件规定的期限内完成建设。实施主体在项目完工后15个工作日内，向市农业农村局提交书面验收申请，并附项目竣工报告（含实际完成情况、投资决算、效益分析等）、相关票据凭证复印件等材料。

（三）市级验收。市农业农村局在收到验收申请后，组织专家或委托第三方机构进行验收。验收采取实地核查、查阅资料、质询等方式，重点依据批复的实施方案和验收标准进行。对验收合格的项目，由市农业农村局按程序向深圳对口帮扶协作河源指挥部申请拨付奖补资金。资金直接拨付至项目实施主体账户。对验收不合格的项目，书面通知实施主体限期整改，整改完成后重新申请验收。整改后仍不合格或逾期未完成整改的，取消奖补资格。

七、工作要求

（一）强化组织领导，压实工作责任。各县（区）农业农村部门要切实提高认识，明确分管领导和具体责任人，精心组织实施。主动担当作为，做好政策宣传解读、申报指导服务和精准动员发动工作，确保符合条件的“深圳农场”主体应知尽知、应报尽报。深圳对口帮扶协作河源指挥部加强统筹协调与指导支持。

（二）严格规范操作，强化全程监管。坚持“公开、公平、公正”原则，严格执行申报、审核、评审、验收各环节规定和时限要求。严把材料审核关、项目准入关、资金使用关和验收质量关，确保程序规范、过程透明、结果公正。完善信息公开机制，及时公开指南、评审结果、验收结果及资金安排，自觉接受社会监督。建立失信惩戒机制，对虚报冒领、挤占挪用、重大变更未报批等违规行为“零容忍”，一经查实立即取消资格、追回资金并依法追责。

（三）聚焦政策实效，确保绩效目标。项目实施主体须严格按照批复方案推进建设，保障项目质量、进度和投资真实性，切实发挥财政资金撬动作用，提升农场可持续发展能力。市、县农业农村部门要加强项目全过程档案管理，确保资料齐全、规范可查，切实保障财政资金使用效益和政策目标实现。

附件：1.2025年“深圳农场”发展项目奖补申报表

2.2025年“深圳农场”发展项目实施方案（模板）

3.项目真实性及未重复申报补助承诺书（模板）

附件1

2025年“深圳农场”发展项目奖补申报表

| 申报主体名称 |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 经营详细地址 |  |  |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |
| 项目建设内容 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 （不少于3项） |  |  |  |  |  |
| 计划总投资额/万元 |  | 对应奖补标准拟申报奖补资金/万元 |  |  |  |
| 申报企业意见 | 承诺本次提交的申报材料真实有效，愿意承担因此产生的一切责任。 法定负责人或代表人签字 ： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目所在地县区农业农村部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 市农业农村部门意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

2025年“深圳农场”发展项目实施方案

（模板）

建设主体：

时    间：

一、建设思路目标

深圳农场建设的思路原则、任务目标（包括但不限于主导产业目标产值、规模扩大、加工能力提升、带动农民就业增收等情况）。

- 二、主要建设内容

- 围绕主导产业，适度扩大种养规模，发展清洗、分级、预冷、包装等农产品初加工环节，建设特色农产品品牌，开展“两品一标”“湾区认证”等产品认证，加快提升农产品就地就近加工转化能力和市场竞争力，提出具体建设内容和周期安排。

- 三、资金测算

- 结合实际明确需申请奖补资金数额，并对奖补资金进行具体测算。

- 四、效益分析

- 项目建设的经济效益、社会效益和生态效益等方面。

附件3

项目真实性及未重复申报补助承诺书

各级农业农村部门：

我单位郑重承诺：此次申报2025年“深圳农场”发展项目所提交的所有材料均真实、可靠、合法，该项目内容、环节从未获得中央、省、市、县（区）其他财政资金支持的，不存在重复申请补助情况。如有虚假、伪造行为，我单位愿意承担相应法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此承诺！

法定代表人（签字）：

申报单位（公章）

年   月   日