## 最新核实
市级工业技改创新专项资金项目拟支持名单表
序号 | 项目企业 | 项目名称 | 项目所属地区
1 | 河源市英广硬质合金有限公司 | 河源市英广硬质合金有限公司生产线技术改造项目 | 源城区
2 | 广东舒尔康生物科技有限公司 | 聚氨酯泡沫材料产品生产线技术改造项目 | 源城区
3 | 永固汉思木业（河源）有限公司 | 板式家具、套装门开料与烘干等工艺生产线升级技术改造项目 | 源城区
4 | 广东九天绿药业有限公司 | 九天绿口罩和酒精生产线技术改造项目 | 源城区
5 | 宏达机械制造（河源)有限公司 | 2019宏达机械高端智能化产线扩产增效技术改造项目 | 源城区
6 | 广东鑫球新材料科技有限公司 | 鑫球生产线扩产增效技术改造项目 | 源城区
7 | 泰记（河源）织染有限公司 | 新增染整生产线技术升级改造项目 | 源城区
8 | 河源市中安谐科技有限公司 | 红外线测温安检门生产线技术改造项目 | 源城区
9 | 广东圣威玻璃科技有限公司 | 高端水晶玻璃制品智能化生产建设项目 | 源城区
10 | 丰叶电器制造厂（河源）有限公司 | FYM智能开关USB插座设备技术改造项目 | 源城区
11 | 河源圣飞斯科技有限公司 | 金属粉末成型生产线技术改造项目 | 东源县
12 | 广东韩科实业有限公司 | 液晶显示器、数字电视等生产线技术改造项目 | 东源县
13 | 河源安诺捷新能源科技有限公司 | 电子产品部件生产线技术改造项目 | 东源县
14 | 广东皇星婴童用品有限公司 | 塑料制品生产线技术改造项目 | 东源县
15 | 河源云创新能源实业有限公司 | 电子产品部件生产线技术改造项目 | 东源县
16 | 东源辉科建材发展有限公司 | 白水泥熟料生产线冷却工艺优化技术改造项目 | 东源县
17 | 利冠工艺制品（河源）有限公司 | 圣诞树生产线技术改造项目 | 东源县
18 | 陆宇皇金建材（河源）有限公司 | 环保型隔热防火产品节能生产线技术改造项目 | 东源县
19 | 河源东康纸品有限公司 | 纸箱印刷自动化生产线技术改造项目 | 东源县
20 | 河源市金杰环保建材有限公司 | 高效节能水泥生产线技术改造项目 | 东源县
21 | 和平县华毅塑胶制品有限公司 | AI智能家居灯塑料外壳生产线技术改造项目 | 和平县
22 | 威创达钟表配件（和平）有限公司 | 表针加工工艺技术改造项目 | 和平县
23 | 龙川纽恩泰新能源科技发展有限公司 | R32环保冷媒空气能泳池机生产线技术改造项目 | 龙川县
24 | 河源达森汽车散热器有限公司 | 全自动组装汽车散热器生产线技术改造项目 | 龙川县
25 | 山本光电（龙川）有限公司 | LED背光源组装自动化改造 | 龙川县
26 | 河源迪奇亚工业技术有限公司 | 预张拉系统生产技术改造项目 | 龙川县
27 | 龙川瑞凡硅业科技有限公司 | 石英砂生产线技术改造项目 | 龙川县
28 | 帝闻科技（龙川）有限公司 | 电子产品自动线改造三线 | 龙川县
29 | 广东迪硕家居用品有限公司 | 针织布生产线技术改造项目 | 连平县
30 | 连平县森利红木业有限公司 | 实木颗粒刨花板生产线技术改造 | 连平县
31 | 极天羽技术股份有限公司 | 光学膜生产线技术改造项目 | 连平县
32 | 广东佳泰药业股份有限公司 | 中成药软胶囊生产线技术改造项目 | 连平县
33 | 河源奕好高分子科技有限公司 | 家具封边条生产线技术改造项目 | 连平县
34 | 河源铁研电子科技有限公司 | 铁研生产线升级技术改造项目 | 连平县
35 | 河源元力塑胶有限公司 | 水果包装袋自动化生产线技术改造项目（二期） | 江东新区
36 | 河源市圆满科技有限公司 | 圆满科技生产线技术改造项目 | 江东新区
37 | 聚盛模具（河源）有限公司 | 聚盛注塑产品生产线技术改造项目 | 高新区
38 | 河源市蓝海米克模具刀具有限公司 | 工业刀具生产线扩产增效项目 | 高新区
39 | 河源中光电通讯技术有限公司 | 河源中光电通讯技术有限公司日产300万个口罩生产线项目 | 高新区
40 | 河源新丽宝服饰配料有限公司 | 年产3500吨服装拉链技术改造项目 | 高新区
41 | 政星塑料制品（河源）有限公司 | 日用塑料制品生产线技术改造项目 | 高新区
42 | 傲川科技（河源）有限公司 | 傲川科技导热材料生产线技术改造项目 | 高新区
43 | 河源市广宏电子有限公司 | 河源市广宏电子精密连接器投产增效项目 | 高新区
44 | 河源市恒大模具有限公司 | 高精度模具产品生产技术改造项目 | 高新区
45 | 河源市星通时频电子有限公司 | 片式高频高稳定石英晶体振荡器 | 高新区

## Sheet1 (2)
2021年广东省省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目（设备奖励）设备购置完工验收汇总表
填报单位：河源诚正会计师事务所（普通合伙） | [6 empty] | 日期：2020年8月12日 | [6 empty] | 单位：万元
企业申报情况 | [9 empty] | 现场核查情况
序号 | 项目企业 | 项目名称 | 项目所属地区 | 项目总投资 | 其中：固定资产投资 | 设备及技术投资 | 土建、公用工程及其他投资 | 铺底流动资金 | 项目实际建设周期 | 实际完成投资额 | 核减额 | 核定投资额 | 实际完成投资率 | 备注（核减原因）
1 | 河源市富宇光电科技有限公司 | SMD贴片生产线扩产增效改造项目 | 高新区 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2018年10月-2019年12月 | 689.16 | 0 | 689.16 | 114.9%
2 | 河源市皓吉达通讯器材有限公司 | 皓吉达高效线圈生产改造项目 | 高新区 | 1200 | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 2019年1月-2019年12月 | 470.26 | 8.1 | 462.16 | 46.22% | 项目原建设时间2019年1月-2019年12月，于2020年4月30取得的备案证变更函【2020】557号无效，总投资额按原备案证信息。三丰内径千分尺0.29万元，三丰数显（外径）千分尺0.72万元，三丰高度表2.38万元，三丰数显薄片千分尺0.29万元，单层生产线2.35万元，三丰外径千分尺0.43万元，张力计1.64万元均无设备铭牌。
3 | 河源市龙记金属制品有限公司 | 模架、模架零部件生产线技术改造项目 | 高新区 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2019年3月-2019年12月 | 2935.3 | 0 | 2935.3 | 117.4%
4 | 河源市圣祥光电科技有限公司 | 3D光学装饰膜自动生产线扩产增效项目 | 高新区 | 3300 | 2600 | 2600 | 700 | 0 | 2018年10月-2019年12月 | 1340.1 | 0 | 1340.1 | 51.54% | 项目原建设时间2019年1月-2019年12月，于2019年11月22申请，25日取得的备案证变更函【2020】557号无效，总投资额按原备案证信息。项目计划总投资1450万元，其中设备及技术投资800元，土建、公用工程及其他投资650万；实际完成投资额1340.1万元，其中无尘车间装修工程628万元，圣祥光电于2018年5月成立，该车间在2018年6月2日签订合同，6月4日开始建设，合同约定7月23日完工，企业说明，因企业对工程质量细节要求高，确保完工后的车间环境能达到生产要求，施工方必须放慢进度，优先保证工程质量，实际工程于2018年10月25日竣工验收，工程结算时间是2019年6月份，发票时间是2019年5月份，企业是在2018年9月29日开始在网上备案项目，备案证建设期间是2018年10月至2019年12月。
5 | 河源市中启通讯科技有限公司 | 铝合金手机外观件生产线扩产增效项目 | 高新区 | 1050 | 950 | 950 | 0 | 100 | 2018年10月-2019年12月 | 1163.99 | 35.03 | 1128.96 | 118.8% | 模具保护器23.9万元发票日期是2018年9月25日，配电箱11.13万元发票日期是2018年8月16日，早于项目开始备案时间2018年10月18日。
6 | 河源市巨恒光电科技有限公司 | 蚀刻玻璃摄像头保护片生产线扩产增效项目 | 高新区 | 600 | 450 | 450 | 0 | 150 | 2018年12月-2019年12月 | 558.74 | 425.97 | 132.77 | 29.5% | 项目原建设时间2019年1月-2019年12月，于2019年12月10日取得的备案证变更函【2019】2587号无效，总投资额及建设时间按原备案证信息。项目合计核减425.97万元，其中：（1）精雕机、擦片机、睿智型手机件闪测仪等合计138.28万元发票时间在2020年，在建设时间2019年12月后；（2）玻璃显影机、半自动退膜超声波清洗机、恒温洁净烤箱、喷淋塔等合计135.59万元固定资产入账凭证及设备验收时间在项目备案时间2018年12月前，且开票时间在2019年、2020年，时间跨度过大；（3）环保工程18.9万元及车间装修工程100万元属于土建、公用工程及其他投资，不属于设备及技术投资；（4）防腐池、喷淋塔、UV关解一体化设备合计33.25万元无铭牌。
7 | 河源新丽宝服饰配料有限公司 | 年产3500吨服装拉链技术改造项目 | 高新区 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2018年12月-2019年12月 | 300.37 | 21.79 | 278.58 | 55.72% | 项目原建设时间2019年1月-2019年12月，于2020年1月2日取得的变更函【2020】5号，于2020年6月16日取得的变更函【2020】1231号无效，总投资额及建设时间按原备案证信息。合计核减21.79万元，其中（1）染色机维修3型5.2万元及染色机改装1.8万元现场无实物；（2）染色机吊笼4套6.4万元及拉链管15套1.875万元发票日期是2018年12月3日，早于项目开始备案时间2018年12月13日；（3）连体拉头特制过刀机2.215万元发票日期是2020年1月4日，小型全自动切台4.3万元发票日期是2020年5月12日，在建设时间2019年12月后。
8 | 河源友华微机电科技有限公司 | 友华微机电生产线设备更新技术改造项目 | 高新区 | 2000 | 1500 | 1500 | 0 | 500 | 2019年1月-2020年6月 | 1623.11 | 142.2 | 1480.91 | 98.73% | 微跌试验机2.8万元发票日期是2019年1月17日，VCM全自动性能测试机108.5万元发票日期是2019年1月4日，能量色散X荧光光谱仪8万元、天瑞X荧光光谱仪RoHS软件（V4.05）3万元及天瑞X荧光光谱厚度分析软件（V3.05)3万元发票日期是2019年1月8日，红外固化炉10.5万元发票日期是2019年1月17日，UV机1.8万元发票日期是2019年1月17日，早于项目开始备案时间2019年1月24日。
9 | 河源市西品精密模具有限公司 | 西品精密模具生产线技术装备升级改造项目 | 高新区 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 2019年1月-2020年6月 | 911.19 | 89.46 | 821.73 | 102.7% | 金盛高效数控螺母植入机54万元发票日期是2019年01月18日、自动冷压机22万元发票日期是2019年01月19日、精雕水口机10.80万元发票日期是2019年01月15日、点胶机2.66万元发票日期是2019年01月18日，早于项目开始备案时间2019年01月24日。
10 | 西可通信技术设备（河源）有限公司 | 西可通信精密制造生产线技术改造项目 | 高新区 | 1000 | 980 | 980 | 0 | 20 | 2018年11月-2019年12月 | 1159.95 | 73.64 | 1086.31 | 110.8% | 手持式自动锁螺丝机0.77万元及20GHZ 网络分析仪72.87万元现场无实物。
11 | 河源市博越彩色印刷有限公司 | 博越不干胶生产线技术改造项目 | 高新区 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 2019年7月-2020年6月 | 466.08 | 0 | 466.08 | 93.03%
12 | 河源鸿祺电子技术有限公司 | LED背光源生产线升级改造项目 | 江东新区 | 700 | 600 | 600 | 0 | 100 | 2019年1月-2019年12月 | 525.8 | 0.8 | 525 | 87.5% | 干燥试验箱0.80万元的发票日期为2019年01月11日，早于项目开始备案时间2019年1月23日。
13 | 广东立国制药有限公司 | 结晶型头孢呋辛酯生产线技术改造项目 | 紫金县 | 800 | 700 | 700 | 0 | 100 | 2019年8月-2020年6月 | 788.54 | 542.4 | 246.14 | 35.16% | 其中玻璃钢，PP废气处理塔、UASB厌氧反应器、三相分离器、布水系统、曝气器系统、污泥脱水干化系统等合计542.4万元是污水处理，废气处理的设备，与备案证上的申报建设项目不符。
合 计 |  |  |  | 15551 | 13681 | 13681 | 700 | 1170 |  | 12932.59 | 1339.39 | 11593.2

## Sheet1
2021年广东省省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目（设备奖励）设备购置汇总表
单位：万元
序号 | 项目企业 | 项目名称 | 项目所属地区 | 项目总投资 | 其中：固定资产投资 | 设备及技术投资 | 土建、公用工程及其他投资 | 铺底流动资金 | 项目实际建设周期 | 实际完成投资额 | 核减额 | 核定投资额 | 实际完成投资率 | 备注（核减原因）
1 | 河源市富宇光电科技有限公司 | SMD贴片生产线扩产增效改造项目 | 高新区 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2018年10月-2019年12月 | 689.16 | 0 | 689.16 | 114.9%
2 | 河源市皓吉达通讯器材有限公司 | 皓吉达高效线圈生产改造项目 | 高新区 | 650 | 450 | 450 | 0 | 200 | 2019年1月-2019年12月 | 470.26 | 8.1 | 462.16 | 102.7% | 三丰内径千分尺0.29万元，三丰数显（外径）千分尺0.72万元，三丰高度表2.38万元，三丰数显薄片千分尺0.29万元，单层生产线2.35万元，三丰外径千分尺0.43万元，张力计1.64万元均无设备铭牌
3 | 河源市龙记金属制品有限公司 | 模架、模架零部件生产线技术改造项目 | 高新区 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2019年3月-2019年12月 | 2935.3 | 0 | 2935.3 | 117.4%
4 | 河源市圣祥光电科技有限公司 | 3D光学装饰膜自动生产线扩产增效项目 | 高新区 | 1450 | 1450 | 800 | 650 | 0 | 2018年10月-2019年12月 | 1340.1 | 0 | 1340.1 | 92.42% | 项目计划总投资1450万元，其中设备及技术投资800元，土建、公用工程及其他投资650万；实际完成投资额1340.1万元，其中无尘车间装修工程628万元，圣祥光电于2018年5月成立，该车间在2018年6月2日签订合同，6月4日开始建设，合同约定7月23日完工，企业说明，因企业对工程质量细节要求高，确保完工后的车间环境能达到生产要求，施工方必须放慢进度，优先保证工程质量，实际工程于2018年10月25日竣工验收，工程结算及发票开票时间是2019年6月份，企业是在2018年9月29日开始在网上备案项目，备案证建设期间是2018年10月至2019年12月
5 | 河源市中启通讯科技有限公司 | 铝合金手机外观件生产线扩产增效项目 | 高新区 | 1050 | 950 | 950 | 0 | 100 | 2018年10月-2019年12月 | 1163.99 | 35.03 | 1128.96 | 118.8% | 模具保护器23.9万元发票日期是2018年9月25日，配电箱11.13万元发票日期是2018年8月16日，早于项目开始备案时间2018年10月18日
6 | 河源市巨恒光电科技有限公司 | 蚀刻玻璃摄像头保护片生产线扩产增效项目 | 高新区 | 600 | 500 | 500 | 0 | 100 | 2018年12月-2020年12月 | 558.74 | 418.1 | 140.64 | 28.13% | 其中：玻璃显影机、半自动退膜超声波清洗机、二次强化线、恒温洁净烤箱、喷淋塔等合计299.2万元固定资产入账凭证在2018年12月19日开始备案前，且开票时间在2019年、2020年，时间跨度过大；环保工程18.9万元及车间装修工程100万元属于土建、公用工程及其他投资，不属于设备及技术投资
7 | 河源新丽宝服饰配料有限公司 | 年产3500吨服装拉链技术改造项目 | 高新区 | 500 | 300 | 300 | 0 | 200 | 2018年12月-2020年6月 | 300.37 | 15.28 | 285.09 | 95.03% | 染色机维修3型5.2万元及染色机改装1.8万元现场无实物；染色机吊笼4套6.4万元及拉链管15套1.88万元发票日期是2018年12月3日，早于项目开始备案时间2018年12月13日
8 | 河源友华微机电科技有限公司 | 友华微机电生产线设备更新技术改造项目 | 高新区 | 2000 | 1500 | 1500 | 0 | 500 | 2019年1月-2020年6月 | 1623.11 | 142.2 | 1480.91 | 98.73% | 微跌试验机2.8万元发票日期是2019年1月17日，VCM全自动性能测试机108.5万元发票日期是2019年1月4日，能量色散X荧光光谱仪8万元、天瑞X荧光光谱仪RoHS软件（V4.05）3万元及天瑞X荧光光谱厚度分析软件（V3.05)3万元发票日期是2019年1月8日，红外固化炉10.5万元发票日期是2019年1月17日，UV机1.8万元发票日期是2019年1月17日，早于项目开始备案时间2019年1月24日
9 | 河源市西品精密模具有限公司 | 西品精密模具生产线技术装备升级改造项目 | 高新区 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 2019年1月-2020年6月 | 911.19 | 89.46 | 821.73 | 102.7% | 金盛高效数控螺母植入机54万元发票日期是2019年01月18日、自动冷压机22万元发票日期是2019年01月19日、精雕水口机10.80万元发票日期是2019年01月15日、点胶机2.66万元发票日期是2019年01月18日，早于项目开始备案时间2019年01月24日
10 | 西可通信技术设备（河源）有限公司 | 西可通信精密制造生产线技术改造项目 | 高新区 | 1000 | 980 | 980 | 0 | 20 | 2018年11月-2019年12月 | 1159.95 | 73.64 | 1086.31 | 110.8% | 手持式自动锁螺丝机0.77万元及20GHZ 网络分析仪72.87万元现场无实物
11 | 河源市博越彩色印刷有限公司 | 博越不干胶生产线技术改造项目 | 高新区 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 2019年7月-2020年6月 | 466.08 | 0 | 466.08 | 93.03%
12 | 河源鸿祺电子技术有限公司 | LED背光源生产线升级改造项目 | 江东新区 | 700 | 600 | 600 | 0 | 100 | 2019年1月-2019年12月 | 525.8 | 0.8 | 525 | 87.5% | 干燥试验箱0.80万元的发票日期为2019年01月11日，早于项目开始备案时间2019年1月23日
13 | 广东立国制药有限公司 | 结晶型头孢呋辛酯生产线技术改造项目 | 紫金县 | 800 | 700 | 700 | 0 | 100 | 2019年8月-2020年6月 | 788.54 | 542.4 | 246.14 | 35.16% | 其中玻璃钢，PP废气处理塔、UASB厌氧反应器、三相分离器、布水系统、曝气器系统、污泥脱水干化系统等合计542.4万元是污水处理，废气处理的设备，与备案证上的申报建设项目不符
合计 |  |  |  | 13151 | 11831 | 11181 | 650 | 1320 |  | 12932.59 | 1325.01 | 11607.58