附件1

中国（河源）跨境电子商务综合试验区

资源对接活动工作方案

根据《广东省商务厅关于开展跨境电商综合试验区建设相关工作的通知》（粤商务电函〔2022〕32号）要求，为发挥好优质跨境电商平台和企业的资源优势，实现跨境电商资源优化配置，在省商务厅指导下，我局将联合广东省电子商务协会举办中国（河源）跨境电子商务综合试验区资源对接活动。为顺利举办活动，现制定活动工作方案如下：

一、活动内容

根据各类企业的经营现状和业务规划，定制化提供一站式服务，为企业匹配全链路优质资源（包括物流、支付、金融、VAT、商标、产品合规、ERP、选品、海外仓、海外营销等）。邀请雨果亿级大卖讲师定向培训和企业诊断内训等方式孵化跨境人才（包括主流平台亚马逊、Ebay、wish、AE、东南亚双平台，新兴平台沃尔玛、美客多，以及品牌DTC、Facebook、Google、Tiktok等），全方位满足企业各类需求，带动当地跨境电商的快速发展，助力企业完成品牌出海。

二、活动主题

赋能广东（河源）智造，助力品牌出海--打造一站式产业、人才孵化基地

三、活动规模

约200人，各县（区）商务主管部门代表，跨境电商企业、品牌企业、进口贸易企业、品牌营销企业、电商代运营企业、电商物流企业、传统生产型企业、商贸企业及创业团队等代表。

四、活动时间及地点

时间：2022年10月-11月，1天（具体时间待定）。

地点：市区（具体地点待定）。

五、组织机构

指导单位：广东省商务厅

主办单位：河源市商务局、广东省电子商务协会

承办单位：待定

协办单位：华南电子商务联盟

广东省跨境电商产业联盟

各县（区）商务主管部门

第三方承办机构或企业

六、具体分工

河源市商务局：起草活动工作方案，征求市财政局意见，并报市政府审批；指导承办、协办单位做好活动准备工作；组织各县（区）商务主管部门参加活动；请拨活动经费。

省电子商务协会、雨果跨境：负责活动具体落地实施、邀请行业专家、师资、及跨境平台、跨境服务商组成资源对接团。

各县（区）商务主管部门：负责组织辖区内外贸等企业、有意开展跨境电商业务的各类市场主体参加活动。

承办单位：协助对接广东省电子商务协会，商谈有关活动事项；负责活动现场工作，包括场地、会务、收集参会人员名单、印刷活动资料、安保、防疫等工作；负责做好活动宣传工作，对接联系媒体对活动进行宣传，扩大活动知晓率和参与率；负责做好活动情况统计工作，并将活动情况、费用结算情况等报送主办单位。

协办单位：负责邀约相关企业参会。

七、活动日程

10:00-10:15 地市商务局领导致辞

10:15-10:30 2022跨境电商出海展望

10:30-11:00 亚马逊平台负责人

11:00-11:30 东南亚（日韩）平台负责人

11:30-12:00 TikTok（海外抖音）平台负责人

12:00-14:00 午餐

14:00-14:45 雨果亚马逊培训讲师

14:45-15:15 服务商代表发言

15:15-16:00 东南亚（日韩）雨果培训讲师

16:00-16:45 TikTok（海外抖音）雨果培训讲师

16:45-17:30 独立站雨果培训讲师

17:30-18:00 跨境生态服务商圆桌对话