河源市房屋建筑和市政基础设施工程竣工

联合验收实施细则（试行）

- 第一章 总则

第一条  为推进我市工程建设项目竣工联合验收工作，规范房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理，落实国务院关于2025年“高效办成一件事”工作部署，根据有关法律、法规和《广东省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法（试行）》（粤建规范〔2022〕2号）、《关于印发河源市2025年产业建设“大会战”工作方案的通知》《河源市人民政府办公室关于印发河源市政务服务“就近好办”改革赋能“百千万工程”工作方案的通知》（河府办函〔2025〕23 号），结合我市实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则适用于本市行政区域内已领取施工许可手续的新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程。

特殊工程和交通、水利、能源等领域重大工程的竣工验收不适用本实施细则。

- 第二章 基本规定

- 第三条 联合验收包括以下内容：建设工程规划条件核实、工程质量竣工验收监督、建设工程消防验收或备案、结建式人防工程竣工验收备案、建设工程城建档案验收、污水排入排水管网许可、雷电防护装置竣工验收（特定工程和场所）。

- 按照自愿申请的原则，指导建设单位菜单式选择以下事项（包括但不限于）集成办理：

- （一）必选验收事项

- 1.房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案

- 2.建设工程城建档案验收

- 3.建设工程消防验收/消防验收备案

- 4.建设工程规划条件核实

- 5.人防工程竣工验收备案

- （二）可选验收事项

- 1.工程质量竣工验收监督

- 2.污水排入排水管网许可

- 3.雷电防护装置竣工验收（特定工程和场所）

- 第四条  联合验收按照“一家牵头、一窗受理、限时办结、集中反馈”的原则，实行“一份办事指南（附件），一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”运作模式。

- 第五条  工程建设项目具备所有法定验收条件后，建设单位在河源市工程建设项目审批管理平台（以下简称工建平台）（线上）或工程建设审批综合服务窗口（以下统称综合服务窗口）（线下）统一申请工程竣工联合验收。

- 第六条  统一出具的《河源市房屋建筑和市政基础设施工程联合验收意见书》（以下简称联合验收意见书），作为后续办理不动产首次登记或者形成政府固定资产的依据。

- 第七条  工程通过竣工联合验收后，方可交付使用；未经联合验收或者联合验收不通过的，不得交付使用。

- 第八条  联合验收实行属地管理。工程建设项目竣工联合验收由施工许可核发的住建部门牵头实施。

- 第三章 各方职责

- 第九条  牵头部门职责：

- （一）协调竣工联合验收工作。

- （二）组织各专项验收主管部门制定发布房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收办事指南、申报表单及材料清单等。

- （三）全部专项验收（备案）通过后，在“工建平台”出具联合验收意见书，各专项验收部门自动加盖电子印章。联合验收意见书按年编号，编号规则为：行政区划名-联验-年份-流水号（示例：东源联验〔2023〕第001号），编号应连续。

- 第十条  各专项验收（备案）主管部门职责：

- 规划、建设、消防、人防、档案、防雷、排水排污等行业主管部门按照职责分工，统一开展专项验收或者备案工作。

- （一）按照工程项目审批制度改革的工作要求，明确各专项验收（备案）专项的办事指南、申请表单及材料清单、设立法律法规依据等，制成专项办事清单报联合验收牵头部门。办事清单内容如需变更的，应以书面形式报送牵头部门，牵头部门协调相关部门取得一致意见后予以变更。

- （二）按职责分工依时开展和完成验收事项资料预审、现场核验和专项验收（备案）审批，按规定时限出具验收（备案）意见。有关职权由县区实施的，市级主管部门负责指导县区主管部门开展相关验收（备案）工作。

- 各专项验收主管部门可应建设单位申请，开展提前介入服务，指导建设单位做好专项竣工验收各项准备工作，提高联合验收一次性通过率。

- 第十一条  政务服务管理部门职责：

- （一）政务服务数据管理部门制定“一窗受理”工作规程,建立完善的“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”机制,在市、县（区）政务服务中心设置市、县（区）工程建设审批综合服务窗口。

- （二）按照集成服务要求，负责建立市、县区统一的“河源市工程建设项目审批管理平台”，统一联合验收案件的网上申报入口，并公布联合验收事项办事指南和申报表单。

- （三）做好“工建平台”更新升级和维护管理工作，及时解决系统问题。

- 第十二条  申请人职责：

- （一）工程竣工达到联合验收条件后，建设单位申请联合验收，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。

- （二）建设单位负责召集监理、施工、设计、勘察等有关单位项目负责人以及有关人员参加联合验收，并配合各验收部门进行内业及现场检查验收，按验收整改意见限期内组织完成整改工作。

- 第四章 联合验收条件

- 第十三条  建设工程符合下列条件，建设单位可申请联合验收：

- 建设工程已按规划许可文件的要求完成，具备建设工程规划核实条件。

- 已完成工程设计图纸和合同约定的各项内容，满足《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）第五条规定的验收条件，建设单位已按规定组织参建单位进行自查，并形成一致验收合格意见。

- 消防设施已按施工图和审批条件施工完毕，各项设施已经通过调试且运转正常，由具备相应资质的检测单位出具检测合格证明文件。建设单位已按规定组织竣工验收消防查验，经查验符合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十七条规定。

- 结建式人防设施已按主管部门批复要求完成人防工程建设，符合人防工程设计、施工规范及验收标准；防护防化设备应按照标准要求于工程竣工验收前全部安装到位，经具备相应资质的检测单位检测合格；验收涉及结建式人防工程面积测绘符合设计和主管部门结建审批要求；经审批易地建设人防地下室的，易地建设费已按要求足额缴纳。

- 城镇内按规定须办理污水排入排水管网许可的工程建设项目，满足《城镇污水排入排水管网许可管理办法》有关规定。

- 由气象部门负责雷电防护装置设计审核和竣工验收审核的工程项目，雷电防护装置按核准的设计要求建成，经有资质的单位检测，符合国家标准及相关技术规范要求。

- 建设项目档案资料符合建设项目文件归档整理规范要求，并完成自行验收。

- 其他法律法规规定的竣工验收条件。

- 第十四条  对办理了一张施工许可证（或一张工程规划许可证）但涉及多个单位工程的项目，因存在困难无法按期全部完工，确有客观需求，在符合项目整体的质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，建设单位征得各专项验收部门的同意，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，其中具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物划分为一个单位工程，可按照“功能独立、确保安全”的原则申请组织办理分期竣工联合验收。办理分期竣工联合验收除达到上述要求外，尚需满足以下条件：

- 1.分期验收的范围为单幢或多幢建筑工程，并具备独立出入口。

- 2.申请分期联合验收地块范围内的单体建筑、绿化、道路和公共配套设施等已按规划许可文件的要求实施竣工，应拆除的建(构)筑物已拆除完毕，建设工程规划许可的同期配建公共服务设施按照建设时序同步建设完成，具备单位工程规划核实条件。

- 3.申请分期联合验收地块应相对独立，其范围内的功能、出行、安全、配套可自成系统；单位工程应具备完全独立使用功能，相关设施设备经验收能独立使用。

- 4.分期建设的工程项目，先期建设和拟投入使用的单位工程消防设计应满足以下要求：1）消防安全布局合理，消防车通道、消防登高操作场地等消防救援设施能够正常使用；2）消防水源、消防电源均满足消防技术标准；3）与后期投入使用部分有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔；4）先期建设和投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求；5）室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施符合消防技术标准，并保证其独立运行。

- 5.道路、供水、电力、燃气、通信等公用服务设施满足接入条件，并能在投用前接入。

- 6.分期办理验收的单位工程应采用安全、可靠、美观的隔离设施与继续施工的单位工程（或场地）进行完全隔断，保证投用部分具有安全独立的使用空间。

- 第五章 工作流程和办理时限

- 第十五条  联合验收办理流程包括网上申请、窗口登记（按需）、资料预审、窗口受理、现场核验、出具结果。

- （一）网上申请

- 申办人登录“广东政务服务网”，进入“工建平台”进行网上申报，选择要办理的事项，根据网页提示填写申请表，上传申请材料（自行上传附件资料清单内容）。依据工程建设进展情况，对需要在后期梳理形成的文件材料，可以实行容缺受理，由建设单位上传提交《容缺承诺书》书面承诺并按期限补齐，可容缺材料清单由各主管部门制订并公布。选择取件方式，点击提交，完成网上申报。

- （二）窗口登记（按需）

- 网上申报成功后，申办人打印申请表（盖章），按办事指南将材料分类整理后，携带纸质材料到辖区“综合服务窗口”进行核实。窗口工作人员收到申请人现场申报材料后，对申请人提交的申请材料（含网上申请材料）是否符合受理条件以及线上线下申报材料是否一致进行核验，符合要求的，予以登记，出具申报登记回执，并将相关材料存档；不符合要求的，不予登记并一次性告知理由。

- 资料预审

- “综合服务窗口”收到建设单位提交的工程竣工联合验收申请并收齐书面材料（按需）后，通过线上和线下（按需）将申请人信息和材料同步送达至各专项验收主管部门。各专项验收主管部门在3个工作日内完成材料预审并且告知预审结论，由“综合服务窗口”在线反馈至建设单位。预审结论包括受理、补正、不予受理。各专项验收主管部门在预审时应当明确是否需要进行专项验收（备案）和是否需要参加现场核验。

- （四）窗口受理

- 各专项验收主管部门预审结论全部为受理时，综合窗口做出予以受理决定，出具受理凭证。需要补正材料的，一次性告知申请人需要补正的全部内容和补正期限，补正期限不超过7个工作日，补正期限不计入受理时限。各专项验收主管部门应当在收到补正材料之日起的3个工作日内出具补正审核意见。在补正期限内未能完成补正相关材料的，综合服务窗口作出不予受理决定。

- （五）现场核验

- 1.工程竣工联合验收申请受理后，牵头部门确定联合验收现场核验具体时间，将联合验收现场核验具体时间通过审批系统通知各专项验收主管部门和申请人，现场核验应在受理后3个工作日内完成。

- 2.牵头部门牵头组织工程竣工联合验收现场核验，各专项验收主管部门按职责分工开展专项验收或者备案，具体规定如下：

- （1）现场核验过程中发现问题需要整改的，各专项验收主管部门应当及时指导建设单位限期7个工作日完成整改并确认。未在期限内完成整改的，该专项验收（备案）则评定为不通过。需要补充的相关材料和建设各方责任主体出具的《工程竣工验收报告》（在工程质量竣工验收监督通过后形成）也在此阶段上传。（整改期限不计入办理时限）

- （2）现场核验无需整改，但需补充相关材料的，建设单位按各专项验收部门要求，在5个工作日内补充材料，建设各方责任主体出具的《工程竣工验收报告》（在工程质量竣工验收监督通过后形成）也在此阶段上传。（材料补正期限不计入办理时限）

- （六）出具结果

- 1.各专项验收主管部门自联合验收受理后的7个工作日内在“工建平台”填写各专项验收（备案）意见。专项验收（备案）通过的，填写通过意见，并形成验收（备案）结果文书，加盖公章的原件扫描件同期上传“工建平台”，原件同步流转至“综合服务窗口”。专项验收（备案）不通过的，填写不通过的理由，并将存在的问题发送至综合服务窗口。逾期未形成专项验收（备案）意见的，即视为通过，因此产生后果由相应专项验收主管部门负责。

- 2.对建设单位组织的工程竣工验收合格，所有专项验收（备案）都通过的工程，工程竣工验收备案事项即为通过。自联合验收受理后的8个工作日内，牵头部门会同各专项验收主管部门统一在“工建平台”出具《河源市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》，各专项验收主管部门自动加盖电子印章，连同各专项验收主管部门出具的结果文书一并由“综合服务窗口”发送给申请人，电子文本通过工程建设项目审批管理系统直接发送给申请人。

- 3.联合验收中有部分专项验收（备案）不予通过的，牵头部门应汇总存在的问题，形成工程竣工联合验收意见，交由综合服务窗口一次性告知建设单位。整改完成后，建设单位可重新提出联合验收申请，原已审查通过并且未在整改后发生修改或者变更的材料不需要重复提交，系统自动复用此前结果文书或上传结果文书。

- 第十六条  工程竣工联合验收时限应当自受理之日起8个工作日内完成。

- 前款规定时限不包括验收整改时间、材料补正时限。

- 第六章 监督管理

- 第十七条  项目建设单位应对所提供资料的真实性负责，如擅自伪造或存在与实际不符的情况，验收结果无效，情节严重的按相关法律、法规追究责任。

- 第十八条  各专项验收部门强化事中事后监管，建立诚信管理等与联合验收相适应的监管体系。各主管部门在联合验收及其监管中，及时、准确记录有关单位信用信息。根据有关企业的良好和不良行为动态计分情况，实行信用分级分类管理，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。

- 第十九条  牵头部门定期、不定期通报联合验收工作开展情况。

- 第七章 附则

- 第二十条  本实施细则涉及专项验收或者备案的内容由市负责专项验收的相关主管部门解释，其他由河源市住房和城乡建设局负责解释。

- 第二十一条  本实施细则自发布之日起施行，有效期为3年。2023年5月30日印发的《河源市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实施细则（试行）》（河住建通〔2023〕19号）同时废止。