附件2：

社会投资项目审批全流程图 总计审批时限：37个工作日

第一阶段 立项阶段                             　 第二阶段 规划报建阶段                                             第三阶段 施工报建阶段    第四阶段 施工阶段         第五阶段 竣工验收阶段

（10个工作日）                                　　 （22个工作日）                                                     （5个工作日）       （以项目年限为准）             （10个工作日）

建筑或市政工程设计审查

（住建部门）

房屋市政联合验收

（住建部门牵头）

（业主单位）

项目申请

选址意见

（住建部门）

（5个工作日）

（10个工作日）

（住建、水务、交通部门）

联合验收

人防设计审查

（人防部门）

用地预审

（国土部门）

（5个工作日）

国有建设用地使用权登记

（国土部门）

（5个工作日）

水利工程联合验收

（水务部门牵头）

（10个工作日）

（住建部门牵头）

施工图联合审查

建设项目卫生审查

（卫计部门）

地质灾害危险性评估结果认定

（国土部门）

（5个工作日）

施工许可

（住建部门）

（5个工作日）

消防设计审查

（消防部门）

预防性卫生审查

（卫生部门）

交通工程联合验收

（交通部门牵头）

水土保持方案审批

（水务部门）

（5个工作日）

质监审批

（住建部门）

（5个工作日）

交通设计审查

（交警部门）

文物审批

（文广新局）

（5个工作日）

（发改部门  3个工作日）

项目备案

（业主单位）

项目申请

（发改部门  5个工作日）

项目申请报告核准

（住建部门  5个工作日）

用地规划许可

（住建部门  5个工作日）

建设工程规划许可证

（住建部门 7个工作日）

初步设计

房屋市政验收

（住建部门）

（10个工作日）

防雷装置设计审核

（气象部门）

压矿查询

（国土部门）

（5个工作日）

安全设施设计审查

（安监部门）

（5个工作日）

企业自行建设

（以项目建设年限为准）

水利工程验收

（水务部门）

（10个工作日）

环卫设计审查

（城管部门）

林地审批

（林业部门）

（5个工作日）

城市绿地、树林审批

（城管部门）

（5个工作日）

气候可行性论证报告审查

（气象部门）

（5个工作日）

交通工程

（交通部门）

（10个工作日）

施工标牌

（城管部门）

（5个工作日）

防雷审批

（气象部门）

（5个工作日）

防雷工程验收

（气象部门）

（10个工作日）

节能审批

（发改部门）

（5个工作日）

社会风险评估

（发改部门）

（5个工作日）

施工图审查备案

（住建部门）

（5个工作日）

取水许可

（水务部门）

（5个工作日）

涉及国家安全事项审批

（国安部门）

（5个工作日）

消防审批

（消防部门）

（5个工作日）

人防审批

（人防部门）

（5个工作日）

环评审批

（环保部门）

（5个工作日）

说明：

1.社会投资项目审批采取备案制或核准制，按不同审批方式分别计算流程时限，不重复计算。

2.实体方框内的审批事项是一般项目须履行审批事项；虚线方框内的审批事项是指可能涉及审批事项；圆框内为项目牵头部门进行审批（审查或验收）。

3.所列审批时限是指申报材料齐全且符合要求前提下的审批办文时间（工作日），不包括补正材料、征求意见、评估论证、公示、听证以及报市人民政府或市人大审批时间等。

4.审批事项咨询电话及受理地点：

市发改局：咨询电话：0762-3889339，受理地点：河源市源城区红星路205号行政服务中心二楼发改窗口；

市住建局：咨询电话：0762-3889322，受理地点：河源市源城区红星路205号行政服务中心三楼住建窗口；

市国土局：咨询电话：0762-3889320，受理地点：河源市源城区红星路205号行政服务中心三楼国土窗口；

市水务局：咨询电话：0762-3334502，受理地点：河源市源城区凯丰路5号市水务局；

市文广新局：咨询电话：0762-3389030，受理地点：河源市源城区行政商务小区内市文广新局；

市林业局：咨询电话：0762-3363787，受理地点：河源市源城区穗香街5号市林业局；

市国安局：咨询电话：0762-3230150,受理地点：河源市源城区红星路205号行政服务中心；

市气象局：咨询电话：0762-3889319，受理地点：河源市源城区红星路205号行政服务中心二楼气象窗口；

市消防局：咨询电话：0762-3889312，受理地点：河源市源城区红星路205号行政服务中心四楼消防窗口；

市人防办：咨询电话：0762-3186914，受理地点：河源市源城区红星路205号行政服务中心六楼人防窗口；

市卫计局：咨询电话：0762-3826908，受理地点：河源市源城区兴源路27号河源市疾控中心；

市交通局：咨询电话：0762-3297639，受理地点：河源市源城区兴源路13号市交通局；

市城管局：咨询电话：0762-3887610，受理地点：河源市源城区红星路205号行政服务中心二楼城管窗口；

市安监局：咨询电话：0762-3889331,受理地点：河源市源城区红星路205号行政服务中心三楼安监窗口；

市环保局：咨询电话：0762-3889332，受理地点：河源市源城区红星路205号行政服务中心二楼环保窗口；

市财政局：咨询电话：0762-3388367,受理地点:河源市源城区益民街9号市财政局办公室。

5.受理时间：星期一至星期五8：30-12：00、14：30-17：30（法定节假日除外）。