## 附件1
附件1
河源市人民政府2013年十件实事责任分工表
序号 | 项 目 |  | 责任 市领导 | 责任牵头单位及责任人 | 责 任 单 位
一 | 加快教育创强，增加市区优质学位。创建15个教育强镇，完成市一小、市二小(一期)和市二中教学楼改造，启动纬十二路小学建设。 | 1.创建15个教育强镇 | 朱蔚蔚 | 市教育局 （欧阳仕文） | 各县区政府
|  | 2.完成市一小教学楼改造 |  |  | 市财政局、市住房城乡规划建设局、市代建局
3.完成市二小(一期)教学楼改造
4.完成市二中教学楼改造
|  | 5.启动纬十二路小学建设 |  | 源城区政府（何伟良） | 市发展改革局、市财政局、市住房城乡规划建设局、市教育局
二 | 启动市图书馆、博物馆、文化馆、档案馆和文化交流中心建设，完成客家文化公园(铜像以北)园林景观工程。 | 6.启动市图书馆建设 | 吴善平 | 市文广新局（梁伟光） | 市发展改革局、市财政局、市住房城乡规划建设局、市国土资源局、市代建局
7.启动市博物馆建设
8.启动市文化馆建设
|  | 9.启动市文化交流中心建设 | 朱蔚蔚
|  | 10.启动市档案馆建设 |  | 市档案局 （廖琼中）
|  | 11.完成客家文化公园(铜像以北)园林景观工程 | 李扬达 | 市代建局 （陈少强） | 市住房城乡规划建设局、市城管局
三 | 提升城乡充分就业水平。落实创业培训1800人，实现创业带动就业5000人；新增就业岗位4.8万个，组织劳动力技能培训2.8万人，新增农村劳动力转移就业3万人。 | 12.落实创业培训1800人 | 彭定邦 | 市人力资源 社会保障局 （苏晖） | 市财政局 各县区政府
13.实现创业带动就业5000人
14.新增就业岗位4.8万个
15.组织劳动力技能培训2.8万人
16.新增农村劳动力转移就业3万人
四 | 建设市人民医院内科大楼、市妇幼保健院门诊大楼、启动市精神卫生防治中心建设。 | 17.建设市人民医院内科大楼 | 朱蔚蔚 | 市卫生局 （张河敏） | 市代建局 市财政局
18.建设市妇幼保健院门诊大楼
|  | 19.启动市精神卫生防治中心建设 |  |  | 源城区政府、市住房城乡规划建设局、市国土资源局、市代建局
五 | 改善农村生产生活条件。完成农村低收入住房困难户住房改造建设2万户，完成县乡公路改造100公里、新农村公路路面硬化建设500公里，完成小流域年度综合整治任务。 | 20.完成农村低收入住房困难户住房改造建设2万户 | 赖小卫 | 市扶贫办 （谢敬生） | 各县区政府
|  | 21.完成县乡公路改造100公里、新农村公路路面硬化建设500公里 | 章 权 | 市交通运输局（何伟强）
|  | 22.完成小流域年度综合整治任务 |  | 市水务局 （古敏生）
六 | 23.推进保障性安居工程建设，全市新开工建设保障性住房、棚户区改造住房1830套/户；基本建成保障性住房、棚户区改造2479套；新增发廉租住房补贴120户。 |  | 李扬达 | 市解困办 （傅运光） | 各县区政府
七 | 24.各县建成1座以上生活垃圾无害化填埋场，各镇建成1座以上生活垃圾转运站。 |  |  | 市住房城乡 规划建设局 （黄庆源） | 各县政府
八 | 提高城乡最低生活保障水平。城镇和农村低保平均补贴水平提高到每人每月242元和109元，农村五保供养标准不低于当地上年农民人均纯收入的60%。 | 25.城镇和农村低保平均补贴水平提高到每人每月242元和109元 | 赖泽华 | 市民政局 （王爱平） | 市财政局、各县区政府
26.农村五保供养标准不低于当地上年农民人均纯收入的60%
九 | 建设市区水源工程。建设取水隧洞和主管、支管；启动市区2个自来水厂建设，完善供水管网。 | 27.建设取水隧洞和主管、支管 | 章 权 | 市水资源办（何少华） | 源城区政府、市住房城乡规划建设局、市国土资源局、市城管局
|  | 28.启动市区2个自来水厂建设 | 李扬达 | 市城管局 （张金城） | 源城区政府、市住房城乡规划建设局、市国土资源局、市水资源办
29.完善供水管网
十 | 改善市区交通状况。完善市区交通规划；改造升级市政道路，打通一批断头路；加强公交站场建设，增加公交线路，新增一批停车场和停车位；加强交通秩序综合整治。 | 30.完善市区交通规划 | 李扬达 | 市住房城乡 规划建设局 （黄庆源） | 市交通运输局、市城管局
|  | 31.改造升级市政道路，打通一批断头路 |  |  | 市代建局、市土地储备中心、市城管局
32.新增一批停车场
|  | 33.加强公交站场建设 |  |  | 市城管局、市交通运输局
|  | 34.增加公交线路 | 章 权 | 市交通运输局（何伟强） | 市国资委
|  | 35.加强交通秩序综合整治 | 彭定邦 | 市公安局 （曾尚策） | 市交通运输局、市城管局、市公路局

## 附件2
附件2
河源市人民政府2013十件实事月度工作安排表
| 填表单位（盖章）： | [9 empty] | 填表时间：
序 号 | 项目 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份
|  | 目标任务 | 目标任务 | 目标任务 | 目标任务 | 目标任务 | 目标任务 | 目标任务 | 目标任务 | 目标任务 | 目标任务 | 目标任务
|  | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 %
|  | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 % | 累计占 年度 %
| 分管领导及电话： | 7月份: 联络人及电话：

## 附件3
附件3
河源市人民政府2013年十件实事月度工作进展情况表(截至 月)
填表单位（盖章）: |  |  |  |  | 填表时间：
序号 | 项 目 |  | 责任牵头 单位 | 完成进度 | 存在问题 | 下一步工作措施 | 自评亮灯情况
一 | 加快教育创强，增加市区优质学位。创建15个教育强镇，完成市一小、市二小(一期)和市二中教学楼改造，启动纬十二路小学建设。 | 创建15个教育强镇 | 市教育局
完成市一小教学楼改造
完成市二小（一期）教学楼改造
完成市二中教学楼改造
|  | 启动纬十二路小学建设 | 源城区政府
二 | 启动市图书馆、博物馆、文化馆、档案馆和文化交流中心建设，完成客家文化公园(铜像以北)园林景观工程。 | 启动市图书馆建设 | 市文广新局
启动市博物馆建设
启动市文化馆建设
启动市文化交流中心建设
|  | 启动市档案馆建设 | 市档案局
|  | 完成客家文化公园(铜像以北)园林景观工程 | 市代建局
三 | 提升城乡充分就业水平。落实创业培训1800人，实现创业带动就业5000人；新增就业岗位4.8万个，组织劳动力技能培训2.8万人，新增农村劳动力转移就业3万人。 | 落实创业培训1800人 | 市人力资源 社会保障局
实现创业带动就业5000人
新增就业岗位4.8万个
组织劳动力技能培训2.8万人
新增农村劳动力转移就业3万人
四 | 建设市人民医院内科大楼、市妇幼保健院门诊大楼、启动市精神卫生防治中心建设。 | 建设市人民医院内科大楼 | 市卫生局
建设市妇幼保健院门诊大楼
启动市精神卫生防治中心建设
五 | 改善农村生产生活条件。完成农村低收入住房困难户住房改造建设2万户，完成县乡公路改造100公里、新农村公路路面硬化建设500公里，完成小流域年度综合整治任务。 | 完成农村低收入住房困难户住房改造建设2万户 | 市扶贫办
|  | 完成县乡公路改造100公里、新农村公路路面硬化建设500公里 | 市交通运输局
|  | 完成小流域年度综合整治任务 | 市水务局
六 | 推进保障性安居工程建设，全市新开工建设保障性住房1950套/户。 |  | 市解困办
七 | 各县建成1座以上生活垃圾无害化填埋场，各镇建成1座以上生活垃圾转运站。 |  | 市住房城乡 规划建设局
八 | 提高城乡最低生活保障水平。城镇和农村低保平均补贴水平提高到每人每月242元和109元，农村五保供养标准不低于当地上年农民人均纯收入的60%。 | 城镇和农村低保平均补贴水平提高到每人每月242元和109元。 | 市民政局
农村五保供养标准不低于当地上年农民人均纯收入的60%。
九 | 建设市区水源工程。建设取水隧洞和主管、支管；启动市区2个自来水厂建设，完善供水管网。 | 建设取水隧洞和主管、支管。 | 市水资源办
|  | 启动市区2个自来水厂建设。 | 市城管局
完善供水管网。
十 | 改善市区交通状况。完善市区交通规划；改造升级市政道路，打通一批断头路；加强公交站场建设，增加公交线路，新增一批停车场和停车位；加强交通秩序综合整治。 | 完善市区交通规划。 | 市住房城乡 规划建设局
改造升级市政道路，打通一批断头路。
新增一批停车场。
|  | 加强公交站场建设。 | 市城管局
|  | 增加公交线路。 | 市交通运输局
|  | 加强交通秩序综合整治。 | 市公安局
责任领导及电话： 联络人及电话：
注：“自评亮灯情况”栏仅用于3月、6月、9月、12月工作进展情况