附件1

市行政服务中心综合服务窗口运作流程

在不改变各部门职能分工的前提下，将各部门审批服务事项的收件、进度跟踪、结果发送等前台服务内容剥离出来统一集中到综合服务窗口，申请人申请事项的后台实质性审查仍由各部门按职能分工开展，相应的法律责任仍由相关职能部门承担。具体工作流程如下：

收件。各审批职能部门制定标准化事项受理清单，由综合服务窗口按照各审批职能部门提供的受理清单进行收件。

审批。综合服务窗口收件后，及时将收件材料移交给各审批职能部门；各审批职能部门接收材料后，直接进入审批程序，在规定时限内完成审批，并将审批结果材料发送到综合出件窗口。

出件。综合出件区窗口收到各审批职能部门发送的审批结果后，负责核对申请人的有关信息并进行统一出件。

附件2

河源市一门一网式政务服务

创新体系建设责任分解表

| 工作内容 | 序号 | 进度安排 | 具体内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、推行一门一网式政府服务标准化 | 1 | 2016年9月底前 | 1.根据法律法规规定，全面梳理和公开行政审批及公共服务事项目录，标准化规范事项名称、实施依据、服务对象、服务类别等基本要素。大力推进办事流程简化优化和服务方式创新，最大限度精简办事程序，减少办事环节，缩短办理时限，改进服务质量。 2.制定行政许可和公共服务事项的统一申办受理标准。在申办环节重点规范受理范围、申请条件、申请材料、办理时限等要素内容，依法科学合理减少申请材料，消除模糊语言、兜底条款，为群众办事提供清晰的指引。 3.按照省最新的通用目录，制定并印发2016年市直、各县区应保留的行政审批事项目录。 4.按照省下发行政审批标准化模版，制定我市行政审批和公共服务事项的办事指南和业务手册。 | 行政审批事项由市编办负责；公共服务事项由市行政服务中心负责 |
| 二、市直一门一网式政务服务创新体系建设 | 2 | 2016年11月底前 | 市直审批职能部门审批业务原则上应全部进驻市行政服务中心，建立前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件的综合服务窗口模式。 | 市行政服务中心 |

| 二、市直一门一网式政务服务创新体系建设 | 3 | 2016年10月底前 | 配备足够的市行政服务中心综合服务窗口人员，主要负责综合服务窗口收件、出件和业务引导等工作，人员由市行政服务中心统一向社会招录。 | 市行政服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 2016年10月底前 | 拓展完善网上办事大厅:加快统一申办受理平台建设；推进政务信息资源共享平台推广应用工作；进一步完善“两页”建设；推进进驻事项网上全流程办理；进一步完善网上办事大厅手机版。 | 市经济和信息化局（市信息中心） |
|  | 5 | 2016年10月底前 | 政务服务体系内控系统建设。 | 市行政服务中心 |
|  | 6 | 2016年10月底前 | 一门一网式政务服务效能监察平台建设。 | 市监察局 |
|  | 7 | 2016年9月底前 | 推进投资项目并联审批。制定商事设立、企业投资、政府投资项目等并联审批流程图，明确投资项目立项、规划报建、施工报建和竣工验收四个阶段的牵头办理单位、协办单位和办事流程、办事时限。 | 市发展改革局 |
|  | 8 | 2016年10月底前 | 完成投资项目网上并联审批系统建设，将企业商事设立和投资项目立项、规划报建、施工报建、竣工验收等各环节纳入系统统一管理，通过投资项目统一编码，关联各环节审批事项，实现网上服务集成。 | 市经济和信息化局（市信息中心） |
|  | 9 | 2016年11月底前 | 实行投资项目并联审批。 | 市发展改革局 |
|  | 10 | 2016年11月底前 | 推进“互联网+政务”统一服务平台建设。 | 市行政服务中心 |

| 三、县（区）、镇（街）、村（居）三级工作内容 | 11 | 2016年11月底前 | 将实体办事大厅按部门分设的办事窗口整合为综合服务窗口，变多头受理为一口受理，并与网上统一申办受理平台无缝对接。县（区）、镇（街）、村（居）三级基层公共服务综合平台建设要按照省、市基层公共服务综合平台建设的部署要求，完成各项工作。 | 市财政局牵头，各县区政府和江东新区管委会具体负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 2016年11月底前 | 加快推进县区电子政务外网建设。 | 各县区政府和江东新区管委会 |