附件1

河源市政府投资项目审批流程图

一、立项阶段（10日）

选址意见

（5日）

用地意见（预审）

（5日）

环评意见

（5日）

资金安排意见

（5日）

涉及林业、水务等其他

事项审批（5日）

牵头部门组织项目可研论证、节能评审、风险评估等。

项目可行性研究报告审批

（5日）

用地规划许可证（5日）

二、规划报建阶段（32日）

建设工程规划许可证（5日）

审批时限共47个工作日

初步设计审批（7日）

施工图审查备案部门牵头组织项目涉及的人防、消防、抗震等技术性审查部门进行联合审查。

概算审批（5日）

施工图审查备案（5日）

消防、人防等审批（5日）

预算审批（5日）

三、施工报建阶段（5日）

安监审批

（5日）

施工许可

（5日）

质监审批

（5日）

交通、水务、园林、城管、交警等临时许可审批（5日）

验收主管部门组织项目涉及人防、消防、抗震、防雷、安监等技术审批（审查）部门进场联合验收。

四、竣工验收阶段（10日）

竣工验收

（10日）

说明：

实体方框内的审批事项是一般项目须履行审批事项；虚线方框内的审批事项是指可能涉及的审批事项；圆框内为牵头部门进行审批（审查或验收）。