附 件

河源市打造“四最四低”营商环境首期工作任务清单

| 项 目 | 具体指标任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策和制度保障 | 1.完善招商引资优惠政策。 2.出台招商引资激励政策。 3.建立签约项目台帐制度、领导挂钩制度、督查制度。 4.建立招商引资项目信息库。 | 市发展改革局 市商务局 市财政局 市经济和信息化局 | 2017年6月 |
| 开办企业 | 5.工商登记办理时间，由法定7个工作日（特殊情况下14个工作日）压缩到承诺的3个工作日。 6.社会投资项目从选址到开工审批时限缩短到37个工作日。 7.政府投资项目从选址到开工审批时限缩短到47个工作日。 | 市工商局 市发展改革局 | 2017年6月 |
| 获取担保物权 | 8.涉及企业的房屋所有权、国有土地使用权抵押登记由法定30个工作日缩至承诺的5个工作日。 | 市国土资源局 市房管局 | 2017年6月 |
| 获取建筑 许 可 | 9.出具《选址意见书》由20个工作日缩至5日。 10.办理出让类用地《建设用地规划许可证》由20个工作日缩至9日。 11.办理《建设工程规划许可证》由20个工作日缩至9日。 12.办理施工许可由15个工作日缩至7日。 | 市住房城乡规划建设局 | 2017年6月 |
| 政务环境 | 13.全市保留的行政审批事项全部进驻行政服务中心，实现“一门式、一网式”办结。 14.对招商引资项目实行“保姆式”代办制。 | 市行政服务中心 各县（区）政府 （管委会） | 2017年6月 |
| 基础设施 | 15.加大供水、供电、供气设施建设力度，降低企业用水、用电、用气成本。 | 市城管局 河源供电局 | 2017年12月 |
| 物流服务 | 16.加快推进对外开放基础设施建设。 17.加快市、县区综合物流园区建设。 18.加快综合保税物流园区建设。 | 市交通运输局 市商务局 市住房城乡规划 建设局 各县（区）政府 （管委会） | 2017年12月 |
| 金融服务 | 19.推进保险机构与更多的银行业机构开展合作，持续扩大中小微企业贷款保证保险规模。 | 市金融局 市经济和信息化局 人行河源市中心支行 河源银监分局 | 2017年12月 |
| 市场环境 | 20.企业设立登记、变更登记、注销登记均由法定7个工作日（特殊情况下14个工作日）压缩到承诺的3个工作日内办结；市工商局核准权限内的名称核准当日办结。 21.执行收费清单管理制度，严格落实收费公示制度，完善四级联网12358价格举报信息系统建设。 | 市工商局 市发展改革局 | 2017年6月 |
| 办税服务 | 22.加快自助办税服务体系建设，根据实际需要新增自助办税服务 终端。 | 市国税局 市地税局 | 2017年12月 |
| 人居环境 | 23.加大教育投入，实现人均教育经费支出超过450元，80%的街道、乡镇有科普活动场所。 24.加大医疗投入，每万人床位数，每万人执业（助理）医师数超过全省平平均水平。 25.加大绿化投入，建成区绿化覆盖率达35%以上，人均公园绿地达10平方米以上。 26.加大环保投入，城市生活垃圾无害化处理率达90%以上，城市污水处理率达90%以上，村庄污染整治覆盖率达60%以上，村庄保洁覆盖面达90%以上，农村生活垃圾有效处理率达85%以上，空气优良天数超过310天；工业、医疗危险废弃物处置率为100%，重点工业企业主要污染物排放稳定达标率达90%以上。 | 市教育局 市科协 市卫生计生局 市城管局 市住房城乡规划 建设局 市环境保护局 市爱卫办 各县（区）政府 （管委会） | 2017年12月 |
| 科研创新 | 27.抓好《河源市促进科技创新的若干政策措施》的贯彻落实，加快政策落地。 | 市科技局 | 2017年6月 |
| 人才保障 | 28.抓好《河源市促进人才优先发展若干措施》的贯彻落实，加快政策落地。 | 市委组织部 市人力资源社会 保障局 | 2017年6月 |