## Sheet1
项目落实及开工情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 土地面积（平方米） | 用地落实情况（平方米） | 计划资金(万元) | 到位资金(万元) | 资金筹集(万元) | 资金支出(万元) | 建设套数（合计） | 保障房安居房类型 | [5 empty] | 完成准备工作时间 | 计划开工时间 | 实际开工时间 | 计划竣工时间 | 实际竣工时间
[10 empty] | 廉租房 | 经适房 | 公租房 | 限价房 | 城市棚户区 | 国有工矿棚户区
1 | 目标责任套数 | [7 empty] | 3925 | 0 | 0 | 1982 | 0 | 1713 | 0
2 | 已落实项目套数 | [7 empty] | 2190 |  |  | 2190
3 | 已开工套数
4 | 河源市石苟坪公租房B栋（五期） | 源城区西环路石苟坪五号地段 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |  |  | 192 |  |  | 192 |  |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2016-12-31
5 | 深圳长江家具（河源）有限公司员工宿舍 | 河源市高新区河浦大道西 | 10000 | 10000 | 6600 | 6600 |  |  | 660 |  |  | 660 |  |  |  |  | 2015-07-31 |  | 2015-12-31
6 | 河源市金宝时钟表有限公司员工宿舍 | 源城区龙岭工业园 | 2000 | 2000 | 1100 | 1100 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2016-10-31
7 | 源城区源南镇双下公租房 | 源城区源南镇 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2016-12-31
8 | 河源市海宝电子科技有限公司员工宿舍 | 紫金县临江镇工业员内 | 2000 | 2000 | 1562 | 0 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2015-12-31
9 | 河源市鸿德医疗用品有限公司员工宿舍 | 紫金县临江镇工业园内 | 1000 | 1000 | 625 | 625 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2015-12-31
10 | 紫金县林田小区公租房（二期） | 紫金县紫城镇林田村 | 3000 | 3000 | 1890 | 1890 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 2015-05-31 |  | 2015-12-31
11 | l龙川县马喉莲公租房F\G栋 | 龙川县武装部马喉莲仓库 | 4500 | 4500 | 2000 | 2000 |  |  | 175 |  |  | 175 |  |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2016-12-31
12 | 河源新宝丽雅装饰材料有限公司员工宿舍 | 龙川县深圳南山产业转移园 | 3000 | 3000 | 1700 | 1700 |  |  | 135 |  |  | 135 |  |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2016-10-31
13 | 连平县吉龙翔生物科技有限公司员工宿舍 | 连平县龙街物流园 | 2000 | 2000 | 660 | 660 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2016-06-30
14 | 连平县尖山矿公租房C栋 | 连平县北门路尖山矿转运站地段 | 7000 | 7000 | 1200 | 1200 |  |  | 88 |  |  | 88 |  |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2016-10-31
15 | 连平县隆街物流园宿舍 | 连平县隆街物流园 | 2000 | 2000 | 432 | 432 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2016-10-31
16 | 和平县龙湖小区公租房（四期） | 和平县城龙湖 | 2000 | 2000 | 926 | 926 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2016-08-31
17 | 新安小区公租房（三期） | 东源县城站北小区C26-2地块 | 5000 | 5000 | 1180 | 1180 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2016-12-31
18 | 新源光员工宿舍 | 东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园 | 2000 | 2000 | 740 | 740 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2016-06-30