附件：

河源市市级政府投资项目管理办法

（征求意见稿）

15

第一章 总 则

第一条 为规范政府投资项目的管理，建立健全科学民主的政府投资项目决策程序和组织实施程序，有效发挥政府投资作用，保证工程质量，控制工程造价，加强管理监督，提高投资效益，根据《中共中央  国务院关于深化投融资体制改革的意见》、《广东省优化投资项目审批流程实施方案》及《中共广东省委 广东省政府关于深化投融资体制改革的实施意见》等相关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于使用市级财政性资金（含中央、省专项资金），以全额投资、部分投资或以资本金等形式投入的市属基建项目（以下简称“政府投资项目”）。

市级财政性资金包括：

（一）一般公共预算安排的基本建设投资资金和其他专项建设资金；

（二）政府性基金预算安排的建设资金；

（三）政府依法举债取得的建设资金；

（四）国有资本经营预算安排的基本建设项目资金。

使用上级政府或上级主管部门资金的投资项目，上级政府或上级主管部门对项目管理另有规定的，从其规定。

涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾、政府和社会资本合作等项目，法律法规或上级另有规定的，从其规定。

第三条 本办法所称项目单位是指项目的发起单位，无具体发起单位的由市人民政府指定。

本办法所称行业主管部门是指项目所属行业的行政管理部门。

本办法所称项目管养单位，是指负责项目投入使用后日常管理和维护的单位。

第四条

政府投资项目建设必须坚持以下原则：

（一）政府投资规模应当与财政承受能力相适应，严格遵循科学民主、公开透明、量入为出、综合平衡的原则；

（二）严格控制项目建设标准，节约投资的原则；

（三）严格执行估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算的原则；

（四）必须按照国家、省有关法律法规实行项目法人制、工程质量终身责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制；

（五）严格执行基本建设程序，禁止边勘察、边设计、边施工。

第五条 市发展和改革部门是市本级政府投资主管部门，

负责编制政府投资项目年度计划，项目建议书、可行性研究报告、总概算的审批，招标方式核准及节能审查。

市财政部门负责确定政府投资项目年度计划总预算，审核项目总概算、预算、结算和审批竣工财务决算报告，统筹与拨付项目建设预算资金并对资金管理和使用进行监督管理。

市规划建设部门负责对政府投资项目的规划审批和职责范围内工程勘察设计、招投标、质量安全等进行监督管理。

市国土部门负责项目用地预审、地质灾害危险性评估、压覆矿产查询以及办理用地报批及供地手续。

市环保、水务、交通、农业、林业、消防、人防、气象、公安、国安、安监、国资、审计等职能部门和行业主管部门按各自职责依法对项目进行管理、监督和检查，并做好衔接和协调服务。

项目单位或行业主管部门负责项目入库、申报本单位年度政府投资项目计划；负责组织开展项目建议书、可行性研究报告、节能评估报告的编制及报批；负责组织项目设计任务书、方案设计、初步设计、项目总概算、施工图设计及预算的编制和报批等工作；负责组织项目招标、建设、竣工验收、竣工结算；负责项目竣工财务决算报告编制及报批工作。

- 第六条 政府投资1000万元及以上的项目原则上实行代建制，项目因特殊原因，不实行代建的，需经市政府批准。

- 实行代建制的项目，在项目可行性研究报告批复后，由代建单位履行项目单位职责。

第二章 项目计划管理

第七条 行业主管部门依据市国民经济和社会发展规划，城市规划以及实际需要于每年10月底前向市发展改革部门报送本行业下年度政府投资项目建设计划申请，并对经济、社会和环境影响重大的，社会公众普遍关注的项目，应当采取听证会、征询会等方式广泛征求公众意见。

第八条

发展改革部门会同财政部门结合项目库，对各行业主管部门申报的年度政府投资项目建设计划进行筛选，并征求同级国土资源、住房和城乡规划建设等部门意见后，编制本级政府年度政府投资项目计划草案报本级政府常务会议审议。市财政部门根据本级政府常务会议审定的政府投资项目计划及时报人大审议。

第九条 政府投资项目年度计划草案应当包括

项目名称、项目单位、项目管养单位、建设地点、建设规模及内容、项目总投资、本年度财政投资计划、年度建设内容、是否实行代建等。

第十条 政府投资项目年度计划经市政府批准后，市发展改革部门会同市财政部门及时下达。政府投资项目年度计划应当严格执行，未经法定程序，任何单位和个人不得擅自变更。

第十一条 未列入年度政府投资项目计划但须在当年度实施的项目，由行业主管部门报请市人民政府同意后方可实施。

第三章 项目审批管理

第十二条 建设内容单一、技术方案简单的政府投资5000万元以下的项目，根据市政府批准的年度政府投资项目计划或市政府相关决策文件，不审批项目建议书，直接审批项目可行性研究报告。

第十三条

政府投资5000万元及以上的项目，须编制项目建议书报发展改革部门审批，但已列入国家、省、市政府批准的区域规划、专项规划、重大专项、基础设施年度投资计划或相关决策文件项目除外。

第十四条 年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的项目，以及用能工艺简单、节能潜力小的行业的项目应按照相关节能标准、规范建设，不再单独进行节能审查。

第十五条 政府投资1000万元以下且无土地和房屋征收的项目，凭批准的年度政府投资项目计划或市政府常务会议决策文件或其他市政府相关决策文件为依据，在项目总概算书中增加项目可行性研究的有关内容，可直接审批项目总概算。

第十六条 政府采购项目和总投资200万元以下的装修、修缮工程，不纳入基本建设管理范围，按政府采购法律法规有关规定组织实施。

第十七条 涉及土地和房屋征收、环境影响较大、资源开发利用，除可能引发社会公众不同意见、反应强烈外的项目，可不进行社会稳定风险评估报告审核。

第十八条 政府投资项目应严格按照经批复的初步设计内容、建设标准及项目总概算进行施工图限额设计,施工图经符合要求的专业审图机构审查合格后，项目单位可委托符合要求的造价咨询机构编制施工图预算。

第十九条 由于不可抗力、价格上涨、政策调整、设计方案重大调整等特殊原因导致项目总概算超过经批准的项目可行性研究报告投资估算10%的，且不能通过优化设计等手段控制投资的，项目单位应当重新编制项目可行性研究报告并报批。

第二十条 对重特大或建设内容和技术方案较复杂项目，市相关职能部门在审查、审批项目建议书、可行性研究报告、节能评估、初步设计、总概算、预算时，可根据有关规定和项目需要，委托有关机构或组织专家进行评估论证，所需费用按规定核定后列入项目总投资。

第二十一条 任何单位不得弄虚作假，不得以各种变通方式肢解项目，规避招标。

第四章  项目建设管理

第二十二条  政府投资项目的咨询、勘察、设计、施工、监理和设备、材料等的招标、采购须按相关法律法规规定执行，不得通过肢解项目等手段，规避招标或政府采购。

第二十三条 项目单位按有关规定选择符合要求的招标代理机构编制招标文件，并对招标文件的合理合法性负责。

市行业建设行政主管部门是工程招标投标的行政监督部门，负责受理职责范围内工程招标告知性备案，并对工程招标投标活动进行监督。

市财政部门是政府采购招标投标的行政监督部门，负责对职责范围内政府采购招标文件的合理合法性进行审查，受理政府采购招标审查备案，并对政府采购招标投标活动进行监督。

第二十四条  相关职能部门要加强对政府投资项目中标后的监督管理，严厉查处中标后随意更换项目班子管理人员、转包、违法分包、任意进行合同变更、不合理增加合同价款、故意拖延支付工程款、故意拖延竣工结算等违法、违规和违约行为。

第二十五条  项目单位应当在工程开工前向市行业建设行政主管部门申请领取施工许可证。

第二十六条  各有关单位不得对勘察、设计、施工、工程监理、检测等单位提出不符合建设工程质量和安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合理工期。

第二十七条  市规划建设部门（或行业主管部门）负责综合开展职责范围内工程质量安全监督管理工作，组织开展工程质量安全监督检查，严格执行质量安全相关的法律法规，对违法违规行为按规定及时查处和上报。

第二十八条  市规划建设部门（或行业主管部门）要加强有关企业诚信管理工作，建立优胜劣汰机制，将企业的市场行为、工程质量、安全生产状况等与工程招投标等活动相挂钩，鼓励企业守法诚信经营。

第二十九条  市财政部门根据市政府批准的年度投资计划，做好资金预算安排，及时拨付资金。项目单位依照《河源市基本建设财务管理实施办法》加强资金管理及办理资金支付手续，专款专用，并接受财政及审计部门监督。

第三十条  政府投资项目应当严格按照批准的施工图设计文件及施工方案进行施工，不得随意变更。由于以下不可预见因素导致工程确需变更的，项目单位须办理工程变更手续后方可实施。

（一）因自然灾害或其他不可抗力事件造成重大损失的；

（二）国家政策或计划重大调整的；

（三）主要材料、设备价格上涨及定额调整变动的；

（四）水文、地质情况复杂，造成费用增加的；

（五）涉及公共安全、公共利益、工程质量安全和工程建设强制性标准内容，造成费用增加的。

第三十一条 设计变更应当由设计单位出具变更图，涉及公共安全、公共利益、工程质量安全和工程建设强制性标准内容的，由项目单位将变更后的施工图设计文件送原审查单位重新审查，取得施工图审查合格书后，报市行业建设行政主管部门备案。

第三十二条  工程累计变更导致工程总造价增加，但不超过项目总概算的，由项目单位、施工、监理、设计、勘探单位五方共同确认。

工程累计变更导致工程总造价超过项目总概算的，由项目单位、施工、监理、设计、勘探单位确认后，由项目单位提供相关材料及书面申请，报市发展改革、财政以及行业建设行政主管部门出具审查意见，报市人民政府批准。待市人民政府批准后，项目单位或代建部门向市发展改革部门报送调整总概算相关材料，市发展改革部门按规定办理调整总概算手续。

第三十四条 工程变更后，合同范围外的工程必须签订补充协议。符合招标条件的，应当组织招标。工程变更没有履行报批手续的，不予拨付资金。

第三十五条 在项目办理有关手续和建设过程中，中介机构、施工单位、项目相关单位由于以下主观因素造成工程变更，项目单位完善相关手续后，项目方可按第三十二条和第三十三条办理工程变更手续。

（一）因勘察、设计的质量不符合要求，造成项目设计和投资估算、总概算、预算、结算变更；

（二）因编制数据不准确，造成项目投资估算、总概算、预算、结算严重失实的，项目需要重新办理相关审批手续或工程变更；

（三）施工单位不按施工图或有关规定施工，造成工程变更；

（四）擅自提高工程建设标准或扩大建设规模，造成工程变更；

（五）其他主观因素。

第三十六条  政府投资项目达到竣工验收条件的，项目单位应当及时按规定组织竣工验收，验收合格后方可交付使用。

第三十七条  项目单位在项目竣工验收合格后3个月内，将工程竣工结算材料报送市财政部门，市财政部门收到完整的竣工结算材料后，应以中标合同价为依据，按工程结算相关规定完成工程结算工作并出具审核报告。工程竣工结（决）算接受审计和监察部门的监督。

第三十七条  政府投资项目竣工验收合格后，施工单位应当及时移交工程实物及项目有关资料并完善移交手续。工程实物由项目单位或管养单位在收到移交申请后15工作日内接管，项目有关资料移交项目单位保管并同时移交一套到市城市建设档案馆存档。

第三十九条  政府投资项目竣工结算后，项目单位应及时做好项目竣工财务决算，编制竣工财务决算报告，并向市财政部门申请批复。批复后，项目单位应当及时办理产权登记手续。

第三十九条  政府投资项目由市财政部门按规定实行绩效评价制度。

第五章

项目监督管理

第四十条  市发展改革部门对政府投资项目的进展情况进行监督检查，向市人民政府报告年度投资计划的执行情况。市各相关职能部门依据其职责对政府投资项目进行监督检查。

第四十二条  建立和完善政府投资项目审计全覆盖制度，市审计部门依法对政府投资项目进行审计监督，出具的政府投资项目竣工决算审计报告，对项目建设、勘察、设计、施工和建立等单位均具有约束力。市审

第四十三条  政府投资项目接受社会监督。项目单位、代建单位和项目勘察、设计、施工、监理等单位的名称和责任人姓名应当在施工现场和建成后的建筑物的显著位置公示。

政府有关部门应当公布举报电话号码或其他投诉举报方式。任何单位和个人有权举报政府投资项目审批和建设中的违法违规行为。

第四十四条  项目建设相关单位有下列行为之一的，责令限期整改，并由市监察部门根据其情节轻重，依法追究单位负责人和直接责任人的责任；构成犯罪的，移送司法机关，依法追究其刑事责任：

（一）未经批准擅自开工的；

（二）未经批准擅自变更设计、提高或降低建设标准，扩大或降低投资规模的；

（三）未依法依规组织招投标和政府采购的；

（四）转移、侵占或者挪用建设资金的；

（五）未经竣工验收或者验收不合格而交付使用的；

（六）其他违反有关法律、法规、规章和本办法规定的行为。

第四十五条  咨询机构在对项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计进行咨询评估时弄虚作假或者评估结论意见失实，情节轻微的，由相关监管部门给予通报批评；情节严重的，禁止其3年内在本市从事政府投资项目的咨询评估工作；造成损失的，责令其依法承担赔偿责任；构成犯罪的，移送司法机关，依法追究其刑事责任。

第四十六条  因勘察、设计的质量不符合要求，造成设计变更、预算漏项、总投资增加的，勘察、设计单位必须完善勘察、设计，减免勘察、设计费。勘察、设计单位在勘察设计时弄虚作假或成果失实，情节轻微的，由市行业建设行政主管部门给予通报批评；情节严重的，禁止其3年内在本市从事财政投资项目的勘察、设计工作；造成损失的，责令其依法承担赔偿责任；构成犯罪的，移送司法机关，依法追究其刑事责任。

第四十六条  监理单位监理不到位或不按相关规定进行监理的，由市行业建设行政主管部门按有关规定进行处罚并给予通报批评；情节严重的，禁止其3年内在本市从事政府投资项目的监理工作；造成损失的，责令其依法承担赔偿责任；构成犯罪的，移送司法机关，依法追究其刑事责任。

第四十七条  施工单位应当严格按施工图及相关规定进行施工，故意偷工减料、降低安全生产条件或不按施工图及相关规定进行施工的，由规划建设部门（或行业主管部门）按有关规定进行处罚并给予通报批评；情节严重的，禁止其3年内在本市承接政府投资项目的施工；造成损失的，责令其依法承担赔偿责任；构成犯罪的，移送司法机关，依法追究其刑事责任。

第四十八条  政府有关部门有下列行为之一的，责令限期纠正，并由市监察部门根据其情节轻重，依法追究部门主要负责人和直接责任人的责任；构成犯罪的，移送司法机关，依法追究其刑事责任。

（一）违反规定批准或审批项目可行性研究报告、初步设计、工程概算、施工图设计、工程预算、施工许可证、工程变更、工程结（决）算的；

（二）未按规定审批政府投资项目的规划、用地、环评、水利、林业、航道、地震、水文、人防等有关手续的；

（三）违反规定拨付建设资金的；

（四）未按规定审核政府投资项目预算、结（决）算，造成经济损失的；

（五）对招投标活动过程监管不力导致招投标结果有失公平、公正的；

（六）在项目实施过程中因故意或过失造成损失的；

（七）其他违反有关法律、法规、规章和本办法规定的行为。

第四十九条  政府投资项目发生重大质量事故的，依法追究有关单位及其法定代表人和直接责任人的责任；构成犯罪的，移送司法机关，依法追究其刑事责任。

第五十条  国家机关及有关单位的工作人员在政府投资项目建设过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的，依法追究其行政责任，并没收非法所得；构成犯罪的，移送司法机关，依法追究其刑事责任。

第六章  附则

第五十二条  本办法由河源市人民政府负责解释。

第五十三条  本办法自印发之日起施行，有效期5年，《河源市市级财政性资金投资项目管理办法》(河府〔2013〕34号)同时废止。