附件

河源市加快推进一体化在线政务服务平台

建设任务分工

| 序号 | 工作任务 | 进度要求 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善行政权力通用目录 | 不断完善。 | 市行政服务中心、市司法局，各县（区）人民政府（管委会） | 市直各部门 |
| 2 | 推进公共服务事项规范化 | 不断完善。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 3 | 推进办事要件和办事指南标准化、规范化 | 不断完善。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 4 | 开展省事项目录管理系统应用 | 2018年12月底前，各县区各部门系统完成与省事项目录管理系统对接，并在2019年持续推进事项目录信息更新和应用。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 5 | 配合完善全省联动的政务服务事项动态管理机制 | 2018年12月底前完成。 | 市行政服务中心、市司法局 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） |
| 6 | 推进各县区一体化在线政务服务平台建设 | 2019年3月底前，按照全省统一标准规范，制定县区一体化在线政务服务平台建设方案；10月底前，依托县区现有统一申办受理平台，完成县区一体化在线政务服务平台建设，并与省、市平台对接，将县镇村三级政务服务事项在平台中进行业务办理实施，实现可查、可办、可监督，高频事项实现与省电子印章、证照平台对接，总体达到“一网通办”要求。 | 县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 7 | 推进政务服务事项全流程在线办理 | 围绕依申请办理的行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决和公共服务等6类政务服务事项，2018年12月底前，市县级政务服务事项网上可办率不低于60%；2019年12月底前，市县级政务服务事项网上可办率不低于70%；2020年底前，除经本级政府批准的事项外，市、县级政务服务事项实现100%网上可办。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 8 | 推动证照、办事材料、数据资源共享互认 | 2020年底前完成。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 9 | 推进政务服务事项优化 | 围绕依申请办理的行政许可、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决和公共服务等6类政务服务事项，2018年12月底前，企业和群众到政府办事提供的材料减少30%以上，市、县级政府服务事项力争实现60%以上“最多跑一次”；2019年12月底前，企业和群众到政府办事提供的材料减少60%以上；2020年底前，除经本级政府批准的事项外，市、县级政务服务事项实现100%“最多跑一次”。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 10 | 推广投资项目和工程建设项目统一服务、在线监管 | 2019年1月起按省进度逐步组织推广应用。 | 市发展和改革局、市住房和城乡规划建设局 | 市公安局、市国土资源局、市环境保护局、市交通运输局、市水务局、市人防办、市公安消防支队等部门，各县（区）人民政府（管委会） |
| 11 | 优化不动产登记业务 | 2019年6月起按省进度逐步组织推广应用。 | 市国土资源局、市行政服务中心 | 市住房城乡规划建设局、市税务局，各县（区）人民政府（管委会） |
| 12 | 配合省加快推进省人才网建设应用，实现人才服务事项一门受理、一网办理、一站服务，推进人才服务优化 | 2019年3月底前完成。 | 市委组织部 | 市教育局、市科技局、市公安局、市人力资源社会保障局、市住房城乡规划建设局、市交通运输局、市卫生健康局、市行政服务中心，人行河源市中心支行、河源海关等单位，各县（区）人民政府（管委会） |
| 13 | 配合推进公共资源交易规范化管理 | 2018年12月底前，省公共资源交易信息化平台对接省电子证照系统，开展公共资源交易数据年报分析。 | 市公共资源交易中心、市行政服务中心 | 市经济和信息化局、市财政局、市人力资源社会保障局、市国土资源局、市住房城乡规划建设局、市交通运输局、市水务局、市商务局、市卫生健康局、市国资委、市工商局等部门，各县（区）人民政府（管委会） |
| 14 | 推进中介服务规范管理 | 2018年12月底前，网上中介服务超市全市推广运行。 | 市发展改革局、市财政局、市公共资源交易中心、市行政服务中心 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） |
| 15 | 提升市、县级政府网站集约化水平 | 2020年12月底前完成。 | 市府办公室、市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 16 | 推进政务服务事项信息在不同服务渠道同源发布 | 2018年12月底前，实现政务服务事项信息在政务服务平台、移动终端等服务渠道同源发布；2019年12月底前，事项政务服务事项信息在实体大厅、政府网站和第三方互联网入口等服务渠道同源发布。 | 市行政服务中心、市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） |  |
| 17 | 推动市、县线上线下深度融合 | 2018年12月底前，市县级政务服务事项进驻综合性实体政务大厅比例不低于70%，50%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理；2019年12月底前，出对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应尽必进”，70%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理。 | 市行政服务中心，各县（区）人民政府（管委会） | 市直各部门 |
| 18 | 加强办事材料线上线下共享复用 | 2019年12月底前完成。 | 市行政服务中心，各县（区）人民政府（管委会） | 市直各部门 |
| 19 | 配合省拓展“粤省事”营商移动服务应用 | 2018年12月底前完成并持续推进。 | 市工商局，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 20 | 拓展“粤省事”河源专版移动服务应用 | 2018年12月底前完成并持续推进，推动更多公共服务高频事项接入并拓展应用。 | 市行政服务中心 | 市直各部门 |
| 21 | 规范运营移动政务服务 | 2018年12月底前完成。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 22 | 推动市县政务外网应用 | 2020年12月底前，按统一规范，统筹完成全市政务外网骨干网建设，完成市级政务外网IPv6改造，推进部门非涉密专网与政务外网对接。 | 市行政服务中心，各县（区）人民政府（管委会） | 市直各部门 |
| 23 | 开展统一身份认证服务应用 | 2019年6月底前，各县区、各部门完成所有进驻政务服务网事项的系统接入。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 24 | 开展统一电子印章规范应用和管理 | 2019年12月底前启动。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 25 | 开展电子证照服务应用 | 市、县各部门加快推进本部门电子证照目录注册发布，以及高频证照签发和应用。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 26 | 完善公共基础信息库 | 2018年12月底前，配合省初步完成人口、法人单位基础信息库、自然资源和空间地理基础信息库、社会信用信息库并不断完善。 | 市公安局、市工商局、市编办、市民政局、市司法局、市国土资源局、市发展改革局、市行政服务中心 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） |
| 27 | 推动各县区、各部门业务系统接入数据共享平台和数据共享应用 | 2019年12月底前完成。 | 市行政服务中心，各县（区）人民政府（管委会） | 市直各单位 |
| 28 | 推动各县区各部门自建数据平台迁移对接 | 2019年12月底前完成。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 29 | 开展全市政务服务数据服务管理一体化应用 | 2019年12月底前完成。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 30 | 落实数据提供方责任 | 2019年12月底前完成。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 31 | 开展全市一体化在线政务服务平台标准规范实施应用 | 2019年12月底前完成。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 32 | 建立安全保障协调联动工作机制 | 2018年12月底前完成。 | 市行政服务中心、市公安局 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） |
| 33 | 强化网络安全管理 | 2020年12月底前完成。 | 市行政服务中心、市公安局 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） |
| 34 | 保障数据安全 | 2019年12月底前完成。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 35 | 推动安全自主可控密码应用 | 按照省进度完成自主可控密码应用一期试点并持续推进。 | 市行政服务中心 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） |
| 36 | 开展省政务服务平台运营管理系统应用 | 2019年12月底前完成。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 37 | 加强市、县区平台运营管理队伍建设 | 2019年12月底前完成。 | 市行政服务中心，各县（区）人民政府（管委会） |  |
| 38 | 创新市、县区平台运营服务模式 | 2019年12月底前完成并持续推进。 | 市行政服务中心，各县（区）人民政府（管委会） |  |
| 39 | 开展政务服务平台专业咨询投诉系统应用 | 2019年12月底前完成。 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） | 市行政服务中心 |
| 40 | 推动效能监督系统应用 | 2019年6月底前完成。 | 市行政服务中心 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） |
| 41 | 加强培训交流 | 2019年12月底前完成并持续推进。 | 市行政服务中心 | 市直各部门，各县（区）人民政府（管委会） |
| 42 | 加强资金保障 | 2019年3月底前制定“数字政府”建设资金管理办法，建立支撑政务信息化项目快速迭代建设的资金审核程序和机制，制定政务信息化项目自行采购相关规定，并按省工作进度要求确保项目资金到位。 | 市财政局、市行政服务中心，各县（区）人民政府（管委会） |  |

公开方式：主动公开