附件1-1:旧村庄改造项目报批流程图（河源市）

计划申报阶段

标图建库：农村集体经济组织向县区自然资源主管部门申请入库，县区自然资源主管部门上报市自然资源局审查

改造范围：县区自然资源主管部门指导农村集体经济组织合理确定

改造意愿：农村集体经济组织就改造意愿、改造模式进行表决，成员大会或户代表大会80%以上同意后，向县区人民政府申请改造

“三旧”改造年度实施计划：向自然资源主管部门申请，由市、县人民政府批准。

实施方案编制阶段

选择合作企业：合作企业应通过公共资源交易平台引入，经村民表决确定

方案编制：自然资源主管部门指导改造主体编制实施方案

市、县自然资源主管部门审查

规划委员会审议通过后，报市、县人民政府批准

实施方案上报审批阶段

批后实施阶段

实施方案表决：改造主体修改完善形成实施方案表决稿，经成员大会或户代表大会80%以上成员表决通过

方案上报：自然资源主管部门审核，报市、县人民政府批准

方案批复：审批通过后，市、县自然资源主管部门核发批复文件

土壤环境调查评估：交地/供地前完成土壤环境调查评估（修复）

涉及完善历史用地手续的同步报批

市人民政府出具同意完善历史用地手续的批复

签订监管协议、启动拆迁：对于住宅房屋可分期签订补偿安置协议，每一期应当达到80%以上权属人签约后方可启动房屋拆除工作

签订出让合同：属政府收储后再次供地的，以招拍挂出让，其余可协议出让

项目建设、完成验收

建设报批：政务服务中心集中受理立项、用地、规划、等行政审批申请

涉及完善历史用地手续地块确权登记

不涉及控规调整的

基础数据

调查：调查人口、房屋等基础数据

改造主体委托编制改造单元规划

涉及控规调整或控规未覆盖的

附件1-2:旧城镇改造项目报批流程图（河源市）

不涉及控规调整的

改造主体委托编制改造单元规划

涉及控规调整或控规未覆盖的

规划委员会审议通过后，报市、县人民政府批准

市、县自然资源主管部门审查

方案编制：市、县自然资源主管部门指导改造主体编制实施方案

实施方案编制阶段

土壤环境调查评估：交地/供地前完成土壤环境调查评估（修复）

方案批复：经批准，市、县自然资源主管部门核发批复文件

方案上报：报自然资源主管部门审核，报市、县人民政府批准

实施方案上报审批阶段

建设报批：政务服务中心集中受理立项、用地、规划等行政审批申请

启动拆迁：在规定时间内签订房屋拆迁补偿安置协议的居民达90%以上方可启动房屋拆除工作

改造范围：县区自然资源主管部门指导申报主体合理确定

项目建设、完成验收

批后实施阶段

“三旧”改造年度实施计划：向自然资源主管部门申请，由市、县人民政府批准准。

改造意愿：县区人民政府组织征询居民改造意愿，同意改造户数比例达到90%以上可启动项目改造

标图建库：申报主体向县区自然资源主管部门申请入库，县区自然资源主管部门上报市自然资源主管部门审查

计划申报阶段

基础数据

调查：调查人口、房屋等基础数据

附件1-3:旧厂房改造项目报批流程图（河源市）

涉及控规调整或控规未覆盖的

不涉及控规调整的

改造主体委托编制改造单元规划

规划委员会审议通过后，报市人民政府批准

市、县自然资源主管部门审查

方案编制：市、县自然资源主管部门指导改造主体编制实施方案

实施方案编制阶段

市人民政府出具同意完善历史用地手续的批复

涉及完善历史用地手续的同步报批

土壤环境调查评估：交地/供地前完成土壤环境调查评估（修复）

方案批复：审核通过后，市、县自然资源主管部门核发批复文件

方案上报：报市、县自然资源主管部门审核

实施方案上报审批阶段

建设报批：政务服务中心集中受理立项、规划、国土等行政审批申请

涉及完善历史用地手续地块确权登记

签订监管协议、启动拆迁：

将工业用地改造为经营性用地的自行改造项目，需按要求移交公益性用地

签订出让合同：属政府收储后再次供地的，以招拍挂出让，其余可协议出让

改造范围：县区自然资源主管部门指导申报主体合理确定

项目建设、完成验收

批后实施阶段

“三旧”改造年度实施计划：向自然资源主管部门申请，由市、县人民政府批准

项目申报：申报主体向县区自然资源主管部门申请改造

标图建库：申报主体向县区自然资源主管部门申请入库，县区自然资源主管部门上报市自然资源主管部门审查

计划申报阶段

附件2

“三旧”改造项目实施方案

（参考模板）

一、现状概述

说明改造地块及周边地区的基本情况，包括改造地块位置、面积、范围、土地用途、已使用年限、地上建筑物面积和容积率等；改造地块所在区位情况、交通情况、周边发展情况等。

二、规划依据

包括城市总体规划、“十三五”规划、土地利用总体规划、“三旧”改造专项规划、改造单元规划以及其他相关发展规划等。

应说明改造地块是否符合土地利用总体规划和城乡规划，是否纳入“三旧”改造专项规划和年度实施计划（涉及调整控制性详细规划的，补充说明改造单元规划）。

三、改造模式和路径分析

明确项目实施的主体，并按照土地权属、用地性质、现状利用等情况以及相关政策法规确定项目可采用的改造模式、供地方式等。

四、改造成本核定及经济平衡测算

（一）改造成本测算。

根据现状调研与市场价格，测算项目改造总成本，编制改造成本一览表。

（二）收益预估。

综合分析区域土地、房地产市场现状，客观评估区域土地市场价值，预估开发后土地总收益。

（三）经济平衡分析。

基于改造地块现状情况，评估不同改造条件下的开发成本和经营收益，就改造项目的经济可行性进行经济测算分析，明确不同权利主体间的利益平衡方案。

五、项目发展定位分析

根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划、控规等确定改造项目的发展定位目标，涉及产业的还需要进行产业定位分析。

六、改造地块城市设计

针对改造规划意向，综合参考规划部门核发的城市规划设计条件，进行改造地块城市设计，明确地块开发布局、道路规划方案，编制相应的图件。

七、开发时序及实施措施

（一）开发时序。

以改造单元规划或已批控规为依据，结合地籍权属界线、提出项目分期开发方案，明确每一期建设的用地和建筑规模，以及配套的设施建设要求。

（二）实施措施。

规定项目实施主体应履行的各项义务，如落实搬迁责任、进行开发建设、移交公益性用地，开展土壤环境评估以及政府主管部门要求落实的其他绑定责任。

1.公益性用地移交（建设）方案。

依据改造单元规划或已批控规，明确公益性用地移交方案，包括移交主体、移交土地的面积、位置、比例和时间安排；涉及将公益性项目建设完成后移交的，明确公益性设施在进度和规模上的建设要求。

2.土壤环境评估。

对可能产生土壤污染的工业企业遗留场地实施改造时，应重点说明场地现行使用情况和历史沿革，并明确土壤环境调查和风险评估工作安排。

【说明】项目实施方案可参考本模版大纲，按项目实际情况适当增减。

附件3-1

旧村庄改造公开选择合作企业流程指引

一、农村集体经济组织制定招商文件

在市、县自然资源主管部门和属地镇政府（街道办事处）[以下简称属地镇（街）]的指导下，农村集体经济组织制定公开引入合作企业的招商文件。招商文件应当包括合作企业资格、保证金金额、改造对象的基本情况、合作协议主体框架、评审办法及标准等主要内容。

二、农村集体经济组织征求政府部门意见

招商文件应按程序征求街（镇）、县区自然资源主管部门、县区人民政府（管委会）的意见，县区人民政府（管委会）应从规划、产业、政策等方面进行指导。

三、农村集体经济组织组织招商文件表决、公示

农村集体经济组织按照《广东省农村集体经济组织管理规定》，组织招商文件表决；成员大会或户代表大会表决通过后，农村集体经济组织须自表决之日起5日内在村务公开栏公开表决结果和公开引入合作企业的招商文件，公告时间不少于10日，接受村民监督。

四、农村集体经济组织委托公共资源交易中心公开招商

农村集体经济组织委托市公共资源交易中心及各县（区）分中心交易平台公开发布引入合作企业的公告信息，接受报名，公告时限不少于45日。

五、企业报名参加公开招商

符合招商文件要求的企业均可报名参加公开招商，并应当向市公共资源交易中心及各县（区）分中心交易平台提交下列文件：招商文件中要求包含的内容、申请企业的项目改造思路及初步方案、市公共资源交易中心及各县（区）分中心交易平台要求提交的其它资料等。

六、企业资格审核与确认

资格审核确认组由专家成员、县区自然资源主管部门代表、项目属地镇（街）代表和农村集体经济组织成员代表组成，对申请合作的企业进行资格审核、确认。经资格审核合格后，市公共资源交易中心及各县（区）分中心交易平台确认申请企业的候选资格，并通知其参加表决活动。农村集体经济组织应当公示候选企业名单。

农村集体经济组织应当按照与银行、企业、属地镇（街）签订的协议设立保证金监控账户，使用保证金监控账户收存保证金。申请参加合作企业竞选的企业，应当在通过资格审核前按规定的额度缴纳竞选保证金。

七、农村集体经济组织表决确定合作企业

农村集体经济组织按照《广东省农村集体经济组织管理规定》召开成员大会或户代表大会对候选企业进行表决，确定合作企业。

如候选企业只有1个，并经到会代表2/3以上表决通过的，确认为合作企业；如超过1个候选企业，则选取得票最高且票数超过到会代表2/3的企业为合作企业。

八、农村集体经济组织公示表决结果

表决结果确定后，农村集体经济组织应公示合作企业名单。自表决之日起5日内，表决结果在市公共资源交易中心及各县（区）分中心交易平台公告，同时在村务公开栏、项目所在地公示，公示时间不少于5日，并将公示过程、公示结果记录（拍照）存档。

九、农村集体经济组织发出合作改造通知书

公示期满，农村集体经济组织应在公示期届满之日起5日内向竞得企业发出合作改造通知书，并抄送县区自然资源主管部门和属地镇（街）。

农村集体经济组织应当在向合作企业发出合作改造通知书之日起3个工作日内退还未竞得企业的保证金及其银行同期存款利息。竞得企业的保证金在合作协议签订后转为合同履约保证金。

十、农村集体经济组织与合作企业签订合作协议

农村集体经济组织应自合作改造通知书发出之日起30日内与合作企业签订合作协议，合作协议应明确合作企业的具体权责要求，并抄送县区自然资源主管部门和属地镇（街）。并在合作协议签订之日起30日内，将招商结果在县区人民政府（管委会）官方网站上公布。

附件3-2旧村庄合作改造类项目公开引入合作企业流程图

村集体申报

阶段

招商文件由县区自然资源主管部门报市自然资源局备案。

招商文件报县区自然资源主管部门审核同意后，农村集体经济组织召开成员大会或户代表大会进行表决。

招商文件：农村集体经济组织制定公开引入合作企业的招商文件。

发布公告和资料审核阶段

申请合作企业应向市公共资源交易中心及各县（区）分中心交易平台提交申请资料，经审核合格后获得候选资格，并在通过资格审核前按规定的额度缴纳竞选保证金。

农村集体经济组织可委托市公共资源交易中心及各县（区）分中心交易平台公开发布引入合作企业的公告信息，接受报名。

确定合作企业阶段

签订合作协议阶段

农村集体经济组织按照《广东省农村集体经济组织管理规定》召开成员大会或户代表大会对候选企业进行表决，确定合作企业。

候选企业只有1个，经到会代表2/3以上表决通过的，确认为合作企业；如超过1个，则选取得票最高且票数超过到会代表2/3的企业为合作企业。

表决结果在市公共资源交易中心及各县（区）分中心交易平台公告，同时在村务公开栏、项目所在地公示。

公示期满，农村集体经济组织应在公示期届满之日起5日内向竞得企业发出合作改造通知书，并抄送县区自然资源主管部门和属地镇（街）。

农村集体经济组织应自合作改造通知书发出之日起30日内与合作企业签订合作协议，并抄送县区自然资源主管部门和属地镇（街）。

合作协议签订之日起30日内，将招商结果在县区人民政府、市自然资源局官方网站上公布。

附件4

实施主体资格确认流程指引

一、签订搬迁补偿协议

通过签订搬迁补偿协议转移房地产权益的，应由市、县自然资源主管部门监督和协调，并由公证机构公证。搬迁补偿协议应当约定以下内容：

（一）补偿方式和支付期限；

（二）安置房的面积、地点、登记价格和交付标准；

（三）搬迁期限、搬迁过渡方案和过渡期限；

（四）协议生效的时间和条件；

（五）权利主体向实施主体交付原不动产权证书时间等事项。

此外，还应约定权利主体的不动产权由实施主体承受，明确原权利主体要亲自申办或委托实施主体向不动产登记机构申办不动产权证注销登记。原权利主体没有房地产权属证书的，应当提交相应的产权证明文件及经公证的房地产权益由实施主体承受的声明书。

二、申请实施主体资格确认

实施主体与改造范围内房地产权利人签订的《搬迁补偿协议》，应当每月定期汇总报市、县自然资源主管部门备案。待签订率达到占总面积及占总人数的90%及以上，可以向市、县自然资源主管部门申请实施主体资格确认，提交以下材料：

（一）项目实施主体资格确认申请书；

（二）申请人身份证明文件；

（三）改造范围内土地和建筑物的测绘报告、权属证明及抵押、查封等情况核查文件；

（四）实施主体的资格认定材料，包括：搬迁补偿安置方案、与改造范围内有关权利人签订的《搬迁补偿协议》、付款凭证、异地安置情况、回迁安置表等。

（五）其他相关文件资料。

三、实施主体资格审查与确认

市、县自然资源主管部门收到实施主体资格确认申请材料后，应当在5个工作日内完成审查，对不符合条件的，应书面答复申请人并起草说明理由；对符合条件的，应将申请人提供的土地房屋权属情况及单一主体的形成情况在改造区域范围及政府网站公示不少于7日。经公示无异议，或有异议但经核实不成立的，由市、县自然资源主管部门向申请人核发实施主体确认文件。

四、签订项目实施监管协议

项目实施方案经批准后，实施主体应当与镇区签订项目实施监管协议，明确无偿移交公益性用地、公共设施或公益性建筑面积等义务及交付标准，搬迁补偿安置方案履行义务，分期安排和实施进度，安置复建资金监管要求等，并由实施主体按照约定存入安置复建监管资金或提供不可撤销、无条件的见索即付银行保函。

五、申请办理不动产注销登记

实施主体与改造项目范围内全部房地产权利人签订《搬迁补偿协议》，且安置复建资金落实到位后，经市、县自然资源主管部门核实批准，实施主体申办拆除施工许可后进场实施拆除，并可同步组织原房地产权利人办理已拆除部分的不动产权证注销登记手续。申请办理不动产注销登记应当提交下列材料：

（一）不动产登记申请书；

（二）身份证明材料；

（三）不动产权属证书；

（四）不动产已灭失或权利主体放弃所有权的证明；

（五）其他按规定提交的材料。

六、提交注销登记证明

改造项目范围内涉及的原不动产权证全部注销后，实施主体向市、县自然资源主管部门提交相关注销登记证明文件，由市、县自然资源主管部门核实确认改造范围内的所有房地产权益（含抵押、查封或其他限制土地权利的情形）已处置完毕，按规定办理后续手续。