河源市发电

| 发电单位 河源市人民政府办公室 | 签批盖章 叶金镜 |
| --- | --- |
| 等级 特急·明电 河府办明电〔2017〕173号 河机发 号 |  |

河源市人民政府办公室关于印发河源市公共机构废旧商品回收利用工作实施方案的通知

各县（区）人民政府（管委会），市府直属各单位：

经市人民政府同意，现将《河源市公共机构废旧商品回收利用工作实施方案》印发给你们，请认真组织实施。实施中遇到的问题，请径向市机关事务局反映。

河源市人民政府办公室

2017年9月12日

抄送：市纪委，市委办，市人大办，市政协办，市委工作部门，河源军分区，市法院，市检察院，群团组织，中央、省驻市单位，市新闻单位。

河源市公共机构废旧商品回收利用

工作实施方案

根据《国务院办公厅关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号）、《国务院机关事务管理局 商务部关于加强公共机构废旧商品回收利用工作的通知》（国管节能〔2012〕91号）及《广东省公共机构节能办法》（广东省人民政府令第223号）精神，为加快建立我市公共机构资源回收利用长效机制，有力推进公共机构废旧商品回收工作，结合我市实际，制定本实施方案。

一、指导思想

贯彻落实科学发展观，以节约资源、保护环境为目的，加强全市公共机构废旧商品回收利用工作，建立回收网络完善、分拣处理良好、日常管理规范的公共机构废旧商品回收体系，发挥公共机构引领和带动全社会节约资源、保护环境的示范作用，助推创建全国文明城市，促进循环经济发展。

二、工作目标

力争到2019年建立回收网络完善、分拣处理良好、日常管理规范的公共机构废旧商品回收体系，各主要品种废旧商品回收率达到80%以上。其中，废弃电器电子产品、报废车辆等报废资产回收利用率达100%，废纸、废塑料及其他废旧商品的回收利用率达到80%以上。

- 回收范围

（一）废纸：打印纸、报纸、杂志、书籍及其他纸制品；

（二）废塑料、废轮胎；

（三）废弃电器电子产品：包括台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪、电视机、电冰箱、洗衣机、空调、影音设备等；

（四）报废车辆；

（五）其他可再生利用的废旧商品。

四、工作任务

（一）抓好重点废旧物品回收。

废纸、废金属、废塑料、废旧节能灯、废铅酸（锂）电池等，在办公区集中设置分类回收箱，加强分类收集；废弃电器电子产品、废旧机电设备等报废资产，按照国有资产处置规定进行回收处置；报废车辆，按照市有关规定交由具备资质的汽车解体厂家进行拆解处置；涉及国家秘密的废旧文件、资料及存储介质、内部文件资料，由各单位按要求自行销毁或运由当地保密行政管理部门统一处理，不得出售或交由回收企业处理；属于《国有危险废物名录》中的危险废弃物，由符合资质的回收企业统一处理。

（二）完善回收处理网络。

市机关事务局会同市商务局负责建立公共机构废旧商品回收处理网络，在已备案的废旧商品回收企业中选定1—2家实力强、信誉好、网点多、功能齐的作为承办企业，配备专门的回收人员、车辆和设施，提供回收服务，并按废旧商品合理市场价值支付公共机构等值款项或兑换再生纸等办公用品。各公共机构按要求对各类废旧商品进行集中分类储放，防止流失。

（三）强化资源回收利用。

1．废纸、废塑料。承办企业要按协议定期或电话约定组织回收，并向各公共机构开具回收确认单和收购发票；对回收的废纸、废塑料进行分拣分类、打包加工，交由专门的再生资源利用企业进行资源化、无害化处理，向同级机关事务管理部门开具处理确认单。

2．废弃电器电子产品。超过规定使用年限或经专业技术部门鉴定无法修复的废弃电器电子产品，交由承办企业按照国有资产管理的有关规定和要求统一回收处理。

3．报废车辆。所属单位到期应报废的车辆，按照国家有关规定，交由具备汽车拆解资质的企业拆解处置，并完善相关报废手续。

4．其他废旧商品。可交由承办企业统一回收处理，具体由各公共机构与承办企业商定。

五、实施步骤

（一）宣传发动阶段（2017年6—8月）。

大力强化公共机构的资源节约意识，利用网络、报纸、广播、电视等媒体平台，宣传废旧商品回收利用工作的重要意义，积极倡导环保健康，循环利用的生活方式，形成加强环境保护，注重资源回收利用的良好舆论氛围，推动建设节约型社会和发展循环经济的理念转化为全民实际行动。市机关事务管理部门会同市商务部门，在备案的废旧商品回收利用企业中，公开招标选择实力强、信誉好、网点多、功能齐的1—2家企业，承担公共机构废旧商品回收工作。承办企业负责设计、发放活动的宣传资料，设计、安装废旧商品回收箱，开通专用回收电话，印制回收单据等工作。

（二）试点阶段（2017年9月—12月）。

市机关事务管理部门在公共机构聚集区，选定公共机构废旧商品回收利用试点单位。承办企业要对试点单位进行实地调研，制定切实可行的回收工作方案。列入试点的公共机构要指定专人负责废旧商品回收利用工作。

（三）市直公共机构全面铺开阶段（2018年1月—12月）。

进一步巩固完善试点的公共机构废旧商品回收利用网络，加强公共机构废旧商品回收利用工作的规范管理。市机关事务管理部门要会同市商务部门认真总结试点经验，将此项活动开展范围扩大覆盖至所有市直公共机构。

（四）县区公共机构全面覆盖阶段（2019年1月—10月）。

各县区均要建立公共机构废旧商品回收体系，制定实施方案，自主选择承办企业组织实施废旧商品回收利用工作，形成覆盖全市的公共机构废旧商品回收体系。

（五）总结完善阶段（2019年11月—12月）。

认真总结废旧商品回收利用工作的经验和做法，进一步推动

废旧商品回收利用工作规范化和制度化，建立科学长效的废旧商品回收利用工作机制。

六、工作要求

（一）开展宣传教育。各级公共机构及其主管部门要充分发挥表率作用，多渠道、多形式开展废旧商品回收利用宣传教育，大力宣传资源节约理念和勤俭节约美德，积极倡导环保健康、循环利用的办公和生活方式。积极推广使用再生纸、再生铅笔等再生用品，开展废旧商品兑换再生用品等活动，使广大干部职工自觉参与行动，形成加强环境保护、注重资源回收的良好氛围。

（二）加强业务指导。商务部门要加强对承办企业的监管和业务指导，定期到承办企业检查废旧商品回收情况、协调解决此项工作中出现的有关问题，指导回收企业开展回收工作，督促回收企业统一配证，统一着装，统一计量，统一车辆，统一收购。

（三）积极配合协调。财政部门要做好国有资产报废审批及项目资金保障工作；保密部门要对回收单位加强保密监管，严肃查处违规处理涉密载体行为；教育、卫生计生等主管部门要加强对本系统各单位开展废旧商品回收工作的指导和督促检查。

（四）强化工作监督。机关事务管理部门要定期组织检查同级各部门开展此项工作的情况，督促各公共机构签订回收协议、保障场地设施、落实专责人员，定期通报各公共机构废旧商品的回收情况。